## Ноябрь
24 ноября 2020г
СВОДНЫЙ ГРАФИК
вывода в ремонт ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ
на декабрь 2020 г.
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта1 |  |  | Планируемый в месячный (годовой) график срок ремонта |  |  | Согласованный срок ремонта2 |  |  | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
| кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"-Волго-Донское ПМЭС
Ремонты не планируются
Филиал ПАО «Россети Юг» -«Астраханьэнерго»
ПС 110 кВ ЦРП
В-110 ВЛ 171 | − | − | − | 15 | 7 | 21 | 15 | 7 | 21 | Демонтаж, монтаж В-110
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №1 (ВЛ 110 кВ 171) | − | − | − | 15 | 7 | 21 | 15 | 7 | 21 | Демонтаж, монтаж В-110
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №2 (ВЛ 110 кВ 172) | − | − | − | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Демонтаж, монтаж В-110
В-110 ВЛ 172 | − | − | − | 15 | 7 | 21 | 15 | 7 | 21 | Демонтаж, монтаж В-110 | с 9 по 21.12.2020 ВЛ 110 кВ 172 через ОВ
ПС 110 кВ Никольская
2С-110 кВ | − | − | − | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Опробование ОД-110 Т -2, а/г=1ч
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"
Ремонты не планируются
Южный Филиал ООО "Газпром энерго"
Ремонты не планируются
ОАО "РЖД" Филиал "Приволжская Железная дорога"
Ремонты не планируются
ЦР АО «КТК-Р»
Ремонты не планируются
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"
Ремонты не планируются