## Ремонты
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования
на июль 2014г.
| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, с отключением, под напряжением | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
|  | кол-во дней | начало | окон- чание |  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ
| ВЛ 220 кВ Черный Яр Большой Царын -1 I цепь | 7 | 1 | 7 | С включением в транзит ВЛ 220 кВ Чёрный Яр-Большой Царын-1 II цепь. | КР: 1. Замена дефектных изоляторов. 2. Замена дефектных гасителей вибрации и разрядных рогов. 3. Снятие птичьих гнезд.АГ=02:00. | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
ПС 110 кВ Колобовка
| ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 2 | 7 | 8 |  | Поверка ТТ-297Л-110. АГ-2ч. | 2 | 1 | 2
ПС 110 кВ Ахтуба
| ВЛ 110 кВ Ахтуба -Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 298) | 1 | 9 | 9 | С вкл. ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | Тек.рем. МЛР1-110, АГ-2ч | 1 | 8 | 8
Левобережные ЭС
| ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 2 | 7 | 8 |  | Поверка ТТ-297Л-110 на ПС Колобовка. АГ-2ч. | 2 | 1 | 2
| ВЛ 110 кВ Ахтуба -Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 298) | 1 | 9 | 9 | С вкл. ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | Текущий ремонт МЛР1-110 ПС Ахтуба, АГ-2ч. | 1 | 8 | 8
В-Д ПМЭС
ВЛ 220 кВ
| ВЛ 220 кВ Тяговая-1-Харабали | 7 | 26 | 01 авг. | Разрешить при потреблении региона энергосистемы Астраханской области не более 685 МВт | 1. ТО: Верховой осмотр ВЛ. 2. КР: Замена дефектных разрядных рогов. 3. КР: Установка балластов. АГ= 02:00. 3. КР: Замена опоры. АГ= 06:00. | 7 | 26 | 01 авг. | 7 | 2013-07-26 | 2013-08-01
| ВЛ 220 кВ Тяговая-1 -Харабали | 5 | 26 | 30 | ПС Харабали. Разрешить при потреблении региона энергосистемы Астраханской области не более 685 МВт | 1. Текущий ремонт РП2-220 2. Текущий ремонт ВЧЗ -220 кВ ВЛ 220 Тяговая-1 (ф А,В,С,) 3. Текущий ремонт КС-220 кВ ВЛ 220 Тяговая-1 (фВ,С) 4. Проф.опробование резервных защит АГ=04:00ч. | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30
| ВЛ 220 кВ Тяговая-1-Рассвет | 2 | 24 | 25 | Разрешить при потреблении региона энергосистемы Астраханской области не более 685 МВт | 1. КР: Монтаж 2-х цепных гирлянд изоляторов. АГ=03:00 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25
| ВЛ 220 кВ Тяговая 1 - Рассвет | 10 | 14 | 23 | ПС Рассвет Разрешить при потреблении региона энергосистемы Астраханской области не более 685 МВт | Текущий ремонт ЛР, ОР, ВЧЗ, КС 220 ВЛ Тяговая 1. АГ=08:00ч | 10 | 14 | 23 | 10 | 14 | 23
| ВЛ 220 кВ Южная-Черный Яр №1 | 3 | 11 | 13 | Под наведенный напряжением. С вкл. ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320). | 1. КР: Замена дефектных распорок. 2. КР: Ремонт провода. АГ=02:00. | 3 | 16 | 18 | 3 | 11 | 13
| ВЛ 220 кВ Южная-Черный Яр №2 | 13 | 2013-06-28 | 1900-07-10 | Под наведенный напряжением. При совмещении работ на данной линии работать с разрезанием шлейфов. | 1. ТО: Верховой осмотр ВЛ. 2. КР: Замена дефектных гасителей вибрации. 3. КР: Ремонт провода. АГ= 02:00 ч | 13 | 3 | 15 | 13 | 2013-06-28 | 1900-07-10
| ВЛ 220 кВ Южная - Черный Яр №2 | 1 | 2 | 2 | ПС Южная Под наведенный напряжением. | 1.Текущий ремонт : ВЧЗ-220; КС-220; ФП КС-220. 2. АГ= 02-00 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5
| ВЛ 220 кВ Южная - Чёрный Яр № 2 | 4 | 2014-06-28 | 1 | ПС Черный Яр Под наведенный напряжением. | 1. Текущий ремонт ЛР, ВЧЗ Южная-2 2. Текущий ремонт ОР Южная-2 АГ=02:00ч | 4 | 2014-06-28 | 1 | 9 | 1 | 9
| ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская | ˗ | ˗ | ˗ | ПС Кировская. ВРДУ: Отказ по режиму Южного энергорайона | 1. Текущий ремонт ЛР-1-220 ВЛ Южная, ЛР-2-220 ВЛ Южная, КС ВЛ Южная (ф. А,В,С), ВЧЗ ВЛ Южная (ф. А,В,С). 2. Для проверки защит в объёме "опробование". | 3 | 16 | 18 | ˗ | ˗ | ˗
| ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ 235 - Рассвет | 2 | 9 | 10 |  | Текущий ремонт ВЧЗ, КС 220 ПГУ. АГ=02:00ч | 2 | 9 | 10 | ˗ | ˗ | ˗
ВЛ 110 кВ
Ремонты не планируются
ПС 500 кВ Трубная
| ОВВ220 | 21 | 23.06 | 11 |  | Средний ремонт :ОВВ220 АГ=ВЗ | 21 | 23.06 | 11 | 9 | 7 | 15
| ОСШ 220 | 5 | 2014-06-30 | 4 |  | Текущий ремонт :ОР220-ЭМК-1 АГ=02:00 | 5 | 2014-06-30 | 4 | ˗ | ˗ | ˗
| ВВ220-АТ-1 (или ВВ220-Волжская-1) | 2 | 7 | 8 |  | БВР при монтаже ОВВ220 АГ=01:00 | 2 | 7 | 8 | ˗ | ˗ | ˗
| ОСШ 220 | 4 | 4 | 7 |  | Средний ремонт :ОР220-ОВВ Текущий ремонт :ТН220-ОСШ АГ=04:00 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 11
| ТН 220-1СШ | 33 | 14 | 2014-08-15 |  | Текущий ремонт: ТН220-1СШ, ОПН220 ТН-1СШ, Поверка ТН220-1СШ Средний ремонт: ШР-ТН220-1СШ АГ=04:00 | 33 | 14 | 2014-08-15 | 33 | 14 | 31
| 1СШ 220 | 33 | 14 | 2014-08-15 | С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ №297. Разрешить при потреблении региона энергосистемы Астраханской области не более 685 МВт | Средний ремонт: ШР1-220 всех присоединений, ШР-ТН220-1СШ Снятие гнезд с порталов, установка противогнездовых устройств.Замена "0" АГ=04:00 | 33 | 14 | 2014-08-15 | 33 | 14 | 31
| ОВВ 220 | 2 | 14 | 15 |  | Средний ремонт : ШР1-220-ОВВ АГ=04:00 | 2 | 14 | 15
| ШСВВ220 | 33 | 14 | 2014-08-15 |  | Средний ремонт :ШР1-220-ШСВВ АГ=04:00 | 33 | 14 | 2014-08-15 | 33 | 14 | 31
| ВВ220-Владимировка-2 | 3 | 23 | 25 | ВЛ ч/з ОВ | Средний ремонт :ШР1-220-Владимировка-2 АГ=04:00 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25
| ВВ220-АТ-1 | 3 | 28 | 30 |  | Средний ремонт :ШР1-220-АТ-1 АГ=04:00 | 3 | 28 | 30 | 3 | 26 | 28
| ВВ220-АТ-2 | 3 | 30 | 2014-08-01 |  | Средний ремонт :ШР1-220-АТ-2 АГ=04:00. | 3 | 30 | 2014-08-01 | 3 | 29 | 31
ПС 500 кВ Южная
| 2 СШ-220 кВ | 12 | 1 | 12 | С вкл. транзита 110 кВ Волгоградская ТЭЦ–3 – Райгород–2 –Солодники. | 1. Средний ремонт: ШР 2СШ-220 Юж.Чёрный Яр; ШР-220 2СШ АТ-1; ШР-220 2СШ Чёрный Яр; ШР-220 2СШ ОВВ; ШР ТН 2СШ-220. 2. Текущий ремонт: ШР-220 2СШ Кировская-3; ШР-220 2СШ ШСВВ; ТН-220 2СШ; ОПН-220 2СШ. АГ=08-00 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12
| ТН-220 2СШ | 12 | 1 | 12 |  | Текущий ремонт: ШР-220 ТН 2СШ; ТН-220 2СШ | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12
| ВВ-220 ВЛ Чёрный Яр №2 | 2 | 1 | 2 |  | Средний ремонт ШР-220 2СШ Чёрный Яр АГ=08-00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
| ВВ-220 ВЛ Чёрный Яр №1 | 2 | 11 | 12 |  | Средний ремонт ШР 2СШ-220 Юж.Чёрный Яр АГ=08-00 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12
| ВВ-220 АТ-1 | 2 | 9 | 10 | С переводом на ОВ. | Средний ремонт ШР-220 2СШ АТ-1 АГ=08-00 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10
| ОВВ-220 | 2 | 1 | 2 |  | Средний ремонт ШР-220 2СШ ОВВ АГ=08-00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
| ЭВ-220 ВЛ Кировская | 2 | 7 | 8 | С переводом на ОВ. | Текущий ремонт ШР-220 2СШ Кировская-3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8
| ШСВВ-220 | 12 | 1 | 12 |  | 1.Текущий ремонт ВВ-220 ; ТТ-220 ВВ ШСВВ, ШР-220 2СШ ШСВВ АГ=02-00 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12
| ВВ-220 ВЛ Чёрный Яр №2 | 13 | 28.06 | 10 |  | 1.Текущий ремонт ВВ-220 и ТТ-220 ВВ . АГ=02-00 | 18 | 28.06 | 15 | 5 | 1 | 5
| ВЛ 220 кВ Южная - Черный Яр №2 | 1 | 2 | 2 | ПС Южная | 1.Текущий ремонт : ВЧЗ-220; КС-220; ФП КС-220. 2. АГ= 02-00 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5
| ВВ-220 кВ АТ-1 | 5 | 21 | 25 | С переводом на ОВ. | 1. Текущий ремонт ТТ-220 ВВ АТ-1. 2. АГ= 02-00 | 5 | 21 | 25
ПС 500 кВ Астрахань
Ремонты не планируются
ПС 220 кВ Баррикадная
Ремонты не планируются
ПС 110 кВ Бузанская
| 2СШ 110 | 30 | 1 | 01авг. |  | Средний и текущий ремонт ремонт ШР 2 110 присоединений АГ=06:00ч. | 30 | 1 | 01авг. | 37 | 1 | 2013-08-01
| ШСМВ 110 | 30 | 1 | 01авг. |  | 1. Текуший ремонт В, ТТ, ШР 2 110 ШСМВ 2. Проф. Опробование защит , автоматики АГ=03:00ч. | 30 | 1 | 01авг. | 37 | 1 | 2013-08-01
| ТН 2 110 | 30 | 1 | 01авг. |  | 1. Средний ремонт ШР 110 ТН 2 2. Текущий ремонт ТН 2 ,РВС 110 ТН 2. АГ=06:00ч. | 30 | 1 | 01авг. | 37 | 1 | 2013-08-01
| В 110 ВЛ 437 | 3 | 2 | 4 | ВЛ ч/з ОВ | 1. Средний ремонт ШР 2 110 ВЛ 437 2. Проф.опробование резервных защит , автоматики. АГ=03:00ч. | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4
| В 110 ВЛ 443 | 3 | 7 | 9 | ВЛ ч/з ОВ | Средний ремонт ШР 2 110 ВЛ 443 АГ=06:00ч. | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9
| В 110 КВЛ 466 | 3 | 10 | 12 | ВЛ ч/з ОВ | 1. Средний ремонт ШР 2 110 КВЛ 466 2. 1-й проф.контроль резервных защит , автоматики и вторичных цепей АГ=06:00ч. | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12
| В 110 ВЛ 123 | 3 | 14 | 16 | ВЛ ч/з ОВ | 1. Средний ремонт ШР 2 110 ВЛ 123 2. Проф.опробование основных,резервных защит , автоматики. АГ=06:00ч. | 3 | 14 | 16 | 3 | 14 | 16
| В 110 ВЛ 420 | 3 | 17 | 19 |  | 1. Средний ремонт ШР 2 110 ВЛ 420 2. Проф.опробование резервных защит , автоматики. АГ=06:00ч. | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19
| В 110 ВЛ 419 | 2 | 21 | 22 | ВЛ ч/з ОВ | 1. Средний ремонт ШР 2 110 ВЛ 419 2. Проф.опробование резервных защит , автоматики. АГ=03:00ч. | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22
| В 110 ВЛ 441 | 3 | 23 | 25 | ВЛ ч/з ОВ | 1. Средний ремонт ШР 2 110 ВЛ 441 2. Проф.опробование резервных защит , автоматики. АГ=06:00ч. | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25
| ОВ 110 | 2 | 28 | 29 |  | 1. Средний ремонт ШР 2 110 ОМВ 2. Проф.опробование защит , автоматики. АГ=06:00ч. | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29
| В 110 Т-2 | 2 | 30 | 31 | поочередно | Текущий ремонт ШР 2 110 Т-2 АГ=03:00ч. | 2 | 30 | 31 | 2 | 30 | 31
| В 110 Т-1 | 2 | 31 | 01авг. |  | Текущий ремонт ШР 2 110 Т-1 АГ=03:00ч. | 2 | 31 | 01авг.
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак
| 2 С 110 | 6 | 7 | 12 |  | Средний (текущий) ремонт ШР 110 присоединений 2 С 110. АГ=02:00ч. | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 12
| ТН 2 110 | 6 | 7 | 12 |  | 1. Средний ремонт ШР 110 ТН 2, ТН. 2. Проф.восстановление вторичных цепей АГ=02:00ч. | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 12
| В 110 ВЛ 740 | 6 | 7 | 12 | ВЛ через ОВ на 1СШ 110 | 1. Текущий ремонт ШР 110 ВЛ 740. 2. Проф.восстановление автоматики, вторичных цепей АГ=02:00ч. | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 12
| В 110 Т 2 | 6 | 7 | 12 |  | Средний ремонт ТР, ШР 110 Т-2. АГ=02:00ч. | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 12
| 1 С 110 | 7 | 14 | 20 |  | Средний (Текущий) ремонт ШР 110 присоединений 1 С 110. АГ=02:00ч. | 7 | 14 | 20 | 7 | 14 | 20
| ТН 1 110 | 7 | 14 | 20 |  | 1. Средний ремонт ШР 110 ТН 1, ТН. 2. Проф.восстановление вторичных цепей АГ=02:00ч. | 7 | 14 | 20 | 7 | 14 | 20
| В 110 ВЛ 757 | 7 | 14 | 20 | ВЛ через ОВ на 2СШ 110 | 1. Текущий ремонт ШР 110 ВЛ 757. 2. Проф.опробование защит, автоматики АГ=02:00ч. | 7 | 14 | 20 | 7 | 14 | 20
| В 110 Т 1 | 7 | 14 | 20 |  | Средний ремонт ШР 110 Т-1. АГ=02:00ч. | 7 | 14 | 20 | 7 | 14 | 20
| МВ 110 ВЛ 756 | 7 | 14 | 20 | с отключением | 1. Текущий ремонт ШР 110 ВЛ 756. 2. Проф.восстановление защит, автоматики, вторичных цепей АГ=02:00ч. | 7 | 14 | 20 | 7 | 14 | 20
ПС 220 кВ Владимировка
| В 110 ВЛ 740 | 2 | 2013-06-30 | 1 | ВЛ через ОВ | Текущий ремонт ТТ 110, ШР 2 110 ВЛ 740 АГ=02:00ч | 2 | 2013-06-30 | 1 | 2 | 2013-06-30 | 2013-07-01
| 2 СШ 110 | 16 | 1900-06-19 | 4 | С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ №297 | Текущий ремонт ШР 2 110 присоединений. АГ=02:00ч. | 16 | 1900-06-19 | 4 | 16 | 1900-06-19 | 2013-07-04
| ТН 2 110 | 16 | 1900-06-19 | 4 |  | Текущий ремонт ТН 2 110, ШР, РВ 110 ТН 2. АГ=02:00ч | 16 | 1900-06-19 | 4 | 16 | 1900-06-19 | 2013-07-04
| ШСВ 110 | 16 | 1900-06-19 | 4 |  | Текущий ремонт ТТ 110, ШР 2 110 ШСВ. АГ=02:00ч | 16 | 1900-06-19 | 4 | 16 | 1900-06-19 | 2013-07-04
| В 110 Т-1 | 1 | 2 | 2 |  | Текущий ремонт ШР 2 110 Т-1 АГ=02:00ч | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
| В 110 Т-2 | 1 | 3 | 3 |  | Текущий ремонт ШР 2 110 Т-2 АГ=02:00ч | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
| ОВ 110 | 1 | 4 | 4 |  | Текущий ремонт ШР 2 110 ОВ. АГ=02:00ч | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
ПС 220 кВ Газовая
Ремонты не планируются
ПС 220 кВ Лиман
| 2 СШ 110 кВ | 45 | 2013-06-02 | 16 |  | Средний и текущий ремонты ШР 110 всех присоединений 2 СШ АГ=08:00ч | 45 | 2013-06-02 | 16 | 40 | 2013-06-02 | 11
| ТН 2 110 | 45 | 2013-06-02 | 16 |  | 1. Средний ремонт ШР 110 ТН 2. 2. Текущий ремонт ТН 2 110. АГ=08:00ч | 45 | 2013-06-02 | 16 | 40 | 2013-06-02 | 11
| ШСМВ 110 | 45 | 2013-06-02 | 16 |  | 1. Текущий ремонт ШСМВ. 2. Средний ремонт ШР 2. АГ=08:00ч | 45 | 2013-06-02 | 16 | 40 | 2013-06-02 | 11
| МВ 110 ВЛ 136 | 2 | 1 | 2 | ВЛ через ОВ | 1. Средний ремонт ШР 2 110 ВЛ 136. 2. Проф.опробование защит, автоматики АГ=08:00ч | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
| МВ 110 Т-1 | 2 | 3 | 4 |  | Средний ремонт ШР 2 110 Т-1. АГ=04:00ч | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
| МВ 110 Т-2 | 2 | 7 | 8 |  | Текущий ремонт ШР 2 110 Т-2. АГ=04:00ч | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8
| МВ 110 ВЛ 128 | 4 | 9 | 12 | ВЛ ч/з ОВ | 1. Текущий ремонт ШР 2 110 ВЛ 128. 2. Проф.контроль защит, автоматики и вторичных цепей АГ=04:00ч | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12
| ТН 1 110 | 2 | 16 | 17 | после ввода 2 СШ 110 кВ | Текущий ремонт РВС 110 ТН-1. АГ=04:00ч | 2 | 16 | 17 | 2 | 5 | 6
ПС 220 кВ Нефтепровод
| АТ-1 | 37 | 30.06 | 2014-08-05 |  | 1. Средний ремонт АТ. 2. Текущий ремонт В 220, В 110, В 10, ТР 10, ТР 10 ТН, ТН 10, ОПН 220, РВ 110 АТ-1, РВ 1 110, ОПН 10 АТ-1. 3. Проф.контроль автоматики РПН АГ=ВЗ. | 37 | 30.06 | 2014-08-05 | 37 | 2013-06-11 | 1900-07-17
| ВДТ-1 | 37 | 30.06 | 2014-08-05 |  | 1. Средний ремонт. 2. Проф.контроль автоматики РПН АГ=ВЗ. | 37 | 30.06 | 2014-08-05 | 37 | 2013-06-11 | 1900-07-17
| В 220 АТ-1 | 37 | 30.06 | 2014-08-05 |  | 1. Текущий ремонт В 220 АТ 1 2. Проф.опробование АПВ АГ=04:00ч. | 2: 37; 3: 30.06; 4: 2014-08-05
| В 110 АТ-1 | 37 | 30.06 | 2014-08-05 |  | 1. Текущий ремонт В 110 АТ 1 2. Проф.опробование АПВ АГ=04:00ч. | 2: 37; 3: 30.06; 4: 2014-08-05
ПС 220 кВ Рассвет
| 2 С 220 | 17 | 7 | 23 | ВЛ 220 кВ Тяговая 1 - Рассвет с 07.07 по 13.07.14 г ч/з ОВ | 1. Средний ремонт ШР 220 присоединений 2 С 220. 2. Проф.восстановление ДЗОШ АГ=08:00ч | 17 | 7 | 23 | 17 | 9 | 25
| АТ-2 | 17 | 7 | 23 |  | 1. Текущий ремонт ШР 220 АТ-2. 2. Текущий ремонт АТ, ТР 10, РВ 220, 110,10 АТ 2, ОПН 10 АТ-2. 3. Проф.восстановление защит, автоматики, вторичных цепей АГ=08:00ч | 17 | 7 | 23 | 17 | 9 | 25
| ТН 2 220 | 17 | 7 | 23 |  | 1. Текущий ремонт ШР ТН 2 220. 2. Текущий ремонт ТН 2 220, ОПН 220 ТН 2. АГ=08:00ч | 17 | 7 | 23 | 17 | 9 | 25
| ОСШ 220 | 10 | 14 | 23 |  | Средний ремонт ОР 220 присоединений. АГ=ВЗ. | 10 | 14 | 23 | 10 | 14 | 23
| ВЛ 220 кВ Тяговая 1 - Рассвет | 10 | 14 | 23 | Разрешить при потреблении региона энергосистемы Астраханской области не более 685 МВт | Текущий ремонт ЛР, ОР, ВЧЗ, КС 220 ВЛ Тяговая 1. АГ=08:00ч | 10 | 14 | 23 | 10 | 14 | 23
| В 220 Тяговая 1 | 12 | 14 | 25 |  | 1. Текущий ремонт В, ТТ, ЛР, ШО 220 Тяговая 1. 2. Проф.опробование резервных защит, автоматики АГ=04:00ч | 12 | 14 | 25 | 12 | 14 | 25
| ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ 235 - Рассвет | 2 | 9 | 10 |  | Текущий ремонт ВЧЗ, КС 220 ПГУ. АГ=02:00ч | 2: 2; 3: 9; 4: 10
| В 220 кВ Астраханская ПГУ 235 - Рассвет | 4 | 9 | 11 |  | 1-й проф контроль автоматики и вторичных цепей. АГ=02:00ч | 2: 4; 3: 9; 4: 11
ПС 220 кВ Харабали
| ВЛ 220 кВ Тяговая-1 -Харабали | 5 | 26 | 30 | ПС Харабали. Разрешить при потреблении региона энергосистемы Астраханской области не более 685 МВт | 1. Текущий ремонт РП2-220 2. Текущий ремонт ВЧЗ -220 кВ ВЛ 220 Тяговая-1 (ф А,В,С,) 3. Текущий ремонт КС-220 кВ ВЛ 220 Тяговая-1 (фВ,С) 4. Проф.опробование резервных защит АГ=04:00ч. | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30
| РП-220 | 5 | 26 | 30 |  | 1. Текущий ремонт РП2-220 2. Проф.восстановление вторичных цепей ТТ 220 РП 220 АГ=04:00ч. | 5 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30
ПС 220 кВ Черный Яр
| АТ-2 | 23 | 21 | 2014-08-12 | С вкл. транзита 110 кВ Волгоградская ТЭЦ–3 – Райгород–2 –Солодники. | 1. Текущий ремонт АТ, ВДТ, В 220, В 110, В 10, ОПН 220, 110, 10, ТР 220,110, 10 АТ-2, ОР-220, 110 АТ 2, РБ-10 АТ-2, ТТ 220 АТ-2. 2. Проф.опробование защит, автоматики АГ=04:00ч | 23 | 21 | 2014-08-12 | 20 | 18 | 2013-08-06
| В 220 АТ-2 | 23 | 21 | 2014-08-12 |  | Текущий ремонт ТР 220 АТ-2, ТТ 220 АТ-2. АГ=04:00ч | 23 | 21 | 2014-08-12 | 22 | 18 | 2013-08-08
| В 110 АТ-2 | 23 | 21 | 2014-08-12 |  | Средний ремонт ТР, ОР 110 АТ-2 АГ=04:00ч | 23 | 21 | 2014-08-12 | 23 | 18 | 2013-08-09
| ОВ 220 | 8 | 2014-06-28 | 4 |  | Текущий ремонт ОР 220 ОВВ АГ=04:00ч | 2: 8; 3: 2014-06-28; 4: 4
| В 220 Южная-2 | 13 | 2014-06-28 | 10 |  | 1. Текущий ремонт В. 2. Текущий ремонт ТТ, ЛР Южная-2 . АГ=04:00ч. | 18 | 2014-06-28 | 15 | 9 | 1 | 9
| ВЛ 220 кВ Южная - Чёрный Яр № 2 | 4 | 2014-06-28 | 1 |  | 1. Текущий ремонт ЛР, ВЧЗ Южная-2 2. Текущий ремонт ОР Южная-2 АГ=02:00ч | 4 | 2014-06-28 | 1 | 9 | 1 | 9
| ОСШ 220 | 8 | 2014-06-28 | 4 |  | Текущий ремонт ОР 220 Южная-2, ОР 220 ОВВ АГ=02:00ч | 8 | 2014-06-28 | 4 | 9 | 1 | 9
Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
СЛЭП 35-110
| ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2-Царевская с отпайкой на Восточная (ВЛ 110 кВ 101) | 12 | 7 | 18 |  | Капитальный ремонт. АГ=ВЗ. | 12 | 7 | 18 | 12 | 7 | 18
ПС 110/35/10 ЦРП
| ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2-ЦРП №1 (ВЛ 110 кВ 171) , ОСШ-110 | 5 | 14 | 18 | С 16.07.14 по 18.07.14 ВЛ ч/з ОВ. | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 171 а/г- 3 часа | 5 | 14 | 18 | 2 | 14 | 15
|  | 5 | 14 | 18 |  | Текущий ремонт КС Ф. А ВЛ 171 а/г- 3 часа | 5 | 14 | 18 | 2 | 14 | 15
|  | 5 | 14 | 18 |  | Средний ремонт и отбор масла МВ-110 ВЛ 171 а/г-на время заявки | 5 | 14 | 18 | 7 | 14 | 18
|  | 5 | 14 | 18 |  | Текущий ремонт и отбор масла ТТ-110 ВЛ 171 а/г-на время заявки | 5 | 14 | 18 | 1 | 14 | 14
|  | 5 | 14 | 18 |  | Средний ремонт ОР-110 ВЛ 171 а/г- 3 часа | 5 | 14 | 18 | 2 | 14 | 15
| ОВ-110, ОСШ-110 кВ | 5 | 30.06 | 4 |  | Средний ремонт и отбор масла ОМВ-110 а/г-на время заявки | 5 | 30.06 | 4 | 7 | 1 | 4
|  | 6 | 30.06 | 5 |  | Текущий ремонт ТТ-110 ОМВ а/г-на время заявки | 6 | 30.06 | 5 | 1 | 3 | 3
|  | 7 | 30.06 | 6 |  | Средний ремонт ОР-110 ОМВ а/г- 3 часа | 7 | 30.06 | 6 | 2 | 3 | 4
| ВЛ-110 ЦРП-Судостроительная вторая с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-110 Судостроительная-2). ОСШ-110 кВ | 5 | 7 | 11 |  | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Судос-ая-2 а/г-3 часа | 5 | 7 | 11 | 2 | 10 | 11
|  | 5 | 7 | 11 |  | Текущий ремонт ВчЗ Ф. В ВЛ Судос-ая-2 а/г-3 часа | 2: 5; 3: 7; 4: 11
|  | 5 | 7 | 11 |  | Текущий ремонт КС Ф. В ВЛ Судос-ая-2 а/г-3 часа | 2: 5; 3: 7; 4: 11
|  | 5 | 7 | 11 |  | Средний ремонт ОР-110 ВЛ Суд-ая-2 а/г-3 часа | 2: 5; 3: 7; 4: 11
|  | 2 | 10 | 11 |  | Текущий ремонт и отбор масла ТН ОСШ-110 а/г-3 часа | 2: 2; 3: 10; 4: 11
| В-110 ВЛ Судостроительная-2 | 5 | 7 | 11 |  | Средний ремонт и отбор масла МВ-110 ВЛ Судос-ая-2, а/г- время заявки | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11
|  | 5 | 7 | 11 |  | Текущий ремонт и отбор масла ТТ-110 ВЛ Судос-ая-2, а/г- время заявки | 5 | 7 | 11 | 1 | 10 | 11
| 1СШ-110 кВ | 5 | 21 | 25 |  | Текущий ремонт и отбор масла ТТ-110 ВЛ 134 а/г-на время заявки. Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ 134 а/г- 3 часа | 5 | 21 | 25 | 2 | 28 | 29
| ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) | 5 | 21 | 25 |  | Текущий ремонт ТТ-110 Т-2 а/г-на время заявки | 5 | 21 | 25 | 2 | 28 | 29
|  | 5 | 21 | 25 |  | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 134 а/г- 3 часа | 2: 5; 3: 21; 4: 25
|  | 5 | 21 | 25 |  | Текущий ремонт ВчЗ Ф. А ВЛ 134 а/г- 3 часа | 2: 5; 3: 21; 4: 25
|  | 5 | 21 | 25 |  | Текущий ремонт КС Ф.А ВЛ 134 а/г- 3 часа | 2: 5; 3: 21; 4: 25
| В-110 ВЛ 134. ОСШ-110 кВ | 5 | 21 | 25 |  | Средний ремонт ОР-110 ВЛ 134 а/г- 3 часа | 5 | 21 | 25 | 1 | 28 | 28
|  | 5 | 21 | 25 |  | Средний ремонт и отбор масла МВ-110 ВЛ 134 а/г-на время заявки | 5 | 21 | 25 | 7 | 28 | 2013-08-01
ПС 110/10 Камызяк
| В-110 ВЛ 134 | 2 | 28 | 29 |  | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 134 а/г-3 часа | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29
|  | 2 | 28 | 29 |  | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 134 а/г-3 часа | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29
| ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134). ОСШ-110 кВ | 1 | 30 | 30 |  | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 134 а/г-3 часа | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30
|  | 1 | 30 | 30 |  | Текущий ремонт ВЧЗ Ф.А.В ВЛ 134 а/г-3 часа | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30
|  | 1 | 30 | 30 |  | Текущий ремонт КС Ф.А ВЛ 134 а/г-3 часа | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30
|  | 1 | 31 | 31 |  | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 134 а/г-3 часа | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31
ПС 110/10 Солодники
| Т-1 | 1 | 20 | 20 |  | Опробование ОД-110. КЗ-110 Т-1 а/г-2 часа | 1 | 20 | 20 | 1 | 8 | 8
ПС 110/10 Черный-Яр-2
| Т-2 с переводом нагрузки на Т-1 от ВЛ 110 кВ Чёрный Яр-Степная с отпай-ками (ВЛ 110 кВ 781) | 1 | 16 | 16 |  | Опробование ОД-110. КЗ-110 Т-2 а/г-2 часа | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16
ПС 110/10 Труд-Фронт
| Т-1 | 3 | 8 | 10 |  | Опробование ОД-110. КЗ-110 Т-1 а/г-2 часа | 3 | 8 | 10 | 1 | 8 | 8
| Т-2 | 3 | 15 | 17 |  | Опробование ОД-110. КЗ-110 Т-2 а/г-2 часа | 3 | 15 | 17 | 1 | 15 | 15
ПС 110/10 Удачное
| СВ-110 | 1 | 7 | 7 | Транзит ч/з РП. | Отбор масла ТТ-110 СМВ | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7
Южный Филиал ООО "Газпром энерго"
Ремонты не планируются
ОАО "РЖД" Филиал "Приволжская Железная дорога"
Ремонты не планируются
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"
Астраханская Т Э Ц - 2
| МВ 110 Т-3 | 20 | 2014-07-01 | 2014-07-20 |  | Ремонт на ШР3 110 Бл. №3, ОР 110 Бл.3, ТР 110 БЛ.3., МВ ММО-110 БЛ.3, проходные маслонаполненные ввода, проводимые в капитальный ремонт Бл.3. АГ=ВЗ. | 20 | 2014-07-01 | 2014-07-20 | 20 | 2014-07-01 | 2014-07-20
| Т-3, ОТСН-3 | 20 | 2014-07-01 | 2014-07-20 |  | Ремонт Т 3, ОТСН-3, проводимый в капитальный ремонт Бл.3, АГ=ВЗ. | 20 | 2014-07-01 | 2014-07-20 | 20 | 2014-07-01 | 2014-07-20
Астраханская ГРЭС
| В-35 Кировская-1 | 2 | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  | Текущий ремонт В-35. АГ-время заявки | 2 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 4 | 2014-07-05 | 2014-07-08
| ВЛ-35 Кировская-1 | 2 | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  | Текущий ремонт ЛР-35. АГ-время заявки | 2 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 4 | 2014-07-05 | 2014-07-08
| В-35 Центральная-1 | 2 | 2013-07-24 | 2014-07-24 |  | Текущий ремонт В-35. АГ-время заявки | 2 | 2013-07-24 | 2014-07-24 | 4 | 2014-07-09 | 2014-07-12
| ВЛ-35 Центральная-1 | 2 | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  | Текущий ремонт ЛР-35. АГ-время заявки | 2 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 4 | 2014-07-09 | 2014-07-12
| В-35 Царевская-1 | 2 | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  | Текущий ремонт В-35. АГ-время заявки | 2 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 4 | 2014-07-01 | 2014-07-04
| ВЛ-35 Царевская-1 | 2 | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  | Текущий ремонт В-35, ЛР-35. АГ-время заявки | 2 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 4 | 2014-07-01 | 2014-07-04
| В-35 Стекловолокно-1 | 2 | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  | Текущий ремонт В-35. АГ-время заявки | 2 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 4 | 2014-07-13 | 2014-07-16
| ВЛ-35 Стекловолокно-1 | 2 | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  | Текущий ремонт ЛР-35. АГ-время заявки | 2 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 4 | 2014-07-13 | 2014-07-16
| ТН-1-35 | 12 | 2014-07-21 | 2014-08-01 |  | Текущий ремонт ШР ТН-1-35. АГ-время заявки | 12 | 2014-07-21 | 2014-08-01 | 21 | 2014-07-01 | 2014-07-20
| 1С.Ш. ОРУ-35 | 12 | 2014-07-21 | 2014-08-01 |  | Текущий ремонт 1С.Ш. ОРУ-35 кВ . АГ-время заявки | 12 | 2014-07-21 | 2014-08-01 | 21 | 2014-07-01 | 2014-07-20
| ГПТ-3 | 8 | 2014-07-01 | 2014-07-07 |  | Текущий ремонт ГПТ-3. АГ- время заявки | 8 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | 8 | 2014-07-01 | 2014-07-08
| ТГПТ-3 | 8 | 2014-07-01 | 2014-07-07 |  | Текущий ремонт ТГПТ-3. АГ- время заявки | 8 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | 8 | 2014-07-01 | 2014-07-08
| ТГТУ-1 | 8 | 2014-07-01 | 2014-07-07 |  | Текущий ремонт ТГТУ-1. АГ- время заявки | 8 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | _ | _ | _
| ТГТУ-2 | 8 | 2014-07-08 | 2014-07-15 |  | Текущий ремонт ТГТУ-2. АГ- время заявки | 8 | 2014-07-08 | 2014-07-15 | _ | _ | _
Астраханская ПГУ-235
| Т-1 | 7 | 2014-07-14 | 2014-07-20 |  | текущий, АГ=24 ч. | 7 | 2014-07-14 | 2014-07-20 | 8 | 2014-07-18 | 2014-07-25
| Т-2 | 7 | 2014-07-21 | 2014-07-27 |  | текущий, АГ=24 ч. | 7 | 2014-07-21 | 2014-07-27 | 8 | 2014-07-18 | 2014-07-25
| Т-6 | 5 | 2014-07-09 | 2014-07-13 |  | текущий, АГ=24 ч. | 7 | 2014-07-07 | 2014-07-13 | - | - | -
| Т-5 | 5 | 2014-07-09 | 2014-07-13 |  | текущий, АГ=24 ч. | 7 | 2014-07-07 | 2014-07-13 | 1 | 2014-07-06 | 2014-07-06