## Ремонты
Первый заместитель директора-
Главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС"
"Региональное диспетчерское
управление энергосистемы
Астраханской области"
_____________А.Н. Зорин
"______"__________2015 г.
Сводный график
вывода в ремонт ЛЭП и сетевого оборудования Филиала ОАО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ
на декабрь 2015г.
| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, с отключением, под напряжением | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
|  | кол-во дней | начало | окон- чание |  |  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
Волгоградское РДУ
| АТ-1 на Волгоградской ТЭЦ-3 | 2 | 16 | 17 | Включить ЭВ ВЛ-300 на Волгоградской ТЭЦ-3 |  | 2 | 16 | 17
В-Д ПМЭС
ВЛ 220 кВ
| ВЛ 220 кВ Астрахань - Лиман | 20 | 1 | 12 | Начало 23.11.15 | КР 1. Удлиннение траверс опор. 2. Замена изоляторов и линейной арматуры. 3. Установка балластов на провод. АГ=02:00. | 20 | 1 | 12
ВЛ 110 кВ
Ремонты не планируются
ПС 500 кВ Трубная
| ВВ500-Р2 | 10 | 1 | 3 | Начало 24.11.15 | Текущий ремонт ЛР500-ВВ-Р2 АГ-5 дн | 10 | 1 | 3
| Р2-500 | 10 | 1 | 3 | Начало 24.11.15 | Текущий ремонт ЛР500-ВВ-Р2 АГ-5 дн | 10 | 1 | 3
ПС 500 кВ Южная
| Р-500 | 14 | 1 | 7 | Начало 24.11.15 | 1. Средний (замена ОСИ) ремонт ЛР-500 Р-500 2.АГ= ВЗ | 14 | 1 | 7
| ВВ Р-500 | 14 | 1 | 7 | Начало 24.11.15 | 1. Средний (замена ОСИ) ремонт ЛР-500 Р-500 2.АГ= ВЗ | 14 | 1 | 7
ПС 220 кВ Рассвет
| ШСМВ-110 | 7 | 1 | 6 | Начало 30.11.15 | Средний ремонт ШСМВ-110 АГ-ВЗ | 7 | 1 | 6
| ОМВ 110 | 8 | 7 | 14 |  | Средний ремонт ОМВ 110 АГ-ВЗ | 8 | 7 | 14
ПС 220 кВ Харабали
| ШСМВ 110 | 8 | 1 | 2 | Начало 25.11.15 ВЛ 110 кВ Харабали – Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410) перевести на 2 СШ-110 кВ | Замена вводов ф. А, В АГ-ВЗ | 8 | 1 | 2
Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
ПС 110/10 кВ Старица-2
| 1С-110 кВ | 1 | 2 | 2 | Включить ЭВ ВЛ-300 на Волгоградской ТЭЦ-3 | Опробование ОД-110 Т-1, а/г-2 ч. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
Южный филиал ООО "Газпром энерго"
Ремонты не планируются
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"
Т Э Ц - 2
Ремонты не планируются
ПГУ-110
Ремонты не планируются
ПГУ-235
Ремонты не планируются
Начальник службы электрических режимов А.А. Железнов
Начальник оперативно-диспетчерской службы В.В. Бурятинский
Заместитель главного диспетчера Р.Б. Шугаипов