## Ремонты
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
главного диспетчера
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ
21 апреля 2023 г.
ГРАФИК
вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области,
находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ
на май 2023 года
№ | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, с отключением, под напряжением
|  | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
Филиал АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ"
| Включение ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Заявленный режим работы. Отсутствие резерва от АЭ. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр для питания Т2. Переток 3 МВт. Ремонт I СШ-110 на ПС 110 кВ Колобовка. АГ=ВЗ.
| Включение ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Заявленный режим работы. Отсутствие резерва от АЭ. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр для питания Т2. Переток 3 МВт. Ремонт II СШ-110 на ПС 110 кВ Колобовка. АГ=ВЗ.
| Включение ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | Заявленный режим работы. Отсутствие резерва от АЭ. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр для питания Т2. Переток 3 МВт. Ремонт СВ-110 на ПС 110 кВ Колобовка. АГ=ВЗ.
| Включение ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 30 | 2023-04-21 | 2023-05-20 | 30 | 2023-04-21 | 2023-05-20 | 30 | 2023-04-21 | 2023-05-20 | Заявленный режим работы. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 из-за ремонта АТ-2 на ПС 500 кВ Волга. АГ=ВЗ.
| Включение ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Заявленный режим работы. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 из-за ремонта АТ-1 и ЭВ ВЛ Красноармейская на Волгоградской ТЭЦ-3. АГ=ВЗ.
| Включение ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | Заявленный режим работы. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 из-за ремонта 1 С 110 кВ на ПС 220 кВ Кировская. АГ=ВЗ.
| Включение ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | Заявленный режим работы. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 из-за ремонта АТ-1 на ПС 220 кВ Кировская. АГ=ВЗ.
| Включение ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 12 | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 12 | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 12 | 2023-05-29 | 2023-06-09 | Заявленный режим работы. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 из-за ремонта АТ-2 на ПС 220 кВ Кировская. АГ=ВЗ.
| Включение ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 22 | 2023-05-21 | 2023-06-11 | 22 | 2023-05-21 | 2023-06-11 | 22 | 2023-05-21 | 2023-06-11 | Заявленный режим работы. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 из-за ремонта АТ-1 на ПС 500 кВ Волга. АГ=ВЗ.
ПС 500 кВ Южная
| ОСШ-220 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 1. Текущий ремонт ОР ОВВ 220, 2. Техническое обслуживание РЗА. АГ=02:00.
| ОВВ-220 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 1. Текущий ремонт ОВВ 220, ОР ОВВ 220 2. Высоковольтные испытания,отбор проб масла,поверка ТТ 220 ОВВ 3. Техническое обслуживание РЗА. 4. Подключение цепей ССПИ. АГ=02:00.
ПС 500 кВ Трубная
| ОСШ 220 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 1. Текущий ремонт ОР220-АТ-2 2. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТН220-ОСШ ф «В» 3. Техническое обслуживание РЗиА: - Подключение цепей ССПИ. АГ=04:00.
| ОСШ 220 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Текущий ремонт ОР220-Владимировка-2. АГ=02:00.
| ВВ220-Владимировка-2 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 1. Текущий ремонт ВВ220-Владимировка-2, ЛР-220 Владимировка-2 2. Текущий ремонт, диагностическое обследование ТТ220-Владимировка-2 3. Техническое обслуживание РЗиА: 4 Подключение цепей ССПИ. АГ=12:00.
Филиал АО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ"
ПС 110 кВ Барун
| ВЛ 110 кВ Барун – Ковыльная | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Средний ремонт СВ 110, ЛР 110 Иджил, ШР-2 110 СВ, ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2, Т-2. АГ=03:00.
| ВЛ 110 кВ Иджил – Барун | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Средний ремонт СР СВ 110, ЛР 110 Иджил, ШР-1 110 СВ, ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1, Т-1. АГ=03:00.
ЦУС Калмэнерго
| ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Вынужденный простой. Верховая ревизия. АГ=02:00.
| ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 139. АГ=03:00.
| МВ-110 ВЛ 139 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | Средний ремонт МВ-110 ВЛ 139. АГ=03:00.
| МВ-110 ВЛ 139 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 139. АГ=02:00.
| ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Капитальный ремонт. АГ=02:00.
ПС 110 кВ Артезиан-2
| ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Заявленный режим работы. Разрыв транзита для проведения ТО УРЗА. АГ=02:00. | Поочередно с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Артезиан-2 – Джильгита (Л-181).
| ВЛ 110 кВ Артезиан-2 – Джильгита (Л-181) | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Заявленный режим работы. Разрыв транзита для проведения ТО УРЗА. АГ=02:00. | Поочередно с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141).
Филиал АО "СО ЕЭС" Дагестанское РДУ"
| ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) |  |  |  | 2 | 25 | 26 | 2 | 3 | 4 | Текущий ремонт. ТО ВЛ. | Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС –Кизилюртовская (ВЛ-110-106) и обеспечение резерва по ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141).
| ВЛ 110 кВ Артезиан-2 – Джильгита (Л-181) |  |  |  | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Текущий ремонт. ТО ВЛ.
ПС 110 кВ Кочубей
| ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) |  |  |  | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Заявленный режим работы. В схеме ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр-2 с отпайками (ВЛ-110-140) в ПАР обеспечить переток по ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) на величину до 17 МВт в сторону Дагестанской энергосистемы. АГ=ВЗ. | с включением на ночь
| ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) |  |  |  | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Заявленный режим работы. В схеме ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Куруш (ВЛ-110-139) в ПАР обеспечить переток по ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) на величину до 17 МВт в сторону Дагестанской энергосистемы. АГ=ВЗ. | с включением на ночь
| ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) |  |  |  | 3 | 22 | 24 | 3 | 29 | 31 | Заявленный режим работы. В схеме ремонта ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ (ВЛ-110-137) в ПАР обеспечить переток по ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) на величину до 17 МВт в сторону Дагестанской энергосистемы. АГ=ВЗ. | с включением на ночь
| ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) |  |  |  | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Заявленный режим работы. В схеме ремонта ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС –Кизилюртовская (ВЛ-110-106) в ПАР обеспечить переток по ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) на величину до 17 МВт в сторону Дагестанской энергосистемы. АГ=ВЗ. | с включением на ночь
| ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Заявленный режим работы. В схеме ремонта ВЛ 110 кВ Сулак – Ярыксу (ВЛ-110-185) в ПАР обеспечить переток по ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) на величину до 17 МВт в сторону Дагестанской энергосистемы. | с включением на ночь
| ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | В схеме ремонта 1-СШ-110кВ на ПС 110 кВ Акташ в ПАР обеспечить переток по ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) на величину до 17 МВт в сторону Дагестанской энергосистемы.
Филиал ПАО "Россети" - Волго-Донское предприятие магистральных электрических сетей
ВЛ 220 кВ
| ВЛ 220 кВ Астрахань-Газовая | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 1. Установка птицезащитных устройств АГ=02:00.
| ВЛ 220 кВ Астрахань-Газовая | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Газовая, ОР 220 ВЛ Газовая, ВЧЗ 220 ВЛ Газовая, КС 220 ВЛ Газовая АГ=02:00ч | ПС 500 кВ Астрахань
| ВЛ 220 кВ Астрахань-Газовая | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 220 кВ Астрахань, КС ВЛ 220 кВ Астрахань АГ=02:00ч | ПС 220 кВ Газовая
| ВЛ 220 кВ Черный Яр–Астрахань |  |  |  | 3 | 17 | 19 | 3 | 22 | 24 | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Снятие птичьих гнезд. АГ=02:00ч | Не совмещать с вкл. одновременным вкл в транзит ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Иджил и ВЛ 110 кв 320.
| ВЛ 220 кВ Трубная-Владимировка №2 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | Верховой осмотр ВЛ. 1. Замена дефектных изоляторов. 2. Установка гасителей вибрации. 3. Установка гирлянд изоляторов в проектное положение. АГ=02:00ч
| ВЛ 220 кВ Трубная-Владимировка №2 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 1. Текущий ремонт ОР 220 Трубная-2, 2. Усиление ошиновки ВЧЗ-220 кВ ВЛ Трубная-2 (ф.В) 3.Техническое обслуживание РЗА ВЧЗ (ф.В) в объёме проф.восстановление. АГ=02:00ч | ПС 220 кВ Владимировка
| ВЛ 220 кВ Трубная-Владимировка №2 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 1. Текущий ремонт ЛР-220 Владимировка-2, ОР-220 Владимировка-2, ВЧЗ ВЛ-220 Владимировка-2, КС ВЛ-220 Владимировка-2 2. Снятие гнезд с порталов, замена дефектных подвесных изоляторов АГ=03:00 | ПС 500 кВ Трубная
| ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 – Рассвет | 3 | 23.10 | 25.10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ ПГУ, ОР 220 ВЛ ПГУ, КС 220 ВЛ ПГУ. АГ=02:00ч. | ПС 220 кВ Рассвет
ВЛ 110 кВ
| ВЛ 110 кВ Владимировка – Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740) | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1. Текущий ремонт ВЧЗ -110 кВ ВЛ 740 (ф.В) 2. Усиление ошиновки ВЧЗ-110 кВ ВЛ 740 (ф.В) АГ=02:00ч. | ПС 220 кВ Владимировка
| ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-1 (ВЛ 110 кВ 457) |  |  |  | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 1.Техническое обслуживание ТН ВЛ 110 кВ 457 АГ=02.00ч | ПС 220 кВ Газовая
| ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайской на ПС А-НПС-5А | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Зензели-2, ОР-110 ВЛ Зензели-2 АГ=04:00ч | ПС 220 кВ Лиман
| ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Вынужденный простой с связи с выводом в ремонт 2 С 110 кВ и ОМВ 110 АГ=02:00ч. | ПС 110 кВ В.Баскунчак
| ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суюндук | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Вынужденный простой с связи с выводом в ремонт 2 С 110 кВ и ОМВ 110 АГ=02:00ч. | ПС 110 кВ В.Баскунчак
| КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Бузанская | 4 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 1. Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ ПГУ, ОР 110 ВЛ ПГУ АГ=02:00ч | ПС 110 кВ Бузанская
ПС 500 кВ Астрахань
| ОВВ 220 | 21 | 11 | 31 | 21 | 11 | 31 | 21 | 11 | 31 | 1. Средний ремонт ОВВ 220, ОР 220 ОВВ 2. Техническое обслуживание ТТ 220 ОВВ 3. Техническое обслуживание РЗА 4. Подключение цепей ССПИ АГ=ВЗ
| ОСШ 220 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | Средний ремонт ОР 220 ОВВ. АГ=02:00
| ВЛ 220 кВ Астрахань-Газовая | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Газовая, ОР 220 ВЛ Газовая, ВЧЗ 220 ВЛ Газовая, КС 220 ВЛ Газовая АГ=02:00ч
| ВВ 220 ВЛ Газовая | 5 | 29 | 02.06 | 5 | 29 | 02.06 | 5 | 29 | 02.06 | 1. Текущий ремонт: ЛР 220 ВЛ Газовая, ВВ 220 ВЛ Газовая, ВЧЗ 220 ВЛ Газовая, КС 220 ВЛ Газовая, 2. Техническое обслуживание ТТ 220 ВЛ Газовая 3. Профиспытания, отбор проб масла 4. Техническое обслуживание РЗА АГ=02:00ч | Окончание работ 02.06.2023. С 31.05.2023 через ОВ.
| ОСШ 220 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Текущий ремонт: ОР 220 ВЛ Газовая АГ=02:00ч
ПС 220 кВ Баррикадная
| 2 СШ. 110 кВ | 38 | 10 | 16.06 | 38 | 10 | 16.06 | 38 | 10 | 16.06 | Текущий ремонт ШР 2 110 всех присоединений. АГ=1 день | Окончание работ 16.06.2023
| ШСМВ-110 | 38 | 10 | 16.06 | 38 | 10 | 16.06 | 38 | 10 | 16.06 | 1.Текущий ремонт ШР-2-110 ШСМВ 2.Текущий ремонт ШСМВ-110 3.Отбор проб масла ТТ-110 ШСМВ 4.Подключение цепей ССПИ. АГ=04:00ч. | Окончание работ 16.06.2023
| ТН-2-110 | 38 | 10 | 16.06 | 38 | 10 | 16.06 | 38 | 10 | 16.06 | 1.Текущий ремонт ТН-2-110, ШР ТН-2-110. 2. Замена РВ-110 ТН-2 на ОПН-110 3.Диагностика ОПН-110 ТН-2 4.Отбор проб масла ТН-2-110 5.Подключение Цепей ССПИ к действующим цепям. АГ=1 день | Окончание работ 16.06.2023
| ЭВ 110 Т-1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 1.Текущий ремонт ШР-2-110 Т-1. АГ=02:00ч.
| МВ 110 ВЛ 130 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 1.Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ 130 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 130 3.Диагностика МВ 110 ВЛ 130 4.Отбор проб масла МВ 110 ВЛ 130 5.Устранение дефекта МВ и ТТ 6.Подключение цепей ССПИ АГ=04:00ч. | через ОВ
| МВ 110 ВЛ 126 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 1.Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 126, ШР-2-110 ВЛ 126 2.Диагностика ТТ-110 ВЛ 126 3.Техническое обслуживание РЗА в объеме "Профвосстановление" 4.Устранение дефекта ТТ АГ=04:00ч. | через ОВ
| МВ 110 ВЛ 133 | 3 | 22 | 24 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 1.Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ 133 2.Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ 133 3.Диагностика ТТ 110 ВЛ 133 4.Отбор проб масла МВ 110 ВЛ 133 5.Техническое обслуживание РЗА в объеме "Профвосстановление" 6.Подключение цепей ССПИ АГ=04:00ч. | через ОВ
| МВ 110 ВЛ 134 | 3 | 24 | 26 | 3 | 05.06 | 07.06 | 3 | 05.06 | 07.06 | 1.Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ 134 2. Техническое обслуживание ТТ 110 ВЛ 134 3. Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 134 АГ=04:00ч. | через ОВ
| МВ 110 ВЛ 138 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 1.Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ 138. 2.Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 138 3.Диагностика МВ 110 ВЛ 138, ТТ-110 ВЛ 138 3.Отбор проб масла МВ 110 ВЛ 138 4.Техническое обслуживание РЗА в объеме "Профвосстановление" 5.Устранение дефекта ТТ 6.Подключение цепей ССПИ АГ=04:00ч | через ОВ
| МВ 110 ВЛ 125 | 3 | 31 | 02.06 | 3 | 31 | 02.06 | 3 | 31 | 02.06 | 1.Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ 125. 2.Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 125 3.Диагностика МВ 110 ВЛ 125, ТТ-110 ВЛ 125 4.Отбор проб масла МВ 110 ВЛ 125 5.Подключение цепей ССПИ АГ=04:00ч. | через ОВ окончание работ 02.06.2023
ПС 220 кВ Владимировка
| ВЛ 220 кВ Трубная-Владимировка №2 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 1. Текущий ремонт ОР 220 Трубная-2, 2. Усиление ошиновки ВЧЗ-220 кВ ВЛ Трубная-2 (ф.В) 3. Техническое обслуживание ВЧЗ (ф.В) в объёме профвосстановление. АГ=02:00ч
| ОСШ 220 кВ | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Трубная-2 АГ=02:00ч
| В 220 Трубная-2 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 1. Текущий ремонт ТТ 220 Трубная-2 АГ=02:00ч.
| ВЛ 110 кВ Владимировка – Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740) | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1. Текущий ремонт ВЧЗ -110 кВ ВЛ 740 (ф.В) 2. Усиление ошиновки ВЧЗ-110 кВ ВЛ 740 (ф.В) АГ=02:00ч.
ПС 220 кВ Газовая
| ВЛ 220 кВ Астрахань-Газовая | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 220 кВ Астрахань (ф. А, В),КС ВЛ 220 кВ Астрахань (ф. А, В). АГ=02:00ч
| ВЭ ВЛ 220 кВ Астрахань |  |  |  | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 1. Техническое обслуживание РЗА. АГ=04:00ч
| ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-1 (ВЛ 110 кВ 457) |  |  |  | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 1.Техническое обслуживание ТН ВЛ 110 кВ 457. АГ=02.00ч
ПС 220 кВ Лиман
| МВ-110 ВЛ Зензели-2 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 1. Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Зензели-2 2. Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Зензели-2 3. Техническое обслуживание РЗА 4. Подключение цепей ССПИ АГ=04:00ч
| ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайской на ПС А-НПС-5А | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Зензели-2, ОР-110 ВЛ Зензели-2 АГ=04:00ч
| МВ-110 ВЛ Зензели-1 | 12 | 29 | 09.06 | 12 | 29 | 09.06 | 12 | 29 | 09.06 | Средний ремонт МВ-110 ВЛ Зензели-1 , ЛР-110 ВЛ Зензели-1 АГ=ВЗ | Окончание работ 09.06.2023
| ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) | 12 | 29 | 09.06 | 12 | 29 | 09.06 | 12 | 29 | 09.06 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Зензели-1, ОР-110 ВЛ Зензели-1 АГ=04:00ч | Окончание работ 09.06.2023
| ОСШ 110 кВ | 6 | 25 | 30 | 6 | 25 | 30 | 6 | 25 | 30 | Средний ремонт ОР-110 ВЛ Зензели-2, ОР-110 ВЛ Зензели-1 АГ=04:00ч"
ПС 220 кВ Нефтепровод
Ремонты не планируются.
ПС 220 кВ Харабали
| АТ-3 | 26 | 26 | 20.06 | 24 | 29 | 21.06 | 23 | 29 | 20.06 | 1. Текущий ремонт АТ3, ВДТ-10, ТР-10 АТ3, ТР-110 АТ3, ОР-110 АТ3. 2. Техническое обслуживание ОПН 220 АТ3, ОПН 110 АТ-3, ОПН 10 АТ3, ОПН 10 ВДТ. 3. Профиспытания АТ3, ВДТ-10, ОПН 220 АТ3, ОПН 110 АТ-3, ОПН 10 АТ3, ОПН 10 ВДТ 4. Техническое обслуживание РЗА 5. Подключение цепей ССПИ АГ-3 часа | Окончание работ 20.06.2023 в связи с режимным днем 21.06.2023
| МВ 110 АТ3 | 26 | 26 | 20.06 | 24 | 29 | 21.06 | 23 | 29 | 20.06 | 1.Текущий ремонт ТР-110 АТ3, ШО 110 МВ 110 АТ3. 2.Техническое обслуживание МВ 110 АТ3. 3.Подключение цепей ССПИ АГ-2 часа
| В 220 АТ3 | 26 | 26 | 20.06 | 24 | 29 | 21.06 | 23 | 29 | 20.06 | 1. Техническое обслуживание В 220 АТ3 2. Подключение цепей ССПИ АГ-2 часа
| ОСШ 110 | 4 | 26 | 29 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 1. Текущий ремонт ОР-110 АТ3. АГ-2 часа
| 1СШ-110кВ | 30 | 1 | 31 | 30 | 2 | 31 | 30 | 2 | 31 | 1. Текущий ремонт ШР 110 ТН1, ШР1-110 АТ3, ШР1-110 ВЛ470, ШР1-110 ОМВ, ШР1-110 Т2, ШР1-110 ШСМВ, ШО 110 ТН1. 2. Средний ремонт ШР1-110 ВЛ410, ШР1-110 ВЛ411, ШР1-110 Т1. 3. Техническое обслуживание ТН1-110, ОПН 110 ТН1. АГ-4 часа
| ШСМВ 110 | 30 | 1 | 31 | 30 | 2 | 31 | 30 | 2 | 31 | 1. Текущий ремонт ШР1-110 ШСМВ 2. Техническое обслуживание ШСМВ 110 3. Подключение цепей ССПИ АГ-2 часа
| МВ 110 АТ3 | 2 | 17 | 18 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 1. Текущий ремонт ШР1-110 АТ3 2.Подключение цепей ССПИ АГ-2 часа
| ОМВ 110 | 4 | 9 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Включить для питания ВЛ 110 кВ Харабали- Ашулук (ВЛ 110 кВ 470) в связи с текущим ремонтом ШР1-110 ВЛ470 и техническим обслуживанием МВ 110 ВЛ 470. АГ-4 часа.
| МВ 110 Т2 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 1. Текущий ремонт ШР1-110 Т2. 2. Техническое обслуживание МВ 110 Т2. 3. Профиспытания в/в вводов МВ 110 Т2 АГ-2 часа
| В 110 Т1 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 1. Средний ремонт ШР1-110 Т1 АГ-4 часа
| МВ 110 ВЛ 410 | 5 | 04 | 08 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1. Средний ремонт ШР1-110 ВЛ410 АГ-4 часа | через ОМВ
| МВ 110 ВЛ 411 | 2 | 01 | 02 | 2 | 02 | 03 | 2 | 02 | 03 | 1. Средний ремонт ШР1-110 ВЛ411 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ411 АГ-4 часа | через ОМВ
| ОМВ 110 | 3 | 29 | 31 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 1. Текущий ремонт ШР1-110 ОМВ. 2. Техническое обслуживание ОМВ 110, ТТ 110 ОМВ. 3. Профиспытания ТТ 110 ОМВ АГ-2 часа
ПС 220кВ Рассвет
| ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 – Рассвет | 3 | 23.10 | 25.10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ ПГУ, ОР 220 ВЛ ПГУ, КС 220 ВЛ ПГУ. АГ=02:00ч. | Присоединение к ремонтам на "Астраханской ПГУ-235"
| В 220 ВЛ ПГУ | 3 | 23.10 | 25.10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ ПГУ, 2. Текущий ремонт ТТ 220 ВЛ ПГУ. 3. Техническое обслуживание РЗА в объеме "Профконтроль" 4. Подключение цепей ССПИ АГ=02:00ч.
| ОСШ-220 кВ | 3 | 23.10 | 25.10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1. Текущий ремонт ОР 220 ВЛ ПГУ. АГ=02:00ч.
ПС 220 кВ Чёрный Яр
| АТ-1 | 31 | 1 | 31 | 30 | 2 | 31 | 30 | 2 | 31 | 1.Текущий ремонт АТ-1, ОР-110 АТ-1, ВДТ-1 2. Средний ремонт ТР-10 АТ-1 , ОР-220 АТ-1 3. Техническое обслуживание ОПН-10 АТ-1 ,ТТ 10 АТ-1, Р-1,МВ 10 АТ-1 4. Техническое обслуживание защиты от потери охлаждения. 5. Произвести подключение ССПИ АГ=04:00ч
| ВДТ-1 |  |  |  | 30 | 2 | 31 | 30 | 2 | 31 | 1. Текущий ремонт ВДТ-1 2. Техническое обслуживание ОПН-10 ВДТ-1 АГ=04:00ч
| ВВ-220 АТ-1 | 31 | 1 | 31 | 30 | 2 | 31 | 30 | 2 | 31 | 1. Текущий ремонт ВВ 220 АТ-1, ТР-220 АТ-1 2. Подключение цепей ССПИ. АГ=04:00ч
| ВВ-110 АТ-1 | 31 | 1 | 31 | 30 | 2 | 31 | 30 | 2 | 31 | 1. Текущий ремонт ВВ 110 АТ-1 2. Подключение цепей ССПИ. АГ=04:00ч
| ОСШ 220кВ | 2 | 16 | 17 | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | 1.Средний ремонт ОР-220 АТ-1 АГ=04:00ч
| ОСШ 110кВ | 3 | 15 | 17 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 1.Текущий ремонт ОР-110 АТ-1 АГ=04:00ч
| ТН-2- 220 |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1. Техническое обслуживание вторичный цепей в объеме профконтроля. 2. Подключение цепей ССПИ. АГ=02:00ч
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак
| 2С 110 кВ | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | Текущий ремонт ШР 110 присоединений 2С. АГ=02:00ч.
| ТН-2-110 |  |  |  | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 1.Произвести подключение цепей ССПИ. АГ=02:00ч.
| ОМВ 110 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Текущий ремонт ШР 2 ОМВ 110. АГ=02:00ч.
| МВ-110 ВЛ 740 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 3 | 29 | 31 | 1. Текущий ремонт МВ-110 ВЛ740, ТТ 110 ВЛ 740 2. Техническое обслуживаие автоматика МВ-110 кВ, В/к и ЭМБ разъединителей, В/к ТТ-110 кВ в объёме "Контроль" 3.Произвести подключение цепей ССПИ. АГ=02:00ч. | ВЛ через ОМВ с 18:00 29.05.2023г.
| ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Вынужденный простой с связи с выводом в ремонт 2 С 110 кВ и ОМВ 110. АГ=02:00ч.
| ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суюндук | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Вынужденный простой с связи с выводом в ремонт 2 С 110 кВ и ОМВ 110. АГ=02:00ч.
ПС 110 кВ Бузанская
| МВ 110 ПГУ |  |  |  | 4 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 1. Техническое обслуживание РЗА. АГ=02:00ч
| КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Бузанская | 4 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 1. Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ ПГУ, ОР 110 ВЛ ПГУ. АГ=02:00ч
| ОСШ 110кВ | 4 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | Текущий ремонт ОР 110 ВЛ ПГУ. АГ=02:00ч
ПС 220 кВ Зубовка
Ремонты не планируются.
Филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго"
ПС 110 кВ Джелга
| ВЛ 110 кВ Владимировка – Джелга с отпайками (ВЛ 110 кВ 704) | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Отказано |  |  | Текущий ремонт ВЗ ВЛ-110 704, а/г=1 ч. | Подать на август, согласно утверждённому годовому графику ремонтов на 2023 год.
Текущий ремонт КС ВЛ-110 704, а/г=1 ч.
Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-704, а/г=3ч
Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч
Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1 ч.
Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110, а/г=3ч
| 1С-110 кВ | [9 empty] | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-704, а/г=3ч
Средний ремонт СР-1-110, а/г=3ч
Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110, а/г=3ч
Средний ремонт ТР-110 Т-1, а/г=3ч
Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1 ч.
| 2С-110 кВ | [9 empty] | Средний ремонт СР-1-110, а/г=3ч
ПС 110 кВ Енотаевка
| В-110 ВЛ 725 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 №725, а/г=1 ч. | ТТ-110 находится на ВЛ-110 №725
| 1С-110 кВ | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1 ч. | через РП
| 2С-110 кВ | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1 ч. | через РП
ПС 110 кВ Мумра
| ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) | 1 | 2.05 | 2.05 | 1 | 2.05 | 2.05 | Отказано |  |  | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-133, а/г=3ч | Подать на октябрь, согласно утверждённому годовому графику ремонтов на 2023 год.
|  | 1 | 2.05 | 2.05 | 1 | 2.05 | 2.05 |  |  |  | Замена ИОС Ф.А,В,С ЛР-110 ВЛ-133, а/г=3ч
|  | 1 | 9.05 | 9.05 | 1 | 9.05 | 9.05 |  |  |  | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-134, а/г=3ч
|  | 1 | 9.05 | 9.05 | 1 | 9.05 | 9.05 |  |  |  | Замена ИОС- 6 шт. ЛР-110 ВЛ-134, а/г=3ч
ПС 110 кВ Тамбовка
| 1С-110 кВ | 1 | 16 | 16 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт, опробывание ОД-110 Т-1, а/г=1ч | не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка №2, АТ-3 Харабали
ПС 110 кВ Хошеутово
| ВЛ 110 кВ Вольное – Хошеутово (ВЛ 110 кВ 413) | 1 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 1 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | выполнено в марте |  |  | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 413, а/г=3ч
| РП-1-110 | 1 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 1 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  |  |  | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 413, а/г=3ч
| 1С-110 кВ | 1 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 1 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  |  |  | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 413, а/г=3ч
| ВЛ 110 кВ Вольное – Хошеутово (ВЛ 110 кВ 413) | 1 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 1 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  |  |  | Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч
| РП-110 | 1 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 1 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  |  |  | Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч
| 1С-110 кВ | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Средний ремонт, опробывание ОД-110 Т-1, а/г=3ч | вкл РП
| 1С-110 кВ | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Средний ремонт СР-1-110 СМВ, а/г=3ч
| СВ-110 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Средний ремонт СР-1-110 СМВ, а/г=3ч
| 1С-110 кВ | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1 ч.
ПС 110 кВ ЦРП
| ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №1 (ВЛ 110 кВ 171) | 4 | 2.05 | 5.05 | 4 | 22.05 | 25.05 | 4 | 29.05 | 2023-06-01 | Текущий ремонт ВЧ-заградитель ВЛ 171, а/г=1 ч. | совместить с ремонтом на Астраханской ТЭЦ-2
| ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №1 (ВЛ 110 кВ 171) | 4 | 2.05 | 5.05 | 4 | 22.05 | 25.05 | 4 | 29.05 | 2023-06-01 | Текущий ремонт КС 110 Ф.А ВЛ 171, а/г=1 ч.
| ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №1 (ВЛ 110 кВ 171) | 4 | 2.05 | 5.05 | 4 | 22.05 | 25.05 | 4 | 29.05 | 2023-06-01 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №171, а/г=1 ч.
| В-110 ВЛ 171 | 4 | 2.05 | 5.05 | 4 | 22.05 | 25.05 | 4 | 29.05 | 2023-06-01 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №171, а/г=1 ч.
| ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №1 (ВЛ 110 кВ 171) | 4 | 2.05 | 5.05 | 4 | 22.05 | 25.05 | 4 | 29.05 | 2023-06-01 | Замена ИОС Ф.С ЛР-110 ВЛ №171, а/г=1 ч.
| В-110 ВЛ 171 | 4 | 2.05 | 5.05 | 4 | 22.05 | 25.05 | 4 | 29.05 | 2023-06-01 | Замена ИОС Ф.С ЛР-110 ВЛ №171, а/г=1 ч.
| ОСШ-110 кВ | 4 | 2.05 | 5.05 | 4 | 22.05 | 25.05 | 4 | 29.05 | 2023-06-01 | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ №171, а/г=1 ч.
| ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №1 (ВЛ 110 кВ 171) | 4 | 2.05 | 5.05 | 4 | 22.05 | 25.05 | 4 | 29.05 | 2023-06-01 | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 171, а/г=1 ч.
| В-110 БСК-1 | 4 | 2.05 | 5.05 | 4 | 22.05 | 25.05 | 4 | 29.05 | 2023-06-01 | Текущий ремонт ШР-1-110 БСК-1, а/г=1 ч.
| 1С-110 кВ | 4 | 2.05 | 5.05 | 4 | 22.05 | 25.05 | 4 | 29.05 | 2023-06-01 | Текущий ремонт ШР-1-110 БСК-1, а/г=1 ч.
| ОСШ-110 кВ | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ Судос-ая-1, а/г=1 ч.
| ОСШ-110 кВ | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ Судос-ая-2, а/г=1 ч.
| В-110 Т-2 | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Текущий ремонт ТТ-110 Т-2, а/г=1ч. | соместить с ремонтом на Астраханской ПГУ-235
| КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – ЦРП | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Текущий ремонт ЛР-110 ПГУ, а/г=1ч.
| В-110 ПГУ | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Текущий ремонт ЛР-110 ПГУ, а/г=1ч.
| В-110 ПГУ | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Текущий ремонт В-110 ПГУ, а/г=1ч.
| ОСШ-110 кВ | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Текущий ремонт ОР-110 ПГУ, а/г=1ч.
| КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – ЦРП | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Текущий ремонт ОР-110 ПГУ, а/г=1ч.
| Т-2 | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Текущий ремонт ОР-110 Т-2, а/г=1ч.
| ОСШ-110 кВ | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Текущий ремонт ОР-110 Т-2, а/г=1ч.
| Т-2 | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Текущий ремонт Т-2, а/г=1ч.
| Т-2 | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2, а/г=1ч.
| В-110 Т-2 | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Текущий ремонт ТР-110 Т-2, а/г=1ч.
| Т-2 | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Текущий ремонт ТР-110 Т-2, а/г=1ч.
| В-110 Т-2 | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Текущий ремонт В-110 Т-2, а/г=1ч
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Астраханская ПГУ-110
| КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Кубанская (КВЛ-35 кВ Царевская-1) | 2 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2 | отказано |  | Текущий ремонт В-35. АГ- 2 ч. | Подать на июнь, согласно утверждённому годовому графику ремонтов на 2023 год.
| КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на Кубанская (КВЛ-35 кВ Царевская-1) | 1 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 1 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 1 |  |  | Текущий ремонт ЛР-35. АГ-2 ч
| В-35 ВЛ Центральная-1 | 2 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | Текущий ремонт В-35. АГ-2 ч. | совместить с ремонтом 1С-35 кВ ПС 110 кВ Трикотажная
| ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - Трикотажная №1 (ВЛ-35 кВ Центральная-1) | 1 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 1 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | Текущий ремонт ЛР-35. АГ-2 ч.
| В-35 ТГТУ-1 | 2 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | Текущий ремонт В-35. АГ-2 ч.
| ШСВ-35 | 3 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 3 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 3 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | Текущий ремонт В-35. АГ-2 ч.
| 1СШ-35 кВ | 17 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 17 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 17 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | Текущий ремонт ШР 1СШ-35 кВ. Ремонт ошиновки 1СШ-35 кВ. АГ-ВЗ. | С 25.05 по 31.05 - текущий ремонт ШР-1-35 Т-1, ТН-1-35, ВЛ Кировская-1, ВЛ Стекловолокно-1
Астраханская ТЭЦ-2
| Т-1 |  |  |  | 13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | 13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | Текущий ремонт Т-1. АГ=04:00.
| ЭВ-110 БЛ-1 |  |  |  | 13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | 13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | Текущий ремонт ЭВ, ТР , ОР, ШР-1. АГ=04:00.
| СЭВ-1-3 | 6 | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | 13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | Текущий ремонт ЭВ, ШР-1, АГ=04:00.
| ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №1 (ВЛ 110 кВ 171) | 6 | 2023-05-26 | 2023-06-04 | 10 | 2023-05-26 | 2023-06-04 | 10 | 2023-05-26 | 2023-06-04 | Текущий ремонт ЭВ, ЛР, ОР, проходные маслонаполненые изоляторы со стороны порталов АГ=04:00.
| ОШСМВ-1-110 |  |  |  | 13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | 13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | Текущий ремонт МВ, ОР, ШР-1, ТН. АГ=04:00.
| 1 сек. I СШ 110 кВ |  |  |  | 13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | 13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | Текущий ремонт ШР ТН-1, ТН-1. АГ=04:00.
| ОСШ-2 110 кВ |  |  |  | 10 | 2023-05-24 | 04.06. | 10 | 2023-05-24 | 04.06. | Текущий ремонт АГ=04:00.
Астраханская ПГУ-235
| Т-6 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | Текущий ремонт Т-6 АГ-4ч.
| Т-4 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | Текущий ремонт Т-4 АГ- 4ч.
| Т-5 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | Текущий ремонт Т-5 АГ- 4ч.
| КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Бузанская | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | Текущий ремонт (замена кровли ЗРУ-110 кВ) КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Бузанская АГ- 2ч.
| КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - ЦРП | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | Текущий ремонт (замена кровли ЗРУ-110 кВ) КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - ЦРП АГ- 2ч.
| КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Кири-Кили №1 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | Текущий ремонт (замена кровли ЗРУ-110 кВ) КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Кири-Кили №1 АГ- 2ч.
| КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Кири-Кили №2 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | 13 | 2023-05-13 | 2023-05-25 | Текущий ремонт (замена кровли ЗРУ-110 кВ) КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Кири-Кили №2 АГ- 2ч.
| Т-1 |  |  |  | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | Текущий ремонт Т-1 АГ- 4ч.
| Т-2 |  |  |  | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | Текущий ремонт Т-2 АГ-4ч.
| Т-3 |  |  |  | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | Текущий ремонт. АГ=04:00.
| ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 -Астрахань | 15 | 2023-05-01 | 2023-05-12 | 15 | 2023-05-01 | 2023-05-12 | 15 | 2023-05-01 | 2023-05-12 | Текущий ремонт (замена кровли ЗРУ-220 кВ) ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 -Астрахань АГ- 2ч.
| ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 -Астрахань |  |  |  | 16 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 16 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | Текущий ремонт (замена кровли ЗРУ-220 кВ) ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 -Астрахань АГ- 4ч.
| ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 - Расвет | 15 | 2023-05-01 | 2023-05-12 | 15 | 2023-05-01 | 2023-05-12 | 15 | 2023-05-01 | 2023-05-12 | Текущий ремонт (замена кровли ЗРУ-220 кВ) ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 - Расвет АГ- 2ч.
| ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 - Расвет |  |  |  | 16 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 16 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | Текущий ремонт (замена кровли ЗРУ-220 кВ) ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 - Расвет АГ- 4ч.
| АТ-1 | 4 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 4 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 4 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | Текущий ремонт АТ-1 АГ- 2ч.
| АТ-1 |  |  |  | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | Текущий ремонт. Замена кровли КРУЭ-220 кВ АТ-1. АГ- 4ч.
Южный филиал Газпромэнерго
Ремонты не планируются.
ЦР АО «КТК-Р»
ВЛ 110 кВ
| ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А |  |  |  | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов и гасителей вибрации. АГ=01:00.
ПС 110 кВ А-НПС-5А
| ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А |  |  |  | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Текущий ремонт ЛР-110 Лиман, РП-2-110, ТН-110 ф.А Лиман, ошиновки ВЛ Лиман, опорных и подвесных изоляторов ВЛ Лиман. АГ=01:00.
| В-110 Лиман |  |  |  | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Текущий ремонт ЛР-110 Лиман, ШР-110 Лиман, В-110 Лиман. АГ=01:00.
| РП-110 кВ |  |  |  | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Текущий ремонт РП-2-110. АГ=01:00.
| 2С-110 кВ |  |  |  | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Текущий ремонт ШР-110 Лиман, СР-2-110 СВ, ТР-110 Т-2, ТН-2-110, ошиновки 2С-110 кВ. АГ=01:00.
| СВ-110 |  |  |  | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Текущий ремонт СВ-110, СР-2-110 СВ. АГ=01:00.
ОАО «РЖД» ТРАНСЭНЕРГО структурное подразделение ПРИВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ Астраханская дистанция электроснабжения
ПС 220 кВ Тяговая-1
| Ш1-220 кВ |  |  |  | 22 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 22 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | Замена разъединителя ТР-1-220. Замена разъединителя СР-1-220. АГ=ВЗ. | Без прерывания транзита. Включение РП-220. Сроки, согласно письму РЖД от 31.03.2023 № 271/Прив ЭЧ-1.
| Опробование СР-1-220, ТР-1-220, В220-Т1 |  |  |  | 4 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 4 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | Опробование СР-1-220, ТР-1-220, В220-Т1.
| Ввод в работу трансформатора Т-1 и системы шин Ш1-220 кВ |  |  |  | 1 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 1 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | Ввод в работу трансформатора Т-1.

## Лист1
14942.59
100000.41