## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ май 2026 (Утв)
Группа | № | Нарушение сцепленности | Статус заявки | Вне регламента | Продленная заявка | Перенесенная заявка | Корректировка | Рассылка по управлению ведению | Предприятие | Объект | Тип объекта | Комплекс | Оборудование | Обобщенное оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Снижение мощности | Состояние заявки | Содержание работ | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания | Связанные ремонты | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время включения | Время отключения | Энергосистема | Территории | Собственник | Приоритет | Аварийная готовность | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Дата последнего кап.ремонта | Шифр оборудования | Родительское оборудование | Сортировка по предприятиям | Сортировка по энергообъектам | Разбитая заявка | Время изменения | Контролируемое сечение | Диспетчерские центры | Местная заявка | Май 2026
[56 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[56 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 5 |  | Ошибка разбора | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Енотаевка | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Цаган-Аман – Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725) |  | ТР | 04.05.26 | 20.05.26 | 17 дн | 04.05.26 | 20.05.26 | 17 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 №725 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Енотаевка |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 04.05.26 | 20.05.26 | 17 дн | 11.05.26 | 27.05.26 | 17 дн | 23.08.13 | {7A31BB86-74A7-4F42-B58F-594A45EF4CB1} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:31:32 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Удачное | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Пироговка – Удачное (ВЛ 110 кВ 708) |  | ТР | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 №708, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Удачное Срок перенесен из-за несовместимости с с ремонтом АТ-3 ПС 220 кВ Харабали |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 09.09.26 | 10.09.26 | 2 дн | 11.09.08 | {9F300E74-8652-4DD3-8F04-6101AC2C1641} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:31:32 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Удачное | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Удачное – Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409) |  | ТР | 18.05.26 | 19.05.26 | 2 дн | 18.05.26 | 19.05.26 | 2 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 №409, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Удачное Срок перенесен из-за несовместимости с с ремонтом АТ-3 ПС 220 кВ Харабали |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 18.05.26 | 19.05.26 | 2 дн | 16.09.26 | 17.09.26 | 2 дн |  | {1128EC4E-2F42-40EE-87EF-5DC848889210} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:31:32 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Царевская | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Царевская с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 110 кВ 101) |  | ТР | 15.05.26 | 22.05.26 | 8 дн | 15.05.26 | 22.05.26 | 8 дн | 0 | Отказанная | Текущий ремонт ТН-110 ф. В ВЛ 101 ф.В, а/г=1ч | Несовместин с плановым выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Городская-1 и остановом АТЭЦ-2 |  | ПС 110 кВ Царевская |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Нет | [7 empty] | {C65FDEAE-8DC6-44EE-8BFB-2BD8C35D2D04} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 0 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камызяк | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ ЦРП – Камызяк с отпайками |  | ТР | 19.05.26 | 19.05.26 | 1 дн | 19.05.26 | 19.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт КС Ф.А.В ВЛ 151, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 19.05.26 | 19.05.26 | 1 дн | 19.05.26 | 19.05.26 | 1 дн |  | {6E69BC57-B32D-42B6-A6F0-D9051F1ED269} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:35:27 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Царевская | ПС 110 кВ | ЭЛТ / ТН 110 кВ | ТН-2-110 |  | ТР | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 0 | Отказанная | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч | Несовместин с плановым выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Городская-1 и ВЛ 110 кВ 101 |  | ПС 110 кВ Царевская |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Нет | [7 empty] | {86B53C63-C7CC-4365-B99C-E2238A3153A8} | Трансформаторы напряжения |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Царевская | ПС 110 кВ | ЭЛТ / ТН 110 кВ | ТН-1-110 |  | ТР | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 0 | Отказанная | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч | Несовместин с плановым выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Городская-1 |  | ПС 110 кВ Царевская |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Нет | [7 empty] | {CFA57AA6-3117-4FF6-B1DA-BEC54EB430EA} | Трансформаторы напряжения |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  |  | Астраханское РДУ | РДУ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) |  | ЗРР | 11.05.26 | 22.05.26 | 12 дн | 11.05.26 | 22.05.26 | 12 дн | 0 | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка -Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с остановом Астраханской ТЭЦ-2 |  |  |  |  | без отключения |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | СО | 0 | ВЗ | Да | Да | 11.05.26 | 22.05.26 | 12 дн | 11.05.26 | 22.05.26 | 12 дн | 30.09.22 | {514A2945-3A8C-4671-A4CF-665FDA53D15F} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 2 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Царевская | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Городская – Царевская с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 110 кВ Восточная-1) |  | ТР | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 12.05.26 | 15.05.26 | 4 дн | 0 | Отказанная | Текущий ремонт ТН-110 ВЛ Восточная-1 ф.В, а/г=1ч | Несовместин с плановым выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Городская-1 |  | ПС 110 кВ Царевская |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Нет | [7 empty] | {4292CB5E-23E8-4100-B748-CB1F9A35585E} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ПГУ |  | КР | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 0 | Исходная | Капитальный ремонт МВ-110 ВЛ ПГУ, а/г=6ч |  |  | с переводом на ОВ |  | с отключением | с переводом на ОВ | 00:00 | 00:00 | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | ВЗ | Да | Да | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн |  | {D28B3C56-27EB-4482-A9F2-C4D58FB68DB4} | В 110кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 172 |  | СР | 26.05.26 | 12.06.26 | 18 дн | 26.05.26 | 12.06.26 | 18 дн | 0 | Отказанная | Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ №172, а/г=3ч. | ОТКАЗАНО. Не подана заявка на 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ ЦРП |  | ПС 110 кВ ЦРП АРДУ: Через ОВ |  | с отключением | с переводом на ОВ | 00:00 | 00:00 | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да | 26.05.26 | 12.06.26 | 18 дн | 22.07.26 | 10.08.26 | 20 дн |  | {09A6758B-4363-4C8F-BAFA-99E107701D34} | В 110кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 6 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Кири-Кили | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 454 |  | ТР | 19.05.26 | 21.05.26 | 3 дн | 19.05.26 | 21.05.26 | 3 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 454, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили АРДУ: Через ОВ |  | с отключением | с переводом на ОВ | 00:00 | 00:00 | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 19.05.26 | 21.05.26 | 3 дн | 19.05.26 | 21.05.26 | 3 дн |  | {C039AC80-B18D-4560-B787-6772A4758564} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 7 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Кири-Кили | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 455 |  | ТР | 26.05.26 | 28.05.26 | 3 дн | 26.05.26 | 28.05.26 | 3 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 455, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили АРДУ: Через ОВ |  | с отключением | с переводом на ОВ | 00:00 | 00:00 | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 26.05.26 | 28.05.26 | 3 дн | 26.05.26 | 28.05.26 | 3 дн |  | {D8F97E86-2062-4012-AD61-342E1FD2E1FC} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Хошеутово | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ-110 |  | ТР | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт СМВ 110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Хошеутово |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 10.06.26 | 10.06.26 | 1 дн |  | {C7603B47-B3AF-43DC-9F74-B0FC20942D01} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Хошеутово | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ-110 |  | ТР | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-2-110-СМВ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Хошеутово |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 10.06.26 | 10.06.26 | 1 дн |  | {C7603B47-B3AF-43DC-9F74-B0FC20942D01} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Хошеутово | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ-110 |  | ТР | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-1-110-СМВ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Хошеутово |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 10.06.26 | 10.06.26 | 1 дн |  | {C7603B47-B3AF-43DC-9F74-B0FC20942D01} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камышово | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ-110 |  | ТР | 26.05.26 | 26.05.26 | 1 дн | 26.05.26 | 26.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт СВ-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камышово |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 26.05.26 | 26.05.26 | 1 дн | 19.05.26 | 19.05.26 | 1 дн |  | {D59DBF95-9462-45F1-9254-A051B74C35CA} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камызяк | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ-110 |  | ТР | 14.05.26 | 14.05.26 | 1 дн | 14.05.26 | 14.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 СВ (ф.А,В,С), а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 14.05.26 | 14.05.26 | 1 дн | 14.05.26 | 14.05.26 | 1 дн |  | {4F52CA59-3EEA-447B-BD73-98BDA0C10F8C} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камызяк | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ-110 |  | ТР | 14.05.26 | 14.05.26 | 1 дн | 14.05.26 | 14.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт СМВ-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 14.05.26 | 14.05.26 | 1 дн | 14.05.26 | 14.05.26 | 1 дн |  | {4F52CA59-3EEA-447B-BD73-98BDA0C10F8C} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Вододелитель | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Рассвет – Береговая с отпайкой на ПС Вододелитель (ВЛ 110 кВ 119) |  | СР | 25.05.26 | 28.05.26 | 4 дн | 25.05.26 | 28.05.26 | 4 дн | 0 | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 129,а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Вододелитель |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да | 25.05.26 | 28.05.26 | 4 дн | 25.05.26 | 28.05.26 | 4 дн | 22.10.08 | {33ED271B-0873-46F8-B0B3-18A44ED48C16} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:40:46 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камышово | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Лиман – Камышово (ВЛ 110 кВ 136) |  | ТР | 26.05.26 | 26.05.26 | 1 дн | 26.05.26 | 26.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт КС ф.С ВЛ 136, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камышово |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 26.05.26 | 26.05.26 | 1 дн | 19.05.26 | 19.05.26 | 1 дн | 27.05.16 | {8E82C193-FBED-4E13-B201-F595BFB15C16} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:40:46 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камызяк | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) |  | ТР | 12.05.26 | 12.05.26 | 1 дн | 08.05.26 | 08.05.26 | 1 дн | 0 | Измененная | Текущий ремонт КС Ф.А ВЛ133, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камызяк АРДУ: Поочередно с 1СШ-110 кВ СР ШР-1-110 Т-1 ПС 110 кВ ЦРП |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | 12.05.26 | 12.05.26 | 1 дн | 12.05.26 | 12.05.26 | 1 дн | 29.03.13 | {89C664C2-C30E-4238-B304-26AB6F41B6DF} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камызяк | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) |  | ТР | 26.05.26 | 26.05.26 | 1 дн | 26.05.26 | 26.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт КС Ф.А. ВЛ 134, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 26.05.26 | 26.05.26 | 1 дн | 26.05.26 | 26.05.26 | 1 дн | 03.12.12 | {FC86607E-BD2B-4002-A008-93FFA934669A} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:40:46 |  |  | Нет
| 3 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Удачное | ПС 110 кВ | ЭЛТ / П 110 кВ | РП-110 кВ |  | ТР | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 №708, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Удачное Срок перенесен из-за несовместимости с с ремонтом АТ-3 ПС 220 кВ Харабали |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 14.05.26 | 15.05.26 | 2 дн | 09.09.26 | 10.09.26 | 2 дн |  | {055B2D9C-5230-4300-ACE0-C33AF3C9D105} | Системы и секции шин |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 3 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Удачное | ПС 110 кВ | ЭЛТ / П 110 кВ | РП-110 кВ |  | ТР | 18.05.26 | 19.05.26 | 2 дн | 18.05.26 | 19.05.26 | 2 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 №409, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Удачное Срок перенесен из-за несовместимости с с ремонтом АТ-3 ПС 220 кВ Харабали |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 18.05.26 | 19.05.26 | 2 дн | 16.09.26 | 17.09.26 | 2 дн |  | {055B2D9C-5230-4300-ACE0-C33AF3C9D105} | Системы и секции шин |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ЦУС Астраханьэнерго | Сетевая компания | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Баррикадная – Окрасочная (ВЛ 110 кВ 130) |  | КР | 01.05.26 | 17.05.26 | 17 дн | 01.05.26 | 17.05.26 | 17 дн | 0 | Отказанная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч | Для обеспечения чувствительности и селективности РЗА в период останова А ТЭЦ-2 |  | ВЛ-110 кВ Срок сокращен из-за несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ 129 |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | ПАО «Россети Юг» | 0 | ВЗ | Да | Да | 01.05.26 | 17.05.26 | 17 дн | 01.05.26 | 31.05.26 | 31 дн | 27.03.15 | {85D55848-44C6-478B-8779-3BEB41A69356} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 |  | СР | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 24.08.26 | 28.08.26 | 5 дн |  | {6DDAF1BC-1A8F-4306-BED0-A9AF63053336} | В 110кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Енотаевка | ПС 110 кВ | ЭЛТ / П 110 кВ | РП-110 кВ |  | ТР | 04.05.26 | 20.05.26 | 17 дн | 04.05.26 | 20.05.26 | 17 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 №725 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Енотаевка |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 04.05.26 | 20.05.26 | 17 дн | 11.05.26 | 27.05.26 | 17 дн |  | {EAC37B48-1A39-4189-8484-B1C1AB32B5D5} | Системы (секции, сборки) шин |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Старица-2 | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Солодники – Старица-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 721) |  | СР | 01.05.26 | 15.05.26 | 15 дн | 01.05.26 | 15.05.26 | 15 дн | 0 | Отказанная | Замена ИОС ЛР-110 ВЛ 721, а/г=3ч | Несовместим с плановым ремонтом ВЛ 722 и ВЛ 110 кВ 725. Подать согласно Увтержденного годового графика ремонтов на ноябрь 2026 |  | ПС 110 кВ Старица-2 |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Нет | [7 empty] | {820EF253-B8C1-472F-9112-2AE2BE32E7B7} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Старица-2 | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Солодники – Старица-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 721) |  | ТР | 11.05.26 | 15.05.26 | 5 дн | 11.05.26 | 15.05.26 | 5 дн | 0 | Отказанная | Текущий ремонт КС ВЛ-110 721, а/г=1ч | Несовместим с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ 725. Подать согласно Увтержденного годового графика ремонтов на ноябрь 2026 |  | ПС 110 кВ Старица-2 |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Нет | [7 empty] | {820EF253-B8C1-472F-9112-2AE2BE32E7B7} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Городская | ПС 110 кВ | ЭЛТ / ТН 110 кВ | ТН-1-110 |  | ТР | 13.05.26 | 14.05.26 | 2 дн | 13.05.26 | 14.05.26 | 2 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Городская |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 13.05.26 | 14.05.26 | 2 дн | 13.05.26 | 14.05.26 | 2 дн |  | {3574E453-A6AC-42F3-975B-92C0C1911CCA} | Трансформаторы напряжения |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Вольное | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ-110 |  | КР | 12.05.26 | 22.05.26 | 11 дн | 12.05.26 | 22.05.26 | 11 дн | 0 | Исходная | Капитальный ремонт СМВ-110, а/г=6ч |  |  | ПС 110 кВ Вольное АРДУ: Через РП |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 00:00 | 00:00 | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | ВЗ | Да | Да | 12.05.26 | 22.05.26 | 11 дн | 12.05.26 | 22.05.26 | 11 дн |  | {5CFF94C7-F401-47B5-A192-6909D1101B8F} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 3 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камызяк | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 133 |  | ТР | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-133 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн |  | {FEA811FC-5961-4327-90FF-4FDF9A61484C} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 3 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камызяк | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 133 |  | ТР | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-133, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн | 13.05.26 | 13.05.26 | 1 дн |  | {FEA811FC-5961-4327-90FF-4FDF9A61484C} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 4 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камызяк | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 134 |  | ТР | 27.05.26 | 27.05.26 | 1 дн | 27.05.26 | 27.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-134 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 27.05.26 | 27.05.26 | 1 дн | 27.05.26 | 27.05.26 | 1 дн |  | {EA1410D7-1DC4-4DBF-91C1-977A0016B71E} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 4 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камызяк | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 134 |  | ТР | 27.05.26 | 27.05.26 | 1 дн | 27.05.26 | 27.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 134, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 27.05.26 | 27.05.26 | 1 дн | 27.05.26 | 27.05.26 | 1 дн |  | {EA1410D7-1DC4-4DBF-91C1-977A0016B71E} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камызяк | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ЦРП |  | ТР | 20.05.26 | 20.05.26 | 1 дн | 20.05.26 | 20.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-151 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 20.05.26 | 20.05.26 | 1 дн | 20.05.26 | 20.05.26 | 1 дн |  | {BFB1CFBD-0819-457B-B56D-6ADD5B2C3180} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камызяк | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ЦРП |  | ТР | 20.05.26 | 20.05.26 | 1 дн | 20.05.26 | 20.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 151, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 20.05.26 | 20.05.26 | 1 дн | 20.05.26 | 20.05.26 | 1 дн |  | {BFB1CFBD-0819-457B-B56D-6ADD5B2C3180} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 2 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ЦУС Астраханьэнерго | Сетевая компания | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Аксарайская – Сеитовка (ВЛ 110 кВ 418) |  | КР | 01.05.26 | 15.05.26 | 15 дн | 01.05.26 | 15.05.26 | 15 дн | 0 | Отказанная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч | По причине несовмещения с ВЛ 110 кВ 417, плановыми ремонтами ВЛ 110 кВ 708, ВЛ 110 кВ 414, СВ-110 кВ ПС 110 кВ Хошеутово. Подать согласно Увтержденного годового графика ремонтов на октябрь 2026 |  | ВЛ-110 кВ |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | ПАО «Россети Юг» | 0 | ВЗ | Да | Нет | [7 empty] | {99894525-4E72-4660-923E-ADB0D5DA30DD} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 2 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Окрасочная | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 129 |  | ТР | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 129,а/г=1ч. |  |  | ПС 110 кВ Окрасочная Срок ремонта перенесен к кап. Ремонту ВЛ 110 кВ 129 |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн |  | {EB8EDA2D-080D-4AA8-8A61-5D7B6B86BFDA} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:47:13 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Окрасочная | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 130 |  | ТР | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 130,а/г=1ч. |  |  | ПС 110 кВ Окрасочная Срок ремонта перенесен к кап. Ремонту ВЛ 110 кВ 130 |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 20.07.26 | 24.07.26 | 5 дн |  | {0142CFB8-47B1-42B5-84BD-82B4A84D725A} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:47:13 |  |  | Нет
| 3 |  | Рассматриваемая | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Лесная (Астраханьэнерго) | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 129 |  | ТР | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 0 | Снятая | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 129,а/г=1ч. |  |  | ПС 110 кВ Лесная перенесен к капитальному ремонту ВЛ 110 кВ 129 |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 16.03.26 | 20.03.26 | 5 дн |  | {C7413894-93B1-4B3C-8880-52510794A4F8} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:47:13 |  |  | Нет
| 3 |  | Рассматриваемая | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Лесная (Астраханьэнерго) | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 129 |  | ТР | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 0 | Снятая | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 129, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Лесная перенесен к капитальному ремонту ВЛ 110 кВ 129 |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 16.03.26 | 20.03.26 | 5 дн |  | {C7413894-93B1-4B3C-8880-52510794A4F8} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:47:13 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Старица-2 | ПС 110 кВ | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2С-110 кВ |  | СР | 11.05.26 | 15.05.26 | 5 дн | 11.05.26 | 15.05.26 | 5 дн | 0 | Отказанная | Замена ИОС ЛР-110 ВЛ 721, а/г=3ч | Несовместим с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ 725. Подать согласно Увтержденного годового графика ремонтов на ноябрь 2026 |  | ПС 110 кВ Старица-2 |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Нет | [7 empty] | {352DCB84-2458-417E-9063-AF6E66CB299D} | Системы и секции шин |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Енотаевка | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 725 |  | СР | 04.05.26 | 20.05.26 | 17 дн | 04.05.26 | 20.05.26 | 17 дн | 0 | Исходная | Средний ремонт В-110 ВЛ 725, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Енотаевка |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да | 04.05.26 | 20.05.26 | 17 дн | 11.05.26 | 27.05.26 | 17 дн |  | {A4E2985A-CE15-4349-800D-0BD8D52805E4} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:47:13 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Енотаевка | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 725 |  | ТР | 05.05.26 | 20.05.26 | 16 дн | 05.05.26 | 20.05.26 | 16 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт В-110 ВЛ 725, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Енотаевка |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 05.05.26 | 20.05.26 | 16 дн | 11.05.26 | 27.05.26 | 17 дн |  | {A4E2985A-CE15-4349-800D-0BD8D52805E4} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:47:13 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Енотаевка | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ-110 |  | ТР | 21.05.26 | 22.05.26 | 2 дн | 21.05.26 | 22.05.26 | 2 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт СВ-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Енотаевка |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 21.05.26 | 22.05.26 | 2 дн | 28.05.26 | 29.05.26 | 2 дн |  | {CCA45C4C-757A-4F7A-881E-EB9728031D76} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:47:13 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Енотаевка | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 ВЛ 727 |  | ТР | 21.05.26 | 22.05.26 | 2 дн | 21.05.26 | 22.05.26 | 2 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт В-110 ВЛ 727, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Енотаевка |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 21.05.26 | 22.05.26 | 2 дн | 28.05.26 | 29.05.26 | 2 дн |  | {949A9B0B-4FF6-4D84-A381-B3029F1CA737} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:47:13 |  |  | Нет
| 2 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Хошеутово | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Хошеутово – Ахтубинская (ВЛ 110 кВ 414) |  | ТР | 12.05.26 | 12.05.26 | 1 дн | 12.05.26 | 12.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт КС Ф В ВЛ-414, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Хошеутово |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 12.05.26 | 12.05.26 | 1 дн | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн | 17.04.09 | {6429F1CF-0B8C-446A-A0D6-7B96E9AEC3F6} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:53:05 |  |  | Нет
| 2 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ЦУС Астраханьэнерго | Сетевая компания | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Ахтубинская – Аксарайская (ВЛ 110 кВ 417) |  | КР | 01.05.26 | 15.05.26 | 15 дн | 01.05.26 | 15.05.26 | 15 дн | 0 | Отказанная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч | По причине несовмещения с ВЛ 110 кВ 418, плановыми ремонтами ВЛ 110 кВ 708, ВЛ 110 кВ 414, СВ-110 кВ ПС 110 кВ Хошеутово. Подать согласно Увтержденного годового графика ремонтов на октябрь 2026 |  | ВЛ-110 кВ |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | ПАО «Россети Юг» | 0 | ВЗ | Да | Нет | [7 empty] | {C2579D42-6B2F-41EB-96E1-010A0BE089B1} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Лесная Новая | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Лесная – Окрасочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129) |  | СР | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 31.05.26 | 7 дн | 0 | Измененная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 129,а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Лесная Новая АРДУ: Ремонт перенесен для обеспечения чувствительности и селективности РЗА в период останова А ТЭЦ-2 |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | 18.05.26 | 22.05.26 | 5 дн | 16.02.26 | 20.02.26 | 5 дн | 09.09.14 | {476AFD85-E86B-4CED-A78D-368E2003E620} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 5 |  | Рассматриваемая | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ЦУС Астраханьэнерго | Сетевая компания | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Лесная – Окрасочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129) |  | КР | 18.05.26 | 31.05.26 | 14 дн | 18.05.26 | 31.05.26 | 14 дн | 0 | Снятая | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  |  | ВЛ-110 кВ Срок перенесен и сокращен из-за несовмест с ВЛ 110 кВ 124 |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | ПАО «Россети Юг» | 0 | ВЗ | Да | Да | 18.05.26 | 31.05.26 | 14 дн | 01.03.26 | 31.03.26 | 31 дн | 09.09.14 | {476AFD85-E86B-4CED-A78D-368E2003E620} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:53:05 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Камышово | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Камышово – Озёрная (ВЛ 110 кВ 137) |  | ТР | 27.05.26 | 27.05.26 | 1 дн | 27.05.26 | 27.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт КС ф.С ВЛ 137, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камышово |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 27.05.26 | 27.05.26 | 1 дн | 20.05.26 | 20.05.26 | 1 дн |  | {517D7037-FB33-4E15-B884-98BE51FF0F8E} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:53:05 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ-110 кВ |  | СР | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 06.05.26 | 06.05.26 | 1 дн | 0 | Измененная | Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ Судостроительная-1, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 24.08.26 | 28.08.26 | 5 дн |  | {3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6} | СШ 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ-110 кВ |  | СР | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 07.05.26 | 07.05.26 | 1 дн | 0 | Измененная | Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ Судос-ая-2, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 24.08.26 | 28.08.26 | 5 дн |  | {3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6} | СШ 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ-110 кВ |  | СР | 05.05.26 | 08.05.26 | 4 дн | 05.05.26 | 05.05.26 | 1 дн | 0 | Измененная | Средний ремонт ШР-1-110 Т-2, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП ШР-1-110 Т-2 ч\з ОВ |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | 05.05.26 | 08.05.26 | 4 дн | 24.08.26 | 28.08.26 | 5 дн |  | {3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6} | СШ 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ-110 кВ |  | СР | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 0 | Измененная | Средний ремонт ШР-1-110 БСК-1, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 24.08.26 | 28.08.26 | 5 дн |  | {3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6} | СШ 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ-110 кВ |  | СР | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 0 | Измененная | Средний ремонт ШР-1-110 БСК-2, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 24.08.26 | 28.08.26 | 5 дн |  | {3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6} | СШ 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ-110 кВ |  | СР | 05.05.26 | 08.05.26 | 4 дн | 08.05.26 | 08.05.26 | 1 дн | 0 | Измененная | Средний ремонт ШР-1-110 Т-1, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ ЦРП ШР-1-110 Т-1 ч\з ОВ. Поочередно, первая выводится в ремонт ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) ПС 110 кВ ЦРП |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да, срок ремонта изменен | 05.05.26 | 08.05.26 | 4 дн | 24.08.26 | 28.08.26 | 5 дн |  | {3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6} | СШ 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ-110 кВ |  | СР | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 24.08.26 | 28.08.26 | 5 дн |  | {3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6} | СШ 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:53:05 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 БСК-2 |  | СР | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 0 | Исходная | Средний ремонт ШР-1-110 БСК-2, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да | 04.05.26 | 04.05.26 | 1 дн | 24.08.26 | 28.08.26 | 5 дн |  | {36A2DE77-F21F-427E-B1AD-B7963012EA26} | В 110кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:53:05 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 БСК-2 |  | СР | 25.05.26 | 25.05.26 | 1 дн | 25.05.26 | 25.05.26 | 1 дн | 0 | Отказанная | Средний ремонт ШР-2-110 БСК-2, а/г=3ч. | ОТКАЗАНО. Не подана заявка на 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ ЦРП |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да | 25.05.26 | 25.05.26 | 1 дн | 22.07.26 | 10.08.26 | 20 дн |  | {36A2DE77-F21F-427E-B1AD-B7963012EA26} | В 110кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 КВЛ 132 |  | СР | 26.05.26 | 12.06.26 | 18 дн | 26.05.26 | 12.06.26 | 18 дн | 0 | Отказанная | Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ №132, а/г=3ч. | ОТКАЗАНО. Не подана заявка на 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ ЦРП |  | ПС 110 кВ ЦРП АРДУ: Через ОВ |  | с отключением | с переводом на ОВ | 00:00 | 00:00 | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 03:00 | Да | Да | 26.05.26 | 12.06.26 | 18 дн | 22.07.26 | 10.08.26 | 20 дн |  | {7978104D-BF55-4817-95C4-08583A393B27} | В 110кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 35 кВ | В-35 КВЛ Царевская-1 |  | КР | 27.04.26 | 01.05.26 | 5 дн | 27.04.26 | 01.05.26 | 5 дн | 0 | Исходная | Капитальный ремонт МВ-35 ВЛ Царевская-1, а/г=6ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП Срок перенесен из-за несовмест с ТГТУ-1, ТГТУ-2 ГРЭС |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | ВЗ | Да | Да | 27.04.26 | 01.05.26 | 5 дн | 24.08.26 | 28.08.26 | 5 дн |  | {956E6479-4BDF-4F8A-865B-C50B03CF64DA} | В 35кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:00:33 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Окрасочная | ПС 110 кВ | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ-110 |  | ТР | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт СМВ-110,а/г=1ч. |  |  | ПС 110 кВ Окрасочная Срок ремонта перенесен к кап. Ремонту ВЛ 110 кВ 129 |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 25.05.26 | 29.05.26 | 5 дн | 13.07.26 | 17.07.26 | 5 дн |  | {99C4FC6E-264E-4EFF-A959-321F24F04A5A} | В 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:53:05 |  |  | Нет
| 1 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  | ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Старица-2 | ПС 110 кВ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Старица-2 (ВЛ 110 кВ 722) |  | ТР | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 0 | Исходная | Текущий ремонт КС ВЛ-110 722, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Старица-2 |  | с отключением |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» | 0 | 01:00 | Да | Да | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 11.05.26 | 15.05.26 | 5 дн | 30.06.15 | {B8D3D846-6FB4-424A-BBD7-AD71D0D6FC13} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.03.2026 6:53:05 |  |  | Нет
| 5 |  | Утверждена | Нет | Нет | Нет |  |  |  | Астраханское РДУ | РДУ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) |  | ЗРР | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 0 | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2 (ВЛ 110 кВ 722), В 110 722 ПС 220 кВ Черный Яр |  |  |  |  | без отключения |  |  |  | Астраханская Энергосистема | Астраханская область | СО | 0 | 04:00 | Да | Да | 04.05.26 | 08.05.26 | 5 дн | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 дн | 01.06.17 | {DFC43984-758B-4BC7-A8C0-BD4EA032F626} | ЛЭП 110 кВ |  |  | Нет | 24.04.2026 17:35:08 |  |  | Нет