## Форма 6
Форма 6 |  | абз.3 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
Организационные мероприятия
1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме
2 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | себестоимость | 2022
3 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | себестоимость | 2022
4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | себестоимость | 2022
5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | себестоимость | 2022
6 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций
7 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | себестоимость | 2022
Технические мероприятия
8 | Замена проводов на перегруженных линиях | ИПР/Ремонтная программа | 2022-2026
9 | Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям | Ремонтная программа | 2022-2026
10 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | ИПР | 2022-2026
11 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | ИПР | 2022-2026
12 | Замена коммутационного оборудования
13 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства | ИПР | 2022-2026
Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии
14 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | ИПР/ремонтная программа | 2022-2026
15 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | ИПР | 2022-2026
16 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | затраты, относимые на себестоимость | 2026
17 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | затраты, относимые на себестоимость | 2026
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год