## План ремонтов
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ
____________А.Н. Зорин
24 декабря 2024
ГРАФИК
вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области,
находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС"
"Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области"
на январь 2025 г.
Предприятие | Объект | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Состояние заявки | Содержание работ | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | Линейная сборка 500 кВ | ТР | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР 500 В-31 |  |  |  | с отключением |  | 06:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | В-31 | ТР | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР 500 В-31, ШР 500 В-31, ТТ 500 ВВ-31 2. Техническое обслуживание В-31 3. Профилактические испытания, отбор проб масла 4. Техническое обслуживание внутренних контактов ТТ 500 В-31 5. Техничесоке обслуживание внутренних цепей и электроомагнитной блокировки разъединителей |  |  |  | с отключением |  | 06:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | В-32 | ТР | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТТ 500 ВВ-32 2. Техническое обслуживание В-32 3. Профилактические испытания, отбор проб масла 4. Техническое обслуживание внутренних цепей ТТ 500 В-32 |  |  |  | с отключением |  | 06:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | Р-1 | ТР | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт Р-1 2. Техническое обслуживание ОПН 500 Р-1 3. Профилактические испытания, отбор масла 4. Техническое обслуживание автоматика охлаждения, защита от потери охлаждения Р-1 |  |  |  | с отключением |  | 06:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | АТ-1 | ТР | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ШР 500 АТ-1, ТР 220 АТ-1, АТ-1, ОР 220 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, 1 сек. 10 кВ. 2. Техническое обслуживание ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, РБ 10 АТ-1 3. Профилактические испытания, отбор масла АТ-1, ТТ 220 АТ-1 4. Техническое обслуживание комплекта основных защит АТ-1 5. Техническое обслуживание автоматики охлаждения, защиты от потери охлаждения АТ-1 6. Техническое обслуживание РПН АТ-1 |  |  |  | с отключением |  | 06:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | В 500 Р-1 | ТР | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | Исходная | Текущий ремонт В 500 Р-1 |  |  |  | с отключением |  | 06:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ОСШ-220 кВ | ТР | 20.01.25 | 21.01.25 | 2 дн | 20.01.25 | 21.01.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР 220 АТ-1 |  |  |  | с отключением |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 АТ-1 | ТР | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ВВ 220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1, ТР 220 АТ-1 2. Профилактическое испытание, отбор проб масла ТТ 220 АТ-1 |  |  |  | с отключением |  | 06:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ТН 500 СШ | ТР | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТН 500 СШ 2. Профилактическое испытание, отбор проб масла |  |  |  | с отключением |  | 06:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | СШ 500 кВ | ТР | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | 20.01.25 | 28.02.25 | 40 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР 500 АТ-1, СШ 500 кВ, ШР 500 В-31 2. Техническое обслуживание ОПН 500 СШ 3. Профилактическое испытание, отбор проб масла |  |  |  | с отключением |  | 06:00
Волгоградское РДУ | Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 20.01.25 | 28.02.25 | 39 дн 22 ч | 20.01.25 | 28.02.25 | 39 дн 22 ч | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с ремонтом Р-1 ПС 500 кВ Астрахань |  |  |  | без отключения |  | ВЗ
Начальник службы электрических режимов | [14 empty] | М.Г. Кудинова
Начальник службы релейной защиты и автоматики | [14 empty] | С.В. Куратов
Начальник Оперативно-диспетчерской службы | [14 empty] | В.В. Бурятинский