## План ремонтов
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ
____________________А.А Реуцкий
24 июня 2025
График вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области, находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ на июль 2025
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Состояние заявки | Содержание работ | Причина отказа | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ
Предприятие: Волго-Донское ПМЭС
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман | КР | 07.07.25 | 14.07.25 | 8 дн | 07.07.25 | 14.07.25 | 8 дн | Исходная | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2.Замена дефектных изоляторов. 3. Ремонт провода 4. Снятие птичих гнезд. |  | с авг перенос к Р-1 ПС Астр | с отключением
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 – Астрахань | КР | 01.07.25 | 07.07.25 | 7 дн | 01.07.25 | 07.07.25 | 7 дн | Исходная | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Установка гасителей вибрации. |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Баррикадная | ОМВ-110 | СР | 31.07.25 | 01.08.25 | 2 дн | 31.07.25 | 01.08.25 | 2 дн | Исходная | Замена ОСИ ШР-1-110 ОМВ |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Баррикадная | 1 СШ. 110 кВ | ТР | 29.07.25 | 27.08.25 | 30 дн | 29.07.25 | 27.08.25 | 30 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ТН-1-110 2.Замена ОСИ на ШР-1-110 присоединений |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Баррикадная | В 110 АТ-1 | СР | 29.07.25 | 31.07.25 | 3 дн | 29.07.25 | 31.07.25 | 3 дн | Исходная | Замена ОСИ ШР-1-110 АТ-1 |  | ОВ | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Владимировка | ОСШ 220 кВ | ТР | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР 220 ОМВ, ТН ОСШ 220, проф. испытания ТН ОСШ 220. |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Владимировка | ОМВ 220 | СР | 01.07.25 | 11.07.25 | 11 дн | 01.07.25 | 11.07.25 | 11 дн | Исходная | 1. Средний ремонт ОМВ 220 2. Текущий ремонт ОР 220 ОМВ, ТТ 220 ОМВ . |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Лиман | АТ-1 | ВПр | 07.07.25 | 14.07.25 | 8 дн | 07.07.25 | 14.07.25 | 8 дн | Исходная | ВПр в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Лиман | МВ-110 ВЛ 139 | ТР | 30.06.25 | 01.07.25 | 2 дн | 30.06.25 | 01.07.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 139 |  | ОВ | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Лиман | ШСМВ-110 | ТР | 26.05.25 | 01.07.25 | 37 дн | 26.05.25 | 01.07.25 | 37 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание ШСМВ-110 2. Средний ремонт ШР-1-110 ШСМВ 3. Профиспытание ШСМВ-110 136 ввод ф. "С1" |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Лиман | 1СШ 110кВ | СР | 26.05.25 | 01.07.25 | 37 дн | 26.05.25 | 01.07.25 | 37 дн | Исходная | 1. Текущие и средние ремонты ШР 110 всех присоединений 1СШ 110кВ 2.Текущий ремонт ШР-110 ТН-1, ТН-1-110 3. Техническое обслуживание ОПН-110 ТН-1 4. Профиспытание ТН-1-110, ОПН-110 ТН-1 |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | ВЛ 110 кВ Нефтепровод – Береговая (ВЛ 110 кВ 731) | ТР | 28.07.25 | 31.07.25 | 4 дн | 28.07.25 | 31.07.25 | 4 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 731, ЛР-110 ВЛ 731, ВЧЗ-110 ВЛ 731 (Ф.В,С), КС-110 ВЛ 731 (Ф.В,С) 2. Техническое обслуживание РЗА |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | ВЛ 110 кВ Нефтепровод – Сероглазовка (ВЛ 110 кВ 730) | ТР | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 730 ЛР-110 ВЛ 730, ВЧЗ-110 ВЛ 730 (ф.В,С), КС-110 ВЛ 730 (ф.В,С) 2. Диагностика КС-110 ВЛ 730 (ф.В,С) |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | АТ-1 | ЗРР | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | Исходная | В работе сторонами 220/10 кВ |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | МВ-110 АТ-1 | ТР | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-110 АТ-1 2. Диагностика ТТ-110 АТ-1 |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | ОМВ-110 | ТР | 07.07.25 | 09.07.25 | 3 дн | 07.07.25 | 09.07.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-110 ОМВ, ОР-110 ОМВ |  | с 09.07.24 до 16.07.24 превести ВЛ 110 кВ Нефтепровод – А-НПС-5А на ОМВ-110 | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | СМВ-110 | СР | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | Исходная | 1. Средний ремонт СМВ-110 2. Текущий ремонт ТТ-110 СМВ 3. Диагностика ТТ-110 СМВ 4. Отбор проб масла ТТ-110 СМВ |  | Перенесено к ремонту 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Нефтепровод | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | СМВ-110 | ТР | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-110 СМВ |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | ЭВ-110 ВЛ 731 | ТР | 28.07.25 | 31.07.25 | 4 дн | 28.07.25 | 31.07.25 | 4 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 731, ЛР-110 ВЛ 731 2. Техническое обслуживание РЗА |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | ЭВ-110 ВЛ 730 | ТР | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 730, ТТ-110 ВЛ 730, ЛР-110 ВЛ 730 2. Техническое обслуживание РЗА |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | 1С. 110 | ТР | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | 07.07.25 | 16.07.25 | 10 дн | Исходная | 1. Текущие ремонты ШР 1 110 присоединений. 2. Текущий ремонт ТН-1-110, ШР ТН-1-110 3. Техническое обслуживание вторичных цепей ТН-1-110 4. Диагностика ТН-1-110 |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | ОСШ 110 | ТР | 28.07.25 | 31.07.25 | 4 дн | 28.07.25 | 31.07.25 | 4 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 731, ЛР-110 ВЛ 731, ВЧЗ-110 ВЛ 731 (ф.В,С), КС-110 ВЛ 731 (ф.В,С) |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | ОСШ 110 | ТР | 23.07.25 | 24.07.25 | 2 дн | 23.07.25 | 24.07.25 | 2 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОР-110 ОМВ, ТН-110 ОСШ 2. Диагностика ТН-110 ОСШ 3. Отбор проб масла ТН-110 ОСШ |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | ОСШ 110 | ТР | 08.07.25 | 09.07.25 | 2 дн | 08.07.25 | 09.07.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 730 |  | с 09.07.24 до 16.07.24 превести ВЛ 110 кВ Нефтепровод – А-НПС-5А на ОМВ-110 | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | ВЛ 110 кВ Нефтепровод – А-НПС-5А | ТР | 17.07.25 | 18.07.25 | 2 дн | 17.07.25 | 18.07.25 | 2 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ НПС (ф.В,С), КС-110 ВЛ НПС (ф.В,С) 2. Диагностика КС-110 ВЛ НПС (ф.В,С) |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Нефтепровод | В-110 ВЛ НПС | ТР | 09.07.25 | 16.07.25 | 8 дн | 09.07.25 | 16.07.25 | 8 дн | Исходная | Диагностика ТТ-110 ВЛ НПС |  | с 09.07.24 до 16.07.24 превести ВЛ 110 кВ Нефтепровод – А-НПС-5А на ОМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Харабали | МВ 110 ВЛ 411 | ТР | 09.07.25 | 11.07.25 | 3 дн | 09.07.25 | 11.07.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР2-110 ВЛ411, ШО 110 ВЛ 411 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 411. |  | ВЛ через ОМВ | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Харабали | МВ 110 АТ3 | ТР | 14.07.25 | 16.07.25 | 3 дн | 14.07.25 | 16.07.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР2-110 АТ3, ШО 110 МВ 110 АТ3 2. ТО МВ 110 АТ-3 |  | АТ через ОМВ | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Харабали | ШСМВ 110 | ТР | 01.07.25 | 31.07.25 | 31 дн | 01.07.25 | 31.07.25 | 31 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР2-110 ШСМВ, ШО 110 ШСМВ 2. Техническое обслуживание ШСМВ 110 |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Харабали | ОМВ 110 | ТР | 21.07.25 | 23.07.25 | 3 дн | 21.07.25 | 23.07.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР2-110 ОМВ, ШО 110 ОМВ 110. 2. Техническое обслуживание МВ 110 ОМВ |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Харабали | ОМВ 110 | ВКЛ | 07.07.25 | 09.07.25 | 3 дн | 07.07.25 | 09.07.25 | 3 дн | Исходная | Включить для питания ВЛ 110 кВ Харабали- Ашулук (ВЛ 110 кВ 470) в связи с выводом МВ 110 ВЛ 470 для текущего ремонта ШР2-110 ВЛ470, ШО 110 ВЛ 470 и технического обслуживания МВ 110 ВЛ 470 |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Харабали | МВ 110 ВЛ 410 | ТР | 02.07.25 | 04.07.25 | 3 дн | 02.07.25 | 04.07.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР2-110 ВЛ410, ШО 110 ВЛ 410 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 410. |  | ВЛ через ОМВ | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Харабали | 2СШ-110кВ | ТР | 01.07.25 | 31.07.25 | 31 дн | 01.07.25 | 31.07.25 | 31 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТН2-110, ШР-110 ТН2, ШР2-110 ШСМВ, ШР2-110 ОМВ, ШР2-110 ВЛ470, ШР2-110 ВЛ411, ШР2-110 ВЛ410, ШР2-110 Т2, ШР2-110 Т1, ШР2-110 АТ-3, ШО 110 ВЛ 411, ШО 110 ВЛ 410, ШО 110 ВЛ 470, ШО 110 ОМВ 110, ШО 110 АТ-3,ШО 110 Т-1, ШО 110 Т-2, ШО 110 ШСМВ 110, ШО 110 МВ 110 АТ-3, ШО 110 МВ 110 Т-2, ШО 110 В 110 Т-1,ОПН-110 ТН2. 2. Техническое обслуживание ШР2 110 БСК1, ТО МВ 110 АТ-3, ТО МВ 110 Т2, ТО МВ 110 ВЛ 410, ТО МВ 110 ВЛ 411, ТО МВ 110 ВЛ 470, ТО МВ 110 ОМВ, ТО МВ 110 ШСМВ. |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Харабали | В 110 БСК1 | ТР | 28.07.25 | 29.07.25 | 2 дн | 28.07.25 | 29.07.25 | 2 дн | Исходная | Техническое обслуживание ШР2 110 БСК1 |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Чёрный Яр | В 220 Зубовка | СР | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | Исходная, разбитая | 1.Текущий ремонт В 220 Зубовка, 2.Средний ремонт ШР-1-220 Зубовка. |  | с авг поменен с ВВ Б.Царын-1 АРДУ: Через ОВ | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ОВ 220 | ТР | 23.07.25 | 25.07.25 | 3 дн | 23.07.25 | 25.07.25 | 3 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ШР-1-220 ОВ 2.Техническое обслуживание ОВ 220 |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 220 Георгиевская | СР | 28.07.25 | 31.07.25 | 4 дн | 28.07.25 | 31.07.25 | 4 дн | Исходная | Средний ремонт замена ОСИ ШР-1-220 Георгиевская |  | Через ОВВ | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Чёрный Яр | В 220 Нефтепровод | ТР | 02.07.25 | 04.07.25 | 3 дн | 02.07.25 | 04.07.25 | 3 дн | Исходная | Техническое обслуживание ШР-1-220 Нефтепровод |  | Через ОВВ | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ШСВВ 220 | ТР | 01.07.25 | 25.08.25 | 56 дн | 01.07.25 | 25.08.25 | 56 дн | Исходная | Текущий ремонт ШСВВ 220, ШР-1-220 ШСВВ, ТТ 220 ШСВВ |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Чёрный Яр | 1 СШ 220кВ | СР | 01.07.25 | 25.08.25 | 56 дн | 01.07.25 | 25.08.25 | 56 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт 1 СШ 220 кВ 2. Текущий и средний ремонт ШР всех присоединений |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 220 Б.Царын-2 | СР | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ВВ 220 Б.Царын-2, ТТ 220 Б.Царын-2 2.Средний ремонт замена ОСИ ШР-1-220 Б.Царын-2 , |  | Через ОВВ | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ТН-1-220 | ТР | 01.07.25 | 25.08.25 | 56 дн | 01.07.25 | 25.08.25 | 56 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТН-1-220 , ОПН ТН-1 220 2. Средний ремонт ШР ТН-1-220 3.Техническое обслуживание ОПН-220 ТН-1 3. ТО вторичных цепей в объеме "В" |  |  | с отключением
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 220 Астрахань | ТР | 21.07.25 | 23.07.25 | 3 дн | 21.07.25 | 23.07.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-220 Астрахань |  | Через ОВВ | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВЛ 220 кВ Чёрный Яр - Зубовка | СР | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | Отказанная | 1.Текущий ремонт КС 220 Зубовка 2. Техническое обслуживание РЗА 3.Средний ремонт ЛР-220 Зубовка | Отказана в связи с ПЭВТ . Подать согласно утвержденного годового графика ремонтов на октябрь 2025 | под ремонт В 220 Зубовка | с отключением
ПС 500 кВ Астрахань | АТ-1 | КР | 01.06.25 | 30.11.25 | 183 дн | 01.06.25 | 30.11.25 | 183 дн | Исходная | Демонтаж и монтаж АТ-1 |  |  | с отключением
ПС 500 кВ Астрахань | ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 – Астрахань | ТР | 01.07.25 | 07.07.25 | 7 дн | 01.07.25 | 07.07.25 | 7 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт КС 220 ВЛ ПГУ (ф. С) 2.Техническое обслуживание внутренних цепей ТТ 220 ВЛ ПГУ 3.Техническое обслуживание внутренних цепей и электромагнитной блокировке разъединителей 4.Техническое обслуживание ШОН ВЛ ПГУ (ф. С) |  |  | с отключением
ПС 500 кВ Астрахань | В 220 ВЛ ПГУ | ТР | 01.07.25 | 03.07.25 | 3 дн | 01.07.25 | 03.07.25 | 3 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание В 220 ВЛ ПГУ 2. Техническое обслуживание внутренних цепей В 220 ВЛ ПГУ |  |  | с отключением
Предприятие: ЦУС Астраханьэнерго
ПС 110 кВ Дружба | ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) | СР | 08.07.25 | 08.07.25 | 1 дн | 08.07.25 | 08.07.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт Присоединение ВЛ-110 436, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Дружба | с отключением
ПС 110 кВ Дружба | ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) | ТР | 08.07.25 | 08.07.25 | 1 дн | 08.07.25 | 08.07.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 436, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Дружба | с отключением
ПС 110 кВ Ленино | 2С-110 кВ | СР | 17.07.25 | 18.07.25 | 2 дн | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2 дн | Исходная | Средний ремонт РП-2-110, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Ленино Несовмнстим с 1С.110 ПС 220 кВ Нефтепровод и ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) | с отключением
ПС 110 кВ Ленино | 2С-110 кВ | СР | 17.07.25 | 18.07.25 | 2 дн | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 728, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Ленино Несовмнстим с 1С.110 ПС 220 кВ Нефтепровод и ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) . | с отключением
ПС 110 кВ Резиновая | КВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная с отпайками | СР | 15.07.25 | 18.07.25 | 4 дн | 15.07.25 | 18.07.25 | 4 дн | Исходная | Замена ОСИ ЛР-110 Рассвет, а/г=3ч. |  | ПС 110 кВ Резиновая | с отключением
ПС 110 кВ Резиновая | КВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная с отпайками | СР | 14.07.25 | 14.07.25 | 1 дн | 14.07.25 | 14.07.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 Рассвет, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Резиновая | с отключением
ПС 110 кВ Трикотажная | ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – Трикотажная с отпайкой на ПС Временная (ВЛ 35 кВ Центральная-2) | ТР | 14.07.25 | 16.07.25 | 3 дн | 14.07.25 | 16.07.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ Центральная-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная Перенесен к кап ремонту ВЛ-35 кВ Центральная-2 | с отключением
ПС 110 кВ Трикотажная | ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – Трикотажная (ВЛ 35 кВ Центральная-1) | ТР | 01.07.25 | 03.07.25 | 3 дн | 01.07.25 | 03.07.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ Центральная-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная Перенесен к кап ремонту ВЛ-35 кВ Центральная-1 | с отключением
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 ВЛ Центральная-2 | ТР | 14.07.25 | 16.07.25 | 3 дн | 14.07.25 | 16.07.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ Центральная-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная Перенесен к кап ремонту ВЛ-35 кВ Центральная-2 | с отключением
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 ВЛ Центральная-1 | ТР | 01.07.25 | 03.07.25 | 3 дн | 01.07.25 | 03.07.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ Центральная-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная Перенесен к кап ремонту ВЛ-35 кВ Центральная-1 | с отключением
ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 110 кВ Лиман – Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128) | КР | 01.07.25 | 31.07.25 | 31 дн | 01.07.25 | 31.07.25 | 31 дн | Отказанная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч | Отказана из-за не совместим с ВЛ 110 127 во время ПЭВТ. Подать согласно утвержденного годового графика ремонтов на август 2025 | ВЛ-110 кВ | с отключением
ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 110 кВ Лиман – Оранжерейная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 127) | КР | 01.07.25 | 31.07.25 | 31 дн | 01.07.25 | 31.07.25 | 31 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  | ВЛ-110 кВ | с отключением
ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – Трикотажная с отпайкой на ПС Временная (ВЛ 35 кВ Центральная-2) | КР | 14.07.25 | 28.07.25 | 15 дн | 14.07.25 | 28.07.25 | 15 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  | ВЛ-110 кВ перенесен на ПЭВТ | с отключением
ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – Трикотажная (ВЛ 35 кВ Центральная-1) | КР | 01.07.25 | 13.07.25 | 13 дн | 01.07.25 | 13.07.25 | 13 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  | ВЛ-110 кВ перенесен на ПЭВТ | с отключением
ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Царевская (ВЛ 110 кВ 104) | КР | 01.07.25 | 18.07.25 | 18 дн | 01.07.25 | 18.07.25 | 18 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  | ВЛ-110 кВ | с отключением
ЦУС Астраханьэнерго | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кири-Кили №2 | КР | 01.07.25 | 31.07.25 | 31 дн | 01.07.25 | 31.07.25 | 31 дн | Отказанная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч | Отказана в связи с ПЭВТ . Подать согласно утвержденного годового графика ремонтов на август 2025 | ВЛ-110 кВ | с отключением
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"
Астраханская ПГУ-235 | В-220 ВЛ ПГУ-235 - Астрахань | ТР | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 7 дн | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 7 дн | Исходная |  |  |  | с отключением
Астраханская ТЭЦ-2 | Т-2 | ТР | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 16 дн | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 16 дн | Отказанная |  | отказано с связи с превышением МДП + НК в сечении "Черный Яр-Трубная" в нормальной схеме |  | с отключением
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 БЛ-2 | ТР | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 16 дн | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 16 дн | Отказанная |  | отказано с связи с превышением МДП + НК в сечении "Черный Яр-Трубная" в нормальной схеме |  | с отключением
Предприятие: АО "КТК-Р"
ПС 110 кВ А-НПС-5А | В-110 Нефтепровод | ТР | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2 дн | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2 дн | Исходная |  |  |  | с отключением
ПС 110 кВ А-НПС-5А | 1С 110 кВ | ВПр | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2 дн | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2 дн | Исходная |  |  |  | с отключением
Начальник службы электрических режимов | [11 empty] | М.Г. Кудинова
Заместитель начальника службы релейной защиты и автоматики | [11 empty] | Р.А. Марфин
Начальник Оперативно-диспетчерской службы | [11 empty] | В.В. Бурятинский