## План ремонтов
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ
____________________А.А Реуцкий
24 февраля 2025
График вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области, находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ на март 2025 г.
Предприятие | Объект | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Состояние заявки | Содержание работ | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания | Условия производства работ | Аварийная готовность
Волго-Донское ПМЭС | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Астрахань | КР | 10.03.25 | 17.03.25 | 8 дн | 11.03.25 | 18.03.25 | 8 дн | Измененная | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Установка гасителей вибрации. |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Нефтепровод – Астрахань | КР | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | Исходная | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Установка гасителей вибрации. |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Астрахань – Газовая | КР | 03.03.25 | 09.03.25 | 7 дн | 24.03.25 | 30.03.25 | 7 дн | Измененная | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов. |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Бузанская | ВЛ 110 кВ Бузанская – Рассвет (ВЛ 110 кВ 123) | ТР | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 123, ОР 110 ВЛ 123, ВЧЗ-110кВ ВЛ-123 (ф. А,В), КС-110кВ ВЛ-123 (ф. А,В) |  |  |  |  | 04:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Бузанская | МВ 110 ВЛ 123 | ТР | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 123 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 123 3.Техническое обслуживание ТТ МВ-110 ВЛ 123. |  |  |  |  | 04:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Бузанская | МВ 110 ВЛ 419 | ТР | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ШР-1-110 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 419 3.Техническое обслуживание ТТ МВ-110 ВЛ 419 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 03:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Бузанская | ОМВ 110 | ТР | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-1-110 ОМВ 2. Техническое обслуживание ОМВ 110 3. Техническое обслуживание ТТ ОМВ 110 4. Отбор проб масла |  |  |  |  | 03:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Бузанская | ОМВ 110 | ВКЛ | 31.03.25 | 01.04.25 | 2 дн | 31.03.25 | 01.04.25 | 2 дн | Исходная | Включить для питания ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка (ВЛ 110 кВ 437) в связи с выводом в ремонт ВЭ 110 ВЛ 437 для текущего ремонта ШР-1-110 ВЛ 437. |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Бузанская | ШСМВ-110 | ТР | 24.03.25 | 29.04.25 | 37 дн | 24.03.25 | 29.04.25 | 37 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-1-110 ШСМВ 2. Техническое обслуживание ШСМВ-110 3. Текущий ремонт ТТ ШСМВ 110 |  |  |  |  | 03:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Бузанская | ОСШ-110кВ | ТР | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 123, ТН-110 ОСШ |  |  |  |  | 03:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Бузанская | 1СШ 110кВ | ТР | 24.03.25 | 29.04.25 | 37 дн | 24.03.25 | 29.04.25 | 37 дн | Исходная | Текущие ремонты ШР 110 всех присоединений 1СШ |  |  |  |  | 03:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Бузанская | ТН-1-110 | ТР | 24.03.25 | 29.04.25 | 37 дн | 24.03.25 | 29.04.25 | 37 дн | Исходная | 1. Текущие ремонт ШР-110 ТН-1 2. Техническое обслуживание ТН-1-110, ОПН 110 ТН-1 3. Профилактические испытания, отбор проб масла |  |  |  |  | 03:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин | ВПр | 21.03.25 | 21.03.25 | 1 дн | 21.03.25 | 21.03.25 | 1 дн | Исходная | Вынужденный простой на время ошиновки ОМВ-110 |  |  |  |  | 01:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин | ВПр | 10.03.25 | 10.03.25 | 1 дн | 10.03.25 | 10.03.25 | 1 дн | Исходная | Вынужденный простой на время расшиновки ОМВ-110 |  |  |  |  | 01:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суюндук | ВПр | 10.03.25 | 10.03.25 | 1 дн | 10.03.25 | 10.03.25 | 1 дн | Исходная | Вынужденный простой на время расшиновки ОМВ-110 |  |  |  |  | 01:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суюндук | ВПр | 21.03.25 | 21.03.25 | 1 дн | 21.03.25 | 21.03.25 | 1 дн | Исходная | Вынужденный простой на время ошиновки ОМВ-110 |  |  |  |  | 01:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ОМВ-110 | СР | 10.03.25 | 21.03.25 | 12 дн | 10.03.25 | 21.03.25 | 12 дн | Исходная | 1. Средний ремонт ОМВ-110 2. Отбор проб масла из вводов ОМВ-110 |  |  |  |  | ВЗ
Волго-Донское ПМЭС | ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ОСШ 110 кВ | ТР | 26.03.25 | 27.03.25 | 2 дн | 26.03.25 | 27.03.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 Т-1. |  |  |  |  | 01:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Баррикадная | АТ - 1 | ВПр | 06.03.25 | 07.03.25 | 2 дн | 06.03.25 | 07.03.25 | 2 дн | Исходная | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт ВВ 220 ВЛ Баррикадная-1 на ПС 500 кВ Астрахань |  |  |  |  | 00:30
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Баррикадная | АТ - 2 | ВПр | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн | Исходная | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт ВВ 220 ВЛ Баррикадная-2 на ПС 500 кВ Астрахань |  |  |  |  | 00:30
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Газовая | 2 Сек. 220 кВ | ТР | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Измененная | 1. Техническое обслуживание ТН 2 Сек. 220кВ, ОПН ТН 2 Сек. 220 кВ 2. Профилактические испытания ОПН ТН 2 Сек. 220 кВ |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Газовая | АТ-2 | ТР | 03.03.25 | 13.03.25 | 11 дн | 18.03.25 | 28.03.25 | 11 дн | Измененная | 1. Текущий ремонт АТ-2, ВДТ АТ-2 . 2.Техническое обслуживание ОПН 220 кВ АТ-2 , ОПН 110 кВ АТ-2, ТР 10 кВ АТ-2, В 10 кВ АТ-2 , ТН 10 кВ АТ-2 3. Профиспытание, отбор проб масла АТ-2 |  |  |  |  | 08:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Газовая | ТН 2 Сек. 220 кВ | ТР | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Измененная | 1. Техническое обслуживание ТН 2 Сек. 220кВ, ОПН ТН 2 Сек. 220 кВ 2. Профилактические испытания ОПН ТН 2 Сек. 220 кВ |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Лиман | АТ-1 | ВПр | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | Исходная | Вынужденный простой в свзи с выводом в ремонт ВВ 220 Лиман на ПС 220 кВ Астрахань |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Нефтепровод | ВЛ 220 кВ Нефтепровод – Астрахань | ТР | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | Исходная | Техническое обслуживание РЗА ВЧЗ-220 ВЛ Чёрный Яр (Ф.С), ФП ВЛ Чёрный Яр (Ф.С) |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Нефтепровод | АТ-2 | ЗРР | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | Исходная | В работе сторонами 110/10 кВ |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Нефтепровод | СЭВ-220 | ТР | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-2-220 СЭВ, СЭВ-220 2. Техническое обслуживание ТТ-2-220 СЭВ |  |  |  |  | 06:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Нефтепровод | ОМВ-110 | СР | 21.03.25 | 31.03.25 | 11 дн | 21.03.25 | 31.03.25 | 11 дн | Исходная | 1. Средний ремонт ОМВ-110 2. Текущий ремонт ТТ-110 ОМВ 3. Техническое обслуживание РЗиА |  |  |  |  | ВЗ
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Нефтепровод | 2С. 220 | ТР | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 220 ТН-2-220, ТН-2-220 кВ, ШР-2-220 СЭВ |  |  |  |  | 06:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Нефтепровод | ТН-2-220 кВ | ТР | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 220 ТН-2-220, ТН-2-220 кВ |  |  |  |  | 06:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Рассвет | ВЛ 110 кВ Бузанская – Рассвет (ВЛ 110 кВ 123) | ТР | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 123, ЛР 110 ВЛ 123, КС-110 кВ ВЛ 123 (ф.А,В), ВЧЗ-110 кВ ВЛ 123 (ф.А,В,С) 2. Диагностика КС-110 кВ ВЛ 123 (ф.А,В) 3. Техническое обслуживание РЗиА |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Рассвет | МВ 110 ВЛ 123 | ТР | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 123 |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Рассвет | ОМВ 110 | СР | 21.03.25 | 31.03.25 | 11 дн | 21.03.25 | 31.03.25 | 11 дн | Исходная | Включить для питания ВЛ 110 кВ Рассвет – Заводская (ВЛ 110 кВ Заводская-1) в связи с выводом в ремонт МВ 110 ВЛ Заводская-1 для среднего ремонта МВ 110 ВЛ Заводская-1 |  |  |  |  | ВЗ
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Рассвет | ОСШ 110 кВ | ТР | 20.03.25 | 21.03.25 | 2 дн | 20.03.25 | 21.03.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 123 |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Чёрный Яр | ОСШ 220кВ | ТР | 12.03.25 | 14.03.25 | 3 дн | 12.03.25 | 14.03.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-220 Астрахань. |  |  |  |  | 04:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Астрахань | ТР | 10.03.25 | 17.03.25 | 8 дн | 11.03.25 | 18.03.25 | 8 дн | Измененная | 1. Текущий ремонта ЛР-220 Астрахань, ОР-220 Астрахань, КС 220 Астрахань 2. Техническое обслуживание РЗиА. |  |  |  |  | 04:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 220 Астрахань | ТР | 10.03.25 | 17.03.25 | 8 дн | 11.03.25 | 18.03.25 | 8 дн | Измененная | Текущий ремонта ВВ 220 Астрахань, ЛР-220 Астрахань, ТТ 220 Астрахань |  |  |  |  | 04:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | 2 СШ-220 кВ | ТР | 03.03.25 | 10.04.25 | 39 дн | 03.03.25 | 10.04.25 | 39 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 220 2 СШ всех присоединений, 2 СШ 220 кВ |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Рассвет | ТР | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | 03.03.25 | 04.03.25 | 2 дн | Измененная | Текущий ремонт ШР 220 2 СШ ВЛ Рассвет |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Нефтепровод | СР | 12.03.25 | 31.03.25 | 20 дн | 12.03.25 | 31.03.25 | 20 дн | Исходная | 1. Средний ремонт ВВ 220 ВЛ Нефтепровод 2. Текущий ремонт ТТ 220 ВЛ Нефтепровод, ШР 220 2 СШ ВЛ Нефтепровод 3. Отбор проб масла . |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | ВЗ
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Нефтепровод | ТР | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Нефтепровод. 2. Техническое обслуживание внутренних контактов ТТ 220 ВЛ Нефтепровод, внутренних цепей и электромагнитной блокировки разъединителей |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ШСВВ 220 | ТР | 03.03.25 | 10.04.25 | 39 дн | 03.03.25 | 10.04.25 | 39 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШСВВ 220, ШР 220 2 СШ ШСВВ, ТТ 220 ШСВВ. 2. Отбор проб масла ТТ 220 ШСВВ |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Чёрный Яр | ТР | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн | 11.03.25 | 15.03.25 | 5 дн | Измененная | Текущий ремонт ВВ 220 ВЛ Черный Яр, ШР 220 2 СШ ВЛ Чёрный Яр, ТТ 220 ВЛ Черный Яр |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Газовая | ТР | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Измененная | 1. Текущий ремонт ВВ 220 ВЛ Газовая, ТТ 220 ВЛ Газовая, ШР 220 2 СШ ВЛ Газовая 2. Техническое обслуживание внутренних контактов ТТ 220 ВЛ Газовая, внутренних контактов и электромагнитной блокировке разъединителей. |  |  |  |  | 03:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Лиман | ТР | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 220 2 СШ ВЛ Лиман |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Баррикадная-1 | ТР | 06.03.25 | 07.03.25 | 2 дн | 06.03.25 | 07.03.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 220 2 СШ ВЛ Баррикадная-1 |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Баррикадная-2 | ТР | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 220 2 СШ ВЛ Баррикадная-2 |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ОСШ-220 кВ | ТР | 31.03.25 | 02.04.25 | 3 дн | 31.03.25 | 02.04.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТН 220 ОСШ, ОСШ 220 кВ, ОР 220 ВЛ Нефтепровод 2. Отбор проб масла ТН 220 ОСШ |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВЛ 220 кВ Нефтепровод – Астрахань | ТР | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Нефтепровод, ОР 220 ВЛ Нефтепровод, ВЧЗ 220 ВЛ Нефтепровод, КС 220 ВЛ Нефтепровод 2. Техническое обслуживание внутренних цепей и электромагнитной блокировки разъединителей, ШОН ВЛ Нефтепровод (ф. С) |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВЛ 220 кВ Астрахань – Газовая | ТР | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Измененная | Техническое обслуживание ШОН ВЛ Газовая |  |  |  |  | 01:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман | ВПр | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | Исходная | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт, ВВ 220 ВЛ Лиман на ПС 500 кВ Астрахань |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВЛ 220 кВ Астрахань – Рассвет | ТР | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | Измененная | 1. Текущий ремонт КС 220 ВЛ Рассвет (ф. С) 2. Техническое обслуживание ШОН ВЛ Рассвет (ф. С) |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 АТ-1 | ТР | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | Измененная | Текущий ремонт ШР 220 2 СШ АТ-1 |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ТН 220 2 СШ | ТР | 03.03.25 | 10.04.25 | 39 дн | 03.03.25 | 10.04.25 | 39 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР 220 ТН 2 СШ, ТН 220 2 СШ 2. Профилактические испытания ТН 220 2 СШ, отбор проб масла 3. Техническое обслуживание внутренних цепей ТН 220 2 СШ 4.Техническое обслуживание внутренних контактов и электромагнитной блокировки ШР 220 ТН 2 СШ |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВЛ 220 кВ Астрахань – Баррикадная II цепь | ВПр | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн | Исходная | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт ВВ 220 ВЛ Баррикадная-2 на ПС 500 кВ Астрахань |  |  |  |  | 02:00
Волго-Донское ПМЭС | ПС 500 кВ Астрахань | ВЛ 220 кВ Астрахань – Баррикадная I цепь | ВПр | 06.03.25 | 07.03.25 | 2 дн | 06.03.25 | 07.03.25 | 2 дн | Исходная | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт ВВ 220 ВЛ Баррикадная-1 на ПС 500 кВ Астрахань |  |  |  |  | 02:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Городская | ОСШ-110 кВ | ТР | 21.03.25 | 21.03.25 | 1 дн | 21.03.25 | 21.03.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-ОСШ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Городская |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Городская | ТН-2-110 | ТР | 19.03.25 | 20.03.25 | 2 дн | 19.03.25 | 20.03.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Городская |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Городская | ТН-1-110 | ТР | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Городская |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Городская | КВЛ 110 кВ Городская – Юбилейная (КВЛ 110 кВ 102) | ТР | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-110 ВЛ 102, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Городская |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Кири-Кили | ОСШ-110 кВ | СР | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 ОМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Кири-Кили | ОСШ-110 кВ | ТР | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Кири-Кили | ОВ-110 | ТР | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ОМВ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Кири-Кили | ОВ-110 | СР | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 ОМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Кири-Кили | ОВ-110 | СР | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОМВ-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Косика | ВЛ 110 кВ Косика – Ленино с отпайкой на ПС Солнечная (ВЛ 110 кВ 728) | ТР | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | Измененная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 728, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Косика |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Косика | ВЛ 110 кВ Енотаевка – Косика (ВЛ 110 кВ 727) | ТР | 06.03.25 | 07.03.25 | 2 дн | 26.03.25 | 27.03.25 | 2 дн | Измененная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 727, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Косика |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Ленино | ВЛ 110 кВ Косика – Ленино с отпайкой на ПС Солнечная (ВЛ 110 кВ 728) | СР | 19.03.25 | 20.05.25 | 63 дн | 20.03.25 | 21.03.25 | 2 дн | Измененная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 728, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ленино |  | 03:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | В-35 КВЛ Царевская-2 | ТР | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-35 ВЛ Царевская-2, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП Перенесен к кап рем КВЛ- 35 кВ Царевская-2 |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | В-35 Т-1 | ТР | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт TТ-35 Т-1, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП Перенесен к кап рем КВЛ- 35 кВ Царевская-2 |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | СВ-35 | ТР | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-35 СМВ-35, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП Перенесен к кап рем КВЛ- 35 кВ Царевская-2 |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | В-110 Камызяк | СР | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Исходная | Замена ОСИ ШР-2-110 ВЛ Камызяк, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ ЦРП Несовместим с ремонтом 2С-110 кВ ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | ОВ-110 | СР | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Исходная | Замена ОСИ ШР-2-110 ОМВ, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ ЦРП Несовместим с ремонтом 2С-110 кВ ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | 1СШ-110 кВ | ТР | 13.03.25 | 14.03.25 | 2 дн | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 1 дн | Измененная | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП. С переводом присоединений. |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | 2СШ-110 кВ | ТР | 13.03.25 | 14.03.25 | 2 дн | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 дн | Измененная | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП. С переводом присоединений. |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | 2СШ-110 кВ | СР | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Исходная | Замена ОСИ ШР-2-110 ВЛ Камызяк, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ ЦРП Несовместим с ремонтом 2С-110 кВ ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | 2СШ-110 кВ | СР | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Исходная | Замена ОСИ ШР-2-110 ОМВ, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ ЦРП Несовместим с ремонтом 2С-110 кВ ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ ЦРП | Т-1 | ТР | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт Т-1, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ПС 110 кВ Юбилейная | КВЛ 110 кВ Городская – Юбилейная (КВЛ 110 кВ 102) | ТР | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-110 ф. В КВЛ 102, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Юбилейная |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 110 кВ Баррикадная – Оранжерейная №2 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 126) | КР | 03.03.25 | 28.03.25 | 26 дн | 03.03.25 | 28.03.25 | 26 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  |  | ВЛ-110 кВ |  | 06:00
ЦУС Астраханьэнерго | ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 110 кВ Бузанская – Рассвет (ВЛ 110 кВ 123) | КР | 03.03.25 | 28.03.25 | 26 дн | 03.03.25 | 28.03.25 | 26 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  |  | ВЛ-110 кВ |  | 06:00
ЦУС Астраханьэнерго | ЦУС Астраханьэнерго | КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Царевская-2 (КВЛ-35 кВ Царевская-2) | КР | 03.03.25 | 28.03.25 | 26 дн | 03.03.25 | 28.03.25 | 26 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  |  | Без возможности переноса ремонта КВЛ-35 кВ Царевская-2 на апрель 2025. Немовместим с плановыми ремонтами КВЛ 110 кВ 135, ТГТУ-1, ТГТУ-2, 2 СШ-110 АГРЭС согласно утвержденного Сводного годового графика ремонтов на апрель 2025 |  | 06:00
ЦУС Астраханьэнерго | ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 110 кВ ЦРП – Камызяк с отпайками | КР | 01.03.25 | 31.03.25 | 31 дн | 01.03.25 | 31.03.25 | 31 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  |  | ВЛ 110 кВ ЦРП – Камызяк с отпайками несовместим ремонтом с ВЛ 110 кВ 133, ВЛ 134 |  | 06:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ГРЭС | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (КВЛ 110 кВ 131) | ТР | 18.03.25 | 19.03.25 | 2 дн | - | - | - | Отказанная |  | Причина отказа с 03.03.2025 -28.03.2025 не совмещается с капитальным ремонтом КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Царевская-2 (КВЛ-35 кВ Царевская-2)(невозможность обеспечить МДП в КС "ГРЭС" после АО оборудования |  |  |  | 02:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ПГУ-235 | В-110 ЦРП | ТР | 18.03.25 | 19.03.25 | 2 дн | 18.03.25 | 19.03.25 | 2 дн | Отказанная |  | Подана ошибочно, по согласованию с Бобырь О.В. |  |  |  | ВЗ
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Газовая с отпайкой на ПС ПХ (ВЛ 110 кВ 456) | ТР | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | Исходная | ТР ЛР, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  | несовм с ВЛ 133 или 134 с апреля |  | 04:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №1 (ВЛ 110 кВ 171) | ТР | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Исходная | ТР ЛР, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  | к ремонту 3 сек.I СШ 110 кВ ТЭЦ-2 |  | 04:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ГПП-1 с отпайкой на ПС ГПП-2 (ВЛ 110 кВ 453) | ТР | 31.03.25 | 31.03.25 | 1 дн | 31.03.25 | 31.03.25 | 1 дн | Исходная | ТР ЛР, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  | Перенесено из-за ПЭВТ к ремонту 1Т ПС ГПП-1 |  | 04:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | МВ-110 ВЛ-455 | ТР | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн | Исходная | ТР МВ, ТР, ШР-3, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  | Через ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | Т-3 | ТР | 13.03.25 | 31.03.25 | 19 дн | 13.03.25 | 31.03.25 | 19 дн | Исходная | ТР Т-3, ТР, проходных и опорных изоляторов. АГ-8 ч. |  |  |  |  | 08:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 БЛ-3 | ТР | 13.03.25 | 31.03.25 | 19 дн | 13.03.25 | 31.03.25 | 19 дн | Исходная | ТР ЭВ, ТР, ШР-3. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 08:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | СЭВ-1-3 110 | ТР | 13.03.25 | 31.03.25 | 19 дн | 13.03.25 | 31.03.25 | 19 дн | Исходная | ТР ШР-3. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | 3 сек. I СШ 110 кВ | ТР | 13.03.25 | 31.03.25 | 19 дн | 13.03.25 | 31.03.25 | 19 дн | Исходная | ТР ШР-3. АГ-8 ч. |  |  |  |  | 08:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | ОСШ-2 110 кВ | ТР | 01.03.25 | 29.03.25 | 29 дн | 01.03.25 | 29.03.25 | 29 дн | Исходная | ТР ОР. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 ВЛ-124 | ТР | 13.03.25 | 14.03.25 | 2 дн | 13.03.25 | 14.03.25 | 2 дн | Исходная | ТР ЭВ, ТР, ШР-3, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  |  | с переводом на ОВ | 04:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 ВЛ-171 | ТР | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Исходная | ТР ЭВ, ТР, ШР-3, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | ОШСЭВ-2-110 | ТР | 01.03.25 | 29.03.25 | 29 дн | 01.03.25 | 29.03.25 | 29 дн | Исходная | ТР ШР-3. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Царевская с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 110 кВ 101) | ТР | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | Исходная | ТР ЛР, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 ВЛ-456 | ТР | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | Исходная | ТР ЭВ, ТР, ШР-3, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  | несовм с ВЛ 133 или 134 с апреля |  | 04:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 ВЛ-101 | ТР | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | Исходная | ТР ЭВ, ТР, ШР-3, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | Астраханская ТЭЦ-2 | ТН-3-110 | ТР | 13.03.25 | 31.03.25 | 19 дн | 13.03.25 | 31.03.25 | 19 дн | Исходная | [5 empty] | 04:00
Южный филиал Газпромэнерго | ПС 110 кВ ГПП-1 | Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, на величину 5 МВт и более | ТР | 31.03.25 | 04.04.25 | 4 дн 11 ч | 31.03.25 | 04.04.25 | 4 дн 11 ч | Исходная | Вывод в ремонт 1Т для тех. обслуживания. |  |  |  |  | 04:00
Начальник службы электрических режимов | [12 empty] | М.Г. Кудинова
Начальник службы релейной защиты и автоматики | [12 empty] | С.В. Куратов
Начальник Оперативно-диспетчерской службы | [12 empty] | В.В. Бурятинский