## План ремонтов
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ
____________________А.А Реуцкий
25 марта 2025
График вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области, находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ на апрель 2025 г.
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Состояние заявки | Содержание работ | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания | Условия производства работ | Аварийная готовность
Предприятие: АО «КТК-Р»
ПС 110 кВ А-НПС-5А | В-110 Нефтепровод | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 Нефтепровод, ШР-110 Нефтепровод, В-110 Нефтепровод. |  |  |  |  | 01:00
ПС 110 кВ А-НПС-5А | 1С-110 кВ | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 Нефтепровод, СР-1-110 СВ, ТР-110 Т-1, ТН-1-110, ошиновки 1С-110 кВ. |  |  |  |  | 01:00
ПС 110 кВ А-НПС-5А | РП-110 кВ | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-1-110, ТТ-110 РП. |  |  |  |  | 01:00
ПС 110 кВ А-НПС-5А | ВЛ 110 кВ Нефтепровод – А-НПС-5А | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР-110 Нефтепровод, РП-1-110, ТН-110 ф.А Нефтепровод, ВЧЗ Нефтепровод, КС Нефтепровод, опорных и подвесных изоляторов ВЛ Нефтепровод. 2. Диагностика КС Нефтепровод. |  |  |  |  | 01:00
ПС 110 кВ А-НПС-5А | СВ-110 | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт СР-1-110 СВ |  |  |  |  | 01:00
АО «КТК-Р» | ВЛ 110 кВ Нефтепровод – А-НПС-5А | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | 1. Верховой осмотр ВЛ, 2. Замена дефектных изоляторов и гасителей вибрации. |  |  |  |  | 01:00
Предприятие: Волгоградское РДУ
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ кВ 297) в свзи с ремонтом ВЛ 110 кВ Капустин Яр – Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2 (ВЛ 110 кВ 701) |  |  |  |  | 01:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 18.04.25 | 28.04.25 | 11 дн | 18.04.25 | 28.04.25 | 11 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с ремонтом АТ-4, МВ 220 АТ-4, ЭВ 110 АТ-4 ПС 220 кВ Владимировка |  |  |  |  | 04:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 11.04.25 | 17.04.25 | 7 дн | 11.04.25 | 17.04.25 | 7 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка №1 |  |  |  |  | 02:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 18.04.25 | 29.04.25 | 12 дн | 18.04.25 | 29.04.25 | 12 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка №2 |  |  |  |  | 02:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ кВ 297) в свзи с ремонтом ВЛ 110 кВ Пологое Займище – Покровка (ВЛ 110 кВ 702) |  |  |  |  | 01:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 08.04.25 | 11.04.25 | 4 дн | 08.04.25 | 11.04.25 | 4 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка - Капутин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с ремонтом 1-С 110 кВ ПС 110 кВ Пологое Займище |  |  |  |  | 01:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с ремонтом АТ-3, МВ 220 АТ-3, МВ 110 АТ-3 ПС 220 кВ Владимировка |  |  |  |  | 04:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ЗРР | 01.04.25 | 29.04.25 | 29 дн | 01.04.25 | 29.04.25 | 29 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) в связи с ремонтом 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Черный Яр |  |  |  |  | 03:00
Предприятие: Волго-Донское ПМЭС
ПС 500 кВ Трубная | ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №2 | ТР | 18.04.25 | 26.04.25 | 9 дн | 18.04.25 | 26.04.25 | 9 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ВЧЗ-220-Владимировка-2, КС-220-Владимировка-2 2. Снятие гнезд с порталов, замена дефектных подвесных изоляторов 3. Техническое обслуживание РЗА |  |  |  |  | 08:00
ПС 500 кВ Астрахань | 2 СШ-220 кВ | ТР | 03.03.25 | 10.04.25 | 39 дн | 03.03.25 | 10.04.25 | 39 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 220 2 СШ всех присоединений, 2 СШ 220 кВ |  |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Нефтепровод | ТР | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Нефтепровод. 2. Техническое обслуживание внутренних контактов ТТ 220 ВЛ Нефтепровод, внутренних цепей и электромагнитной блокировки разъединителей |  |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | ШСВВ 220 | ТР | 03.03.25 | 10.04.25 | 39 дн | 03.03.25 | 10.04.25 | 39 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШСВВ 220, ШР 220 2 СШ ШСВВ, ТТ 220 ШСВВ. 2. Отбор проб масла ТТ 220 ШСВВ |  |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | ОВВ 220 | ТР | 07.04.25 | 10.04.25 | 4 дн | 07.04.25 | 10.04.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ОВВ 220, ШР 220 2 СШ ОВВ, ОР 220 ОВВ |  |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | ОСШ-220 кВ | ТР | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР 220 ОВВ, ТН 220 ОСШ (ф. В) |  |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | ОСШ-220 кВ | ТР | 31.03.25 | 02.04.25 | 3 дн | 31.03.25 | 02.04.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТН 220 ОСШ, ОСШ 220 кВ, ОР 220 ВЛ Нефтепровод 2. Отбор проб масла ТН 220 ОСШ |  |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | ВЛ 220 кВ Нефтепровод – Астрахань | ТР | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Нефтепровод, ОР 220 ВЛ Нефтепровод, ВЧЗ 220 ВЛ Нефтепровод, КС 220 ВЛ Нефтепровод 2. Техническое обслуживание внутренних цепей и электромагнитной блокировки разъединителей, ШОН ВЛ Нефтепровод (ф. С) |  |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | ТН 220 2 СШ | ТР | 03.03.25 | 10.04.25 | 39 дн | 03.03.25 | 10.04.25 | 39 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР 220 ТН 2 СШ, ТН 220 2 СШ 2. Профилактические испытания ТН 220 2 СШ, отбор проб масла 3. Техническое обслуживание внутренних цепей ТН 220 2 СШ 4.Техническое обслуживание внутренних контактов и электромагнитной блокировки ШР 220 ТН 2 СШ |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ОСШ 220кВ | ТР | 28.04.25 | 29.04.25 | 2 дн | 28.04.25 | 29.04.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-220 АТ-1. |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 220 АТ-1 | ТР | 07.04.25 | 05.05.25 | 29 дн | 07.04.25 | 05.05.25 | 29 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ВВ 220 АТ-1, ТР-220 АТ-1, ОР-220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1 2. Техническое обслуживание РЗиА |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 110 722 | ТР | 23.04.25 | 25.04.25 | 3 дн | 23.04.25 | 25.04.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ВВ 110 722, ШР-1-110 722, ТТ 110 722 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 110 723 | ТР | 02.04.25 | 03.04.25 | 2 дн | 02.04.25 | 03.04.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-110 723 |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 110 781 | СР | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ВВ 110 781, ТТ 110 781 2.Средний ремонт ШР-1-110 781 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 110 АТ-1 | ТР | 07.04.25 | 05.05.25 | 29 дн | 07.04.25 | 05.05.25 | 29 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ВВ 110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1 2. Техническое обслуживание РЗиА |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 110 АТ-1 | ТР | 21.04.25 | 22.04.25 | 2 дн | 21.04.25 | 22.04.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-110 АТ-1 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 110 АТ-2 | ТР | 28.04.25 | 29.04.25 | 2 дн | 28.04.25 | 29.04.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-110 АТ-2 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ОВВ 110 | ТР | 17.04.25 | 18.04.25 | 2 дн | 17.04.25 | 18.04.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ОВВ 110, ШР-1- 110 ОВВ, ТТ 110 ОВВ |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ШСВВ 110 | ТР | 01.04.25 | 29.04.25 | 29 дн | 01.04.25 | 29.04.25 | 29 дн | Исходная | Текущий ремонт ШСВВ 110, ШР-1-110 ШСВВ, ТТ 110 ШСВВ |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | 1СШ 110 кВ | ТР | 01.04.25 | 29.04.25 | 29 дн | 01.04.25 | 29.04.25 | 29 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт 1 СШ 110 кВ 2.Текущий и средний ремонт ШР-1-110 всех присоединений |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ОСШ 110 кВ | ТР | 08.04.25 | 11.04.25 | 4 дн | 08.04.25 | 11.04.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН ОСШ-110, ОР-110 780, ОР-110 АТ-1 |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | АТ-1 | ТР | 07.04.25 | 05.05.25 | 29 дн | 07.04.25 | 05.05.25 | 29 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт АТ-1, ОР-220 АТ-1,ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1 ,ОР-110 АТ-1,ТР-10 АТ-1 2.Техническое обслуживание ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1,ОПН-10 АТ-1 ,ТТ 10 АТ-1, Р-1 3.Техническое обслуживание РЗА |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Харабали | ОМВ 110 | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ОР-110 ОМВ. 2.Техническое обслуживание ОМВ110. 3. Отбор проб масла из баков ОМВ 110 |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Харабали | ОМВ 110 | ВКЛ | 21.04.25 | 24.04.25 | 4 дн | 21.04.25 | 24.04.25 | 4 дн | Исходная | Включить в работу для питания ВЛ 110 кВ Харабали- Ашулук (ВЛ 110 кВ 470). в связи с техническим обслуживанием МВ 110 ВЛ 470, техническим обслуживанием РЗА. |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Харабали | ОСШ-110кВ | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 ОМВ. |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Харабали | БСК1 | ТР | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | Исходная | Техническое обслуживание БСК1-110, Р 110 БСК1, КР-110 БСК1, ОР-110 БСК1, ЗОН БСК 1, ТТ 110 БСК 1 |  |  |  |  | 03:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | ВЛ 220 кВ Нефтепровод – Астрахань | ТР | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | Исходная | Техническое обслуживание РЗА ВЧЗ-220 ВЛ Чёрный Яр (Ф.С), ФП ВЛ Чёрный Яр (Ф.С) |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | АТ-2 | ЗРР | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | Исходная | В работе сторонами 110/10 кВ |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | СЭВ-220 | ТР | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-2-220 СЭВ, СЭВ-220 2. Техническое обслуживание ТТ-2-220 СЭВ |  |  |  |  | 06:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | МВ-110 АТ-2 | СР | 07.04.25 | 14.04.25 | 8 дн | 07.04.25 | 14.04.25 | 8 дн | Исходная | 1. Средний ремонт МВ-110 АТ-2 2. Текущий ремонт ТТ-110 АТ-2 3. Диагностика ТТ-110 АТ-2 4. Отбор проб масла ТТ-110 АТ-2 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | ВЗ
ПС 220 кВ Нефтепровод | 2С. 220 | ТР | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 220 ТН-2-220, ТН-2-220 кВ, ШР-2-220 СЭВ |  |  |  |  | 06:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | ТН-2-220 кВ | ТР | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 220 ТН-2-220, ТН-2-220 кВ |  |  |  |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | ОСШ 110кВ | ТР | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 Т-2, ОР-110 Т-1 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ОСШ 220 кВ | ТР | 21.04.25 | 22.04.25 | 2 дн | 21.04.25 | 22.04.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Трубная-2 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | МВ 220 Трубная-1 | ТР | 11.04.25 | 17.04.25 | 7 дн | 11.04.25 | 17.04.25 | 7 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт МВ 220 Трубная-1, ТТ 220 Трубная-1. 2. Профилактические испытания, отбор проб масла ТТ 220 Трубная-1. |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | МВ 220 АТ-3 | ТР | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание МВ 220 АТ-3. 2. Текущий ремонт ТР 220 АТ-3 3. Отбор проб масла |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | СМВ 220 | ТР | 15.04.25 | 18.04.25 | 4 дн | 07.04.25 | 10.04.25 | 4 дн | Измененная | 1. Текущий ремонт СМВ 220 2. Профилактические испытания, отбор проб масла. |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №1 | ТР | 11.04.25 | 17.04.25 | 7 дн | 11.04.25 | 17.04.25 | 7 дн | Исходная | Текущий ремонт ВЧЗ-220 кВ ВЛ Трубная-1 (ф. А, В), КС-220 кВ ВЛ Трубная-1 (ф.А,В,). |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №2 | ТР | 18.04.25 | 29.04.25 | 12 дн | 18.04.25 | 29.04.25 | 12 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ВЧЗ 22 ВЛ Трубная-2, КС 220 ВЛ Трубная-2, ОР 220 Трубная-2. 2. Техническое обслуживание РЗА ШОН ВЛ Трубная-2 (ф.В), ВЧЗ-220 кВ ВЛ Трубная-2 (ф.В). |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | МВ 220 АТ-4 | ТР | 18.04.25 | 28.04.25 | 11 дн | 18.04.25 | 28.04.25 | 11 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание МВ 220 АТ-4, 2. Текущий ремонт ТР 220 АТ-4. 3. Отбор проб масла МВ 220 АТ-4. |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ЭВ 110 АТ-4 | ТР | 18.04.25 | 28.04.25 | 11 дн | 18.04.25 | 28.04.25 | 11 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ ЭВ 110 АТ-4, ТР 110 АТ-4 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | МВ 110 АТ-3 | ТР | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ 110 АТ-3, ТР 110 АТ-3, ТТ МВ 110 АТ-3. |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | АТ-4 | ТР | 18.04.25 | 28.04.25 | 11 дн | 18.04.25 | 28.04.25 | 11 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт АТ-4, ТР 220 АТ-4, ТР 110 АТ-4, ОПН 220 АТ-4, ОПН 110 АТ-4, ТТ 110 АТ-4. 2. Отбор проб масла, профилактические испытания. 3. Техническое обслуживание РЗА. 4. Проверка защиты от потери охлождения. |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Владимировка | АТ-3 | ТР | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт АТ-3, ТР 220 АТ-3, ТР 110 АТ-3, ОПН 110 АТ-3, ОПН 220 АТ-3. 2. Отбор проб масла, профилактические испытания. 3. Техническое обслуживание РЗА. 4. Проверка защиты от потери охлождения. |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Владимировка | ТН 1 220 | ТР | 15.04.25 | 17.04.25 | 3 дн | 15.04.25 | 17.04.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт, отбор проб масла ТН 1 220 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ТН 2 220 | ТР | 23.04.25 | 25.04.25 | 3 дн | 23.04.25 | 25.04.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт, отбор проб масла ТН 2 220 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | В 220 Трубная-2 | ТР | 18.04.25 | 29.04.25 | 12 дн | 18.04.25 | 29.04.25 | 12 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание ТТ 220 Трубная-2 2. Техническое обслуживание РЗА. |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Баррикадная | ВЛ 110 кВ Баррикадная – Оранжерейная №2 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 126) | ТР | 01.04.25 | 11.04.25 | 11 дн | 01.04.25 | 11.04.25 | 11 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 126, ОР-110 ВЛ 126, ВЧЗ и КС ВЛ 126 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Баррикадная | МВ 110 ВЛ 126 | ТР | 01.04.25 | 11.04.25 | 11 дн | 01.04.25 | 11.04.25 | 11 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 126, ТТ-110 ВЛ 126, ЛР-110 ВЛ 126 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Баррикадная | ОСШ-110 кВ | ТР | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 126 |  |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин | ТР | 22.04.25 | 25.04.25 | 4 дн | 22.04.25 | 25.04.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-756 |  |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суюндук | ВПр | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | Исходная | Вынужденный простой с связи с выводом в ремонт 1 С 110 кВ и ОМВ 110 |  |  |  |  | 01:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суюндук | ТР | 25.04.25 | 25.04.25 | 1 дн | 25.04.25 | 25.04.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 757, ОР 110 ВЛ 757. |  |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ОМВ-110 | ТР | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-110 ОМВ |  |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | МВ-110 ВЛ 756 | ТР | 22.04.25 | 25.04.25 | 4 дн | 22.04.25 | 25.04.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ -756, ЛР-110 ВЛ-756, ТТ 110 ВЛ 756 |  |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | В-110 ВЛ 757 | ТР | 22.04.25 | 25.04.25 | 4 дн | 22.04.25 | 25.04.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-757 |  |  | с 17-00 22.04 до 08:00 25.04 ВЛ через ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ОСШ 110 кВ | ТР | 25.04.25 | 25.04.25 | 1 дн | 25.04.25 | 25.04.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-757 |  |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | 1 С 110 кВ | ТР | 22.04.25 | 25.04.25 | 4 дн | 22.04.25 | 25.04.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-110 ОМВ, ШР-110 Т-1. |  |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Бузанская | ВЛ 110 кВ Бузанская – Чертомбай с отпайкой на ПС ГНСВ | ТР | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 441, ОР-110 ВЛ 441 |  |  |  |  | 03:00
ПС 110 кВ Бузанская | МВ 110 ВЛ 123 | ТР | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 123 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 110 кВ Бузанская | МВ 110 ПГУ | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-1-110 ПГУ, ЛР 110 ПГУ 2. Техническое обслуживание МВ 110 ПГУ 3.Техническое обслуживание ТТ МВ-110 ПГУ 4. Техническое обслуживание РЗА |  |  |  |  | 03:00
ПС 110 кВ Бузанская | ВЭ 110 ВЛ 441 | ТР | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 441, ЛР-110 ВЛ 441 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 441 |  |  |  |  | 03:00
ПС 110 кВ Бузанская | МВ 110 ВЛ 443 | ТР | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 443 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 443 3.Текущий ремонт ТТ МВ-110 ВЛ 443 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 03:00
ПС 110 кВ Бузанская | ОМВ 110 | ВКЛ | 31.03.25 | 01.04.25 | 2 дн | 31.03.25 | 01.04.25 | 2 дн | Исходная | Включить для питания ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка (ВЛ 110 кВ 437) в связи с выводом в ремонт ВЭ 110 ВЛ 437 для текущего ремонта ШР-1-110 ВЛ 437. |  |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Бузанская | ОМВ 110 | ВКЛ | 16.04.25 | 18.04.25 | 3 дн | 16.04.25 | 18.04.25 | 3 дн | Исходная | Включить для питания ВЛ 110 кВ Бузанская-Урусовка (ВЛ 110 кВ 420) в связи с выводом в ремонтМВ 110 ВЛ 420 для текущего ремонта ШР-1-110 ВЛ 420, технического обслуживания МВ 110 ВЛ 420, ТТ МВ-110 ВЛ 420 |  |  |  |  | 03:00
ПС 110 кВ Бузанская | ШСМВ-110 | ТР | 24.03.25 | 29.04.25 | 37 дн | 24.03.25 | 29.04.25 | 37 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-1-110 ШСМВ 2. Техническое обслуживание ШСМВ-110 3. Текущий ремонт ТТ ШСМВ 110 |  |  |  |  | 03:00
ПС 110 кВ Бузанская | ОСШ-110кВ | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР 110 ВЛ ПГУ, ОР 110 ВЛ 441 |  |  |  |  | 03:00
ПС 110 кВ Бузанская | 1СШ 110кВ | ТР | 24.03.25 | 29.04.25 | 37 дн | 24.03.25 | 29.04.25 | 37 дн | Исходная | Текущие ремонты ШР 110 всех присоединений 1СШ |  |  |  |  | 03:00
ПС 110 кВ Бузанская | ТН-1-110 | ТР | 24.03.25 | 29.04.25 | 37 дн | 24.03.25 | 29.04.25 | 37 дн | Исходная | 1. Текущие ремонт ШР-110 ТН-1 2. Техническое обслуживание ТН-1-110, ОПН 110 ТН-1 3. Профилактические испытания, отбор проб масла 4. Техническое обслуживание РЗА |  |  |  |  | 03:00
ПС 110 кВ Бузанская | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Бузанская | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР 110 ПГУ, ОР 110 ПГУ, ВЧЗ-110кВ ПГУ (ф. А), КС-110кВ ПГУ (ф. А) 2. Техническое обслуживание РЗА |  |  |  |  | 03:00
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №1 | КР | 11.04.25 | 17.04.25 | 7 дн | 11.04.25 | 17.04.25 | 7 дн | Исходная | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2.Установка гасителей вибрации. |  |  |  |  | 02:00
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №2 | КР | 18.04.25 | 29.04.25 | 12 дн | 18.04.25 | 29.04.25 | 12 дн | Исходная | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов. 3. Установка гасителей вибрации. 4. Установка ПЗУ. |  |  |  |  | 02:00
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Георгиевская – Чёрный Яр | ЗРР | 14.04.25 | 14.04.25 | 1 дн | 14.04.25 | 14.04.25 | 1 дн | Исходная | Заземление грозотроса на грозовой период на оп № 1 |  |  |  |  | 01:00
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Нефтепровод – Астрахань | КР | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | Исходная | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Установка гасителей вибрации. |  |  |  |  | 02:00
МЭС Юга | ВЛ 110 кВ Бузанская – Чертомбай с отпайкой на ПС ГНСВ | КР | 21.04.25 | 26.04.25 | 6 дн | 21.04.25 | 26.04.25 | 6 дн | Исходная | 1.Установка ПЗУ. 2. Снятие птичих гнезд. |  |  |  |  | 02:00
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Городская №2 (ВЛ 110 кВ Городская-2) | ТР | 21.04.25 | 24.04.25 | 4 дн | 21.04.25 | 24.04.25 | 4 дн | Исходная | ТР ЛР, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  | к ремонту 4 сек. II СШ 110 кВ ТЭЦ-2 |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ГПП-1 с отпайкой на ПС ГПП-2 (ВЛ 110 кВ 453) | ТР | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | Исходная | [5 empty] | ВЗ
Астраханская ТЭЦ-2 | Т-3 | ТР | 01.04.25 | 22.05.25 | 52 дн | 01.04.25 | 22.05.25 | 52 дн | Исходная | ТР Т-3, ТР, проходных и опорных изоляторов |  |  |  |  | 08:00
Астраханская ТЭЦ-2 | Т-2 | ТР | 15.04.25 | 20.04.25 | 6 дн | 15.04.25 | 20.04.25 | 6 дн | Исходная | ТР ЭВ, ТР. АГ-4 ч. |  |  | перенесен под ремонт Блока 2 |  | 08:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 БЛ-3 | ТР | 01.04.25 | 22.05.25 | 52 дн | 01.04.25 | 22.05.25 | 52 дн | Исходная | ТР ЭВ, ТР, ШР-3 |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | СЭВ-1-3 110 | ТР | 01.04.25 | 22.05.25 | 52 дн | 01.04.25 | 22.05.25 | 52 дн | Исходная | ТР ЭВ, ШР-3 |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | 3 сек. I СШ 110 кВ | ТР | 01.04.25 | 22.05.25 | 52 дн | 01.04.25 | 22.05.25 | 52 дн | Исходная | ТР ШР-3 |  |  |  |  | 08:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ОСШ-2 110 кВ | ТР | 07.04.25 | 29.04.25 | 23 дн | 07.04.25 | 29.04.25 | 23 дн | Исходная | ТР ОР. АГ-4 ч. |  |  | перенесен под ремонт Блока 4 |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ОШСЭВ-2-110 | ТР | 07.04.25 | 29.04.25 | 23 дн | 07.04.25 | 29.04.25 | 23 дн | Исходная | ТР ЭВ, ШР-3. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ТН-3-110 | ТР | 01.04.25 | 22.05.25 | 52 дн | 01.04.25 | 22.05.25 | 52 дн | Исходная | ТР ТН, ШР |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | КВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Юбилейная | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | ТР ЛР, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  | к ремонту 4 сек. II СШ 110 кВ ТЭЦ-2 |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 КВЛ-Юбилейная | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | ТР ЭВ, ТР, ШР-4, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  | к ремонту 4 сек. II СШ 110 кВ ТЭЦ-2 |  | 04:00
Астраханская ПГУ-235 | ШСВ-220 | ТР | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн | Исходная | ТР ШСВ-220 |  |  | С переводом всех присоединений на 1 СШ-220 |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | 2 СШ-110 | ТР | 22.04.25 | 23.04.25 | 2 дн | 22.04.25 | 23.04.25 | 2 дн | Исходная | ТР |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | ТН-2-110 | ТР | 22.04.25 | 23.04.25 | 2 дн | 22.04.25 | 23.04.25 | 2 дн | Исходная | ТР |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | ШСВ-110 | ТР | 22.04.25 | 23.04.25 | 2 дн | 22.04.25 | 23.04.25 | 2 дн | Исходная | ТР |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | В-110 ТГТУ-2 | ТР | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн | Исходная | ТР В-110 ТГТУ-2, АГ-3ч. |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | В-110 ТГТУ-1 | ТР | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн | Исходная | ТР В-110 ТГТУ-1, АГ-3ч. |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | В-110 ТГПТ-3 | ТР | 07.04.25 | 16.04.25 | 10 дн | 07.04.25 | 16.04.25 | 10 дн | Исходная | ТР В-110 |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | В-110 КВЛ-135 | ТР | 16.04.25 | 17.04.25 | 2 дн | 16.04.25 | 17.04.25 | 2 дн | Исходная | ТР В-110 , АГ-3ч. |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | ТГТУ-2 | ТР | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн | Исходная | ТР ТГТУ-2, АГ-3ч. |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | ТГТУ-1 | ТР | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн | Исходная | ТР ТГТУ-1, АГ-3ч. |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | ТГПТ-3 | ТР | 07.04.25 | 16.04.25 | 10 дн | 07.04.25 | 16.04.25 | 10 дн | Исходная | ТР ТГПТ-3, АГ-3ч. |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – Первомайская (КВЛ 110 кВ 135) | ТР | 16.04.25 | 17.04.25 | 2 дн | 16.04.25 | 17.04.25 | 2 дн | Исходная | ТР ЛР-110 , АГ-3ч. |  |  |  |  | 03:00
Предприятие: ЦУС Астраханьэнерго
ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) | КР | 16.04.25 | 30.04.25 | 15 дн | 16.04.25 | 30.04.25 | 15 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  |  | ВЛ-110 кВ |  | 06:00
ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) | КР | 01.04.25 | 15.04.25 | 15 дн | 01.04.25 | 15.04.25 | 15 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  |  | ВЛ-110 кВ |  | 06:00
ПС 110 кВ ЦРП | В-110 БСК-2 | ТР | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ МВ-110 БСК-2, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | 01:00
ПС 110 кВ ЦРП | БСК-2-110 | ТР | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 БСК-2 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | 01:00
ПС 110 кВ ЦРП | БСК-1-110 | ТР | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 БСК-1, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | 01:00
ПС 110 кВ ЦРП | В-110 БСК-1 | ТР | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 В-110 БСК-1, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | 01:00
ПС 110 кВ Трудфронт | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) | ТР | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-134, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Трудфронт Пересен к кап ремонту ВЛ 110 кВ 134 |  | 01:00
ПС 110 кВ Табола | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) | СР | 21.04.25 | 21.04.25 | 1 дн | 21.04.25 | 21.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 134, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Табола Перенесен к кап ремонту ВЛ 110 кВ 134 |  | 03:00
ПС 110 кВ Табола | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) | СР | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 133, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Табола Перенесен к кап ремонту ВЛ 110 кВ 133 |  | 03:00
ПС 110 кВ Северная | 2С-110 кВ | СР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ТН-2-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Северная |  | 03:00
ПС 110 кВ Северная | 1С-110 кВ | СР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Северная |  | 03:00
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Царевская (ВЛ 110 кВ 104) | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН ВЛ-110 кВ №104, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Северная |  | 01:00
ПС 110 кВ Пологое Займище | ВЛ 110 кВ Пологое Займище – Покровка (ВЛ 110 кВ 702) | ТР | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-702, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Пологое Займище |  | 01:00
ПС 110 кВ Пологое Займище | ВЛ 110 кВ Капустин Яр – Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2 (ВЛ 110 кВ 701) | ТР | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-701, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Пологое Займище |  | 01:00
ПС 110 кВ Пологое Займище | 2С-110 кВ | ТР | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-2-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Пологое Займище |  | 01:00
ПС 110 кВ Пологое Займище | 1С-110 кВ | ТР | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-1-110 а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Пологое Займище |  | 01:00
ПС 110 кВ Пологое Займище | 1С-110 кВ | ТР | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 Т-1, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Пологое Займище |  | 01:00
ПС 110 кВ Пологое Займище | 1С-110 кВ | ТР | 08.04.25 | 11.04.25 | 4 дн | 08.04.25 | 11.04.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ЗН-110 Т-1, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Пологое Займище |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | СВ-110 | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт СМВ-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | СВ-110 | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт СР-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | СВ-110 | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | В-110 КВЛ 135 | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №135, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | В-110 КВЛ 135 | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ №135, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | 2С-110 кВ | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | 1С-110 кВ | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 Т-1, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | 1С-110 кВ | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ №135, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | 1С-110 кВ | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт СР-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | 1С-110 кВ | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ №135, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | 1С-110 кВ | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | РП-110 кВ | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – Первомайская (КВЛ 110 кВ 135) | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – Первомайская (КВЛ 110 кВ 135) | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ №135, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – Первомайская (КВЛ 110 кВ 135) | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №135, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00
ПС 110 кВ Оранжерейная | В-110 ВЛ 126 | ТР | 11.04.25 | 11.04.25 | 1 дн | 11.04.25 | 11.04.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 126 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Оранжерейная перенесено к кап рем ВЛ 110 кВ 126, несовместим с ВЛ 110 кВ 125 |  | 01:00
ПС 110 кВ Николо-Комаровка | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) | СР | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 134, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Николо-Комаровка Пересен к кап ремонту ВЛ 110 кВ 134 |  | 03:00
ПС 110 кВ Николо-Комаровка | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) | СР | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 133, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Николо-Комаровка |  | 03:00
ПС 110 кВ Маячное | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) | СР | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-134, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Маячное Пересен к кап ремонту ВЛ 110 кВ 134 |  | 03:00
ПС 110 кВ Маячное | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) | СР | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-133, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Маячное Пересен к кап ремонту ВЛ 110 кВ 133 |  | 03:00
ПС 110 кВ Ленино | ВЛ 110 кВ Косика – Ленино с отпайкой на ПС Солнечная (ВЛ 110 кВ 728) | СР | 19.03.25 | 20.04.25 | 33 дн | 19.03.25 | 20.04.25 | 33 дн | Отказанная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 728, а/г=3ч | Несовместим с ремонтом 1С.110 ПС 220 кВ Нефтепровод и 1 СШ 110 кВ ПС Чер. Яр |  | ПС 110 кВ Ленино |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОСШ-110 кВ | СР | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 Т-1, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Камышово | 1С-110 кВ | ТР | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Камышово Несовместим с ремонтом ВЛ 110 кВ 126 |  | 01:00
ПС 110 кВ Икряное | ВЛ 110 кВ Баррикадная – Оранжерейная №2 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 126) | ТР | 04.04.25 | 04.04.25 | 1 дн | 04.04.25 | 04.04.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 126, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Икряное перенес к ремонту ВЛ 110 кВ 126 |  | 01:00
ПС 110 кВ Житное | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) | ТР | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-134, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Житное перенесен к кап рем ВЛ 110 кВ 134 |  | 01:00
ПС 110 кВ Житное | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) | СР | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн | Исходная | Замена ОСИ РП-2-110, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Житное Перенесен к кап рем ВЛ 110 кВ 134 |  | 03:00
ПС 110 кВ Житное | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) | СР | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | Исходная | Замена ЛР-110 ВЛ-133, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Житное Перенесен к кап рем ВЛ 110 кВ 133 |  | 03:00
ПС 110 кВ Житное | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) | ТР | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-133, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Житное Перенесен к кап рем ВЛ 110 кВ 133 |  | 01:00
ПС 110 кВ Водозабор-1 | ВЛ 110 кВ Кочевая – Батаевка с отпайками (ВЛ 110 кВ 750) | СР | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110кВ ВЛ-750, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Водозабор-1 |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | ВЛ 110 кВ Ахтубинская – Аксарайская (ВЛ 110 кВ 417) | СР | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт РП-2-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | ВЛ 110 кВ Ахтубинская – Аксарайская (ВЛ 110 кВ 417) | СР | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 417, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | ВЛ 110 кВ Хошеутово – Ахтубинская (ВЛ 110 кВ 414) | СР | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 414, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | ВЛ 110 кВ Хошеутово – Ахтубинская (ВЛ 110 кВ 414) | СР | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | 1С-110 кВ | СР | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 414, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | 1С-110 кВ | СР | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ТР-110 Т-1, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | 1С-110 кВ | ТР | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | 1С-110 кВ | СР | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт СР-1-110 СМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | 2С-110 кВ | СР | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт СР-2-110 СМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | 2С-110 кВ | СР | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 417, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | 2С-110 кВ | ТР | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | 2С-110 кВ | СР | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ТР-110 Т-2, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | СВ-110 | СР | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт СВ-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | СВ-110 | СР | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт СР-1-110 СМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | СВ-110 | СР | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт СР-2-110 СМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | РП-110 кВ | СР | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
ПС 110 кВ Ахтубинская | РП-110 кВ | СР | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт РП-2-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Ахтубинская |  | 03:00
Предприятие: Южный филиал Газпромэнерго
ПС 110 кВ ПХ | 1 секция 110 кВ | ТР | 01.04.25 | 02.04.25 | 1 дн 10 ч | 01.04.25 | 02.04.25 | 1 дн 10 ч | Исходная | Опробование ОД, КЗ-110 |  |  |  |  | 04:00
ПС 110 кВ ПХ | 2 секция 110 кВ | ТР | 03.04.25 | 04.04.25 | 1 дн 10 ч | 03.04.25 | 04.04.25 | 1 дн 10 ч | Исходная | Опробование ОД, КЗ-110 |  |  |  |  | 04:00
ПС 110 кВ ПХ | РП-110 кВ | ТР | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | Исходная | Опробование ОД, КЗ-110 |  |  |  |  | 04:00
ПС 110 кВ ГПП-3 | Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, на величину 5 МВт и более | ТР | 21.04.25 | 25.04.25 | 4 дн 10 ч | 21.04.25 | 25.04.25 | 4 дн 10 ч | Исходная | Вывод в ремонт 2Т для тех. обслуживания. |  |  |  |  | 04:00
ПС 110 кВ ГПП-3 | Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, на величину 5 МВт и более | ТР | 14.04.25 | 18.04.25 | 4 дн 10 ч | 14.04.25 | 18.04.25 | 4 дн 10 ч | Исходная | Вывод в ремонт 1Т для тех. обслуживания. |  |  |  |  | 04:00
ПС 110 кВ ГПП-1 | Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, на величину 5 МВт и более | ТР | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 10 ч | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 10 ч | Исходная | Вывод в ремонт 2Т для тех. обслуживания. |  |  |  |  | 04:00
ПС 110 кВ ГПП-1 | Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, на величину 5 МВт и более | ТР | 31.03.25 | 04.04.25 | 4 дн 11 ч | 31.03.25 | 04.04.25 | 4 дн 11 ч | Исходная | Вывод в ремонт 1Т для тех. обслуживания. |  |  |  |  | 04:00
Начальник службы электрических режимов | [12 empty] | М.Г. Кудинова
Начальник службы релейной защиты и автоматики | [12 empty] | С.В. Куратов
Начальник Оперативно-диспетчерской службы | [12 empty] | В.В. Бурятинский