## ВРДУ Апрель 2023
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешонный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, с отключением, под напряжением | Шифр ВЛ
| кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
В-Д ПМЭС
ВЛ 500 кВ
ВЛ 220 кВ
ВЛ 220 кВ Волга – Кировская №2 с отпайкой на ПС Садовая | 3 | 24 | 26 | 5 | 24 | 28 |  |  |  | Верховой осмотр ВЛ. АГ-02:00
ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 |  |  |  | Верховой осмотр ВЛ АГ-02:00
ВЛ 220 кВ Фроловская – Таловка | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 |  |  |  | Верховой осмотр ВЛ. 2. Восстановление крепления грозотроса. 3. Снятие с опор птичьих гнезд. АГ-02:00
ВЛ 220 кВ Алюминиевая – Волга с отпайкой на ПС Северная | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 15 |  |  |  | Верховой осмотр ВЛ. 1. Замена дефектных изоляторов. 2. Установка гасителей вибрации. 3. Установка гирлянд изоляторов в проектное положение АГ-02:00
ВЛ 110 кВ
ПС 500 кВ Трубная
АТ-3 | 21 | 13.03 | 2 | 21 | 13.03 | 2 |  |  |  | 1. Текущий ремонт АТ-3, ОПН220-АТ3, ОПН110-АТ3, ОПН10-АТ3, ТР110-АТ3, ШР10 ТН АТ-3 2. Средний ремонт ТР10-АТ-3 3. Профилактические испытания АТ-3, ОПН220-АТ3, ОПН110-АТ3, ОПН10-АТ3 4. Замена дефектных изоляторов подвесной изоляции, верховой осмотр порталов, снятие гнезд с порталов, подпитка вв/вводов, замена дефектного силикагеля. 5. Для безопасного проведения работ при ремонте ВВ110-АТ-3, ВВ220-АТ-3 6.ДЗ-110 АТ-3 (ПЭ2105Б). Техническое обслуживание в объёме "К". 7.Комплект резервных защит 220 кВ АТ-3 (ТЗОП, МТЗ, ТЗНП). Техническое обслуживание в объёме "К". 8.ТЗНП-110 АТ-3. Техническое обслуживание в объёме "К".МТЗ, ЗП 10 кВ. Т.О. в объёме "К". 9.Автоматика В10-АТ-3 (АУВ).Т.О. в объёме "К". 10.Автоматика охлаждения. Техническое обслуживание в объёме "О" АГ:12-00 | Начало 13.03.2023
ВВ220-АТ-3 | 21 | 13.03 | 2 | 21 | 13.03 | 2 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ВВ220-АТ-3, ТТ220-АТ-3 2.Комплект автоматики ВВ220-АТ-3 (АПВ, АУВ, ЗНПР). Техническое обслуживание в объёме "К". АГ:12-00 | Начало 13.03.2023
ВВ110-АТ-3 | 21 | 13.03 | 2 | 21 | 13.03 | 2 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ВВ110-АТ-3, ТТ110-АТ-3 2.Комплект автоматики ВВ110-АТ-3 (АПВ, АУВ, ЗНПР). Т.О. в объёме "К". АГ:12-00 | Начало 13.03.2023
АТ-4 | 26 | 10 | 05.05.2023 | 25 | 6 | 30 |  |  |  | 1. Текущий ремонт АТ-4, ОПН220-АТ4, ОПН110-АТ4, ШР10 ТН АТ-4, ТР110-АТ-4, ТР220-АТ-4, ОР220-АТ-4 2. Средний ремонт ОР110-АТ-4, ТР10-АТ-4 3. Профилактические испытания АТ-4 4. Замена дефектных изоляторов подвесной изоляции, верховой осмотр порталов, снятие гнезд с порталов, подпитка вв/вводов, замена дефектного силикагеля. 5. Для безопасного проведения работ при ремонте ВВ110-АТ-4, ВВ220-АТ-4 6. Техническое обслуживание РЗА: 1. Газовая защита АТ-4 ТО в объеме "К"; 2. ДЗТ АТ-4 ТО в объеме "К"; 3. Автоматика охлаждения ТО в объеме "К"; 4. Автоматика РПН ТО в объеме "К"; 5. Вторичная коммутация ТТ220-АТ-4, ТТ110-АТ-4, ТТ10-АТ-4 ТО в объеме "К"; 6. Вторичная коммутация ТН10-АТ-4; 7. Подключение цепей ССПИ. АГ:12-00
ВВ220-АТ-4 | 26 | 10 | 05.05.2023 | 25 | 6 | 30 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ВВ220-АТ-4, ТР220-АТ-4 2. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТТ220-АТ-4 3. Техническое обслуживание РЗА: Подключение цепей ССПИ. АГ:12-00
ВВ110-АТ-4 | 26 | 10 | 05.05.2023 | 25 | 6 | 30 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ВВ110-АТ-4, ТР110-АТ-4, ШР110-АТ-4 2. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТТ110-АТ-4 3. Техническое обслуживание РЗА АГ:12-00
ОСШ 220 | 2 | 19 | 21 | 3 | 19 | 21 |  |  |  | Текущий ремонт ОР220-АТ-4 АГ:04-00
1 СШ 220 |  |  |  | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 1. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТН220-1СШ, ОПН 220-ТН-1СШ 2. Демонтаж не используемых спусков проводов. 3. Снятие гнезд с порталов, замена "0" . АГ:03-00
ТН220-1СШ | 5 | 24 | 28 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 1. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТН220-1СШ, ОПН 220-ТН-1СШ 2. Техническое обслуживание РЗА АГ:03-00
ВЛ 220 кВ Трубная – Норби | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ЛР-220 Норби, ОР-220 Норби 2. Усиление ошиновки ВЧЗ ВЛ-220 Норби 3. Снятие гнезд с порталов, замена дефектных подвесных изоляторов 4. Техническое обслуживание РЗиА АГ:03-00
ВВ220-Норби | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ВВ220-Норби, ЛР-220 Норби 2. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТТ220-Норби 3. Техническое обслуживание РЗиА: - Комплект РЗА ВЛ 220 кВ Трубная-Норби (ДЗ, ТЗНП, АПВ, АУВ) (ШЭ2607 016) -ТО в объеме "К". - Подключение цепей ССПИ. АГ:12-00
ОСШ 220 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 |  |  |  | Текущий ремонт ОР-220 Норби АГ:02-00
ВЛ 220 кВ Трубная – ЭМК №2 (ВЛ 220 кВ ЭМК-2) | 5 | 24 | 28 | 5 | 3 | 7 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР220-ЭМК-2, ОР220-ЭМК-2 АГ:04-00
ВВ220-ЭМК-2 | 5 | 24 | 28 | 5 | 3 | 7 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ВВ220-ЭМК-2, ЛР220-ЭМК-2 2. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТТ220-ЭМК-2 3. Техническое обслуживание РЗА: - Комплект защит ВЛ 220 кВ Трубная-ЭМК №2 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) - ТО в объеме "В"; - Комплект автоматики ВВ220-ЭМК-2 (АПВ, АУВ) - ТО в объеме "В". - Подключение цепей ССПИ. АГ:12-00
ОСШ 220 | 5 | 24 | 28 | 5 | 3 | 7 |  |  |  | Текущий ремонт ОР220-ЭМК-2 АГ:04-00
ТН110-2С | 19 | 10 | 28 | 19 | 10 | 28 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ШР110-ТН-2С. 2. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТН110-2С. 3. Техническое обслуживание РЗА АГ:04-00
2 С 110 | 19 | 10 | 28 | 19 | 10 | 28 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ШР110-248, ШР110-АТ-4, ШР110-ТЭЦ-2, ШР2-110-СВВ, ШР2-110-ОВВ, ШР110-ТН-2С, ШР110-216 2. Снятие гнезд с порталов, замена "0" . 3. Техническое обслуживание РЗА: - ДЗШ 2С 110 кВ - ТО в объеме "В". - Подключение цепей ССПИ. АГ:03-00
ОСШ 110 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 |  |  |  | 1. Средний ремонт ОР110-АТ-4 2. Текущий ремонт ОР110-ТЭЦ-2 АГ:04-00
КВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Трубная №2 с отпайкой на ПС Агрокомплекс | 19 | 10 | 28 | 19 | 10 | 28 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР110-ТЭЦ-2, ОР110-ТЭЦ-2 АГ:04-00
ВВ110-216 | 19 | 10 | 28 | 19 | 10 | 28 |  |  |  | Текущий ремонт ШР110-216 АГ:02-00
В110-ТЭЦ-2 | 3 | 12 | 14 | 19 | 10 | 28 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ВВ110-ТЭЦ-2, ШР110-ТЭЦ-2, ЛР110-ТЭЦ-2 2. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТТ110-ТЭЦ-2 3. Техническое обслуживание РЗА: Подключение цепей ССПИ. АГ:04-00
ОВВ-110 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ШР2-110-ОВВ АГ:03-00
ОВВ-110 | 15 | 14 | 28 | 17 | 12 | 28 |  |  |  | Включить для питания ВЛ 110 кВ №248, в связи с выводом в ремонт АТ-4 и 2 С 110 АГ:12-00
СВВ110 | 19 | 10 | 28 | 19 | 10 | 28 |  |  |  | 1. Текущий ремонт СВВ110, ШР2-110-СВВ 2. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТТ110-СВВ 3. Техническое обслуживание РЗА: Подключение цепей ССПИ. АГ:04-00
ПС 500 кВ Южная
ВЛ 220 кВ Южная -Зубовка | 7 | 17 | 23 | 7 | 17 | 23 |  |  |  | 1. Средний ремонт ЛР 220 Зубовка 2. Текущий ремонт ОР 220 Зубовка 3. Техническое обслуживание РЗА. АГ= 04-00
ОСШ 220 | 3 | 5 | 7 | 3 | 17 | 19 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ОР 220 Зубовка 2. ТО РЗА. АГ= 04-00
В 220 Зубовка | 7 | 17 | 23 | 7 | 17 | 23 |  |  |  | 1.Средний ремонт ЛР 220 Зубовка 2. Текущий ремонт В 220 Зубовка ,ТТ 220 Зубовка (Высоковольтные испытания ,отбор проб масла) 3. Техническое обслуживание РЗА. 4. Поключение цепей ССПИ АГ= 04-00
В 531 | 5 | 24 | 28 | 5 | 3 | 7 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ТТ В 531, 2. Техническое обслуживание РЗА 3. Поключение цепей ССПИ АГ=02-00
В 511 | 5 | 10 | 14 | 5 | 24 | 28 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ШО №1,2,3,4,5,6,7,8,9 2. Текущий ремонт ТТ 511 (Высоковольтные испытания, отбор проб масла), 3. Техническое обслуживание РЗА АГ=02-00
ТН-2 СШ-220 | 5 | 10 | 14 | 5 | 3 | 7 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ТН 2 СШ 220 (Высоковольтные испытания,отбор проб масла, ОПН 220 2 СШ 220, 2.Техническое обслуживание РЗА АГ= 02-00
ВЛ 220 кВ Южная -Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 |  |  |  | 1. Средний ремонт ЛР 220 ВЛ Кировская 2.Техническое обслуживание ТТ ЭВ-220 ВЛ Кировская,ЭВ-220 ВЛ Кировская 3. Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Кировская, 4.Техническое обслуживание РЗА АГ= 04-00
ЭВ-220 ВЛ Кировская | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 |  |  |  | 1. Средний ремонт ЛР 220 ВЛ Кировская 2.Техническое обслуживание ТТ ЭВ-220 ВЛ Кировская,ЭВ-220 ВЛ Кировская 3. Техническое обслуживание РЗА 4. Поключение цепей ССПИ АГ= 04-00
ОСШ 220 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 |  |  |  | 1. Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Кировская, 2. Тех.обслуживание ТН ОСШ ( ВВИ) 3 Для БВР Среднего ремонта ЛР 220 ВЛ Кировская 4.Техническое обслуживание РЗА АГ= 04-00

## АРМЭС Апрель 2023
Первый заместитель директора -
Главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ
_______________А.А. Реуцкий
22 марта 2023 г.
ГРАФИК
вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области,
находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС"
"Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области"
на апрель 2023 г.
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Планируемый в месячный (годовой) график срок ремонта |  |  | Разрешонный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, с отключением, под напряжением
| кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание | кол-во дней | начало | окон- чание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Филиал АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ"
ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская | 4 | 05.04.2023 | 08.04.2023 | 5 | 03.04.2023 | 07.04.2023 | 4 | 05.04.2023 | 08.04.2023 | СР; Cодержание работ: 1. Средний ремонт ЛР 220 ВЛ Кировская 2.Техническое обслуживание ТТ ЭВ-220 ВЛ Кировская, ЭВ-220 ВЛ Кировская 3. Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Кировская, 4.Техническое обслуживание РЗА; Прочие: из-за ремонта 1 сш 220 кВ ПС Алюминиевая На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 ВЛ № 300; А/г: 04:00
| 4 | 05.04.2023 | 08.04.2023 | 5 | 03.04.2023 | 07.04.2023 | 4 | 05.04.2023 | 08.04.2023 | ТР; Cодержание работ: 1. Текущий ремонт ЛР ВЛ Южная – Кировская 2. Усиление ошиновки ВЧЗ ; Прочие: из-за ремонта 1 сш 220 кВ ПС Алюминиевая; А/г: 02:00 | ВРДУ: перенести на срок, согласно годовому графику ремонтов.
| 4 | 05.04.2023 | 08.04.2023 | 5 | 03.04.2023 | 07.04.2023 | 4 | 05.04.2023 | 08.04.2023 | ТР; Cодержание работ: 1. Техническое обслуживание РЗА 2. Усиление ошиновки ВЧЗ ; Прочие: из-за ремонта 1 сш 220 кВ ПС Алюминиевая ; А/г: 02:00
| 33 | 27.03.2023 | 28.04.2023 | 33 | 27.03.2023 | 28.04.2023 | 33 | 27.03.2023 | 28.04.2023 | ЗРР; Cодержание работ: Двухконцевой режим работы ВЛ, в связи с выводом в ремонт АТ-1 на ПС 220 кВ Красноармейская для текущего ремонта для текущего ремонт ВВ 220 кВ ВЛ Южная – Кировская, ШР ВЛ Южная – Кировская, технического обслуживания РЗА ; А/г: 02:00
| 4 | 05.04.2023 | 08.04.2023 | 5 | 03.04.2023 | 07.04.2023 | 4 | 05.04.2023 | 08.04.2023 | КР; Cодержание работ: Верховой осмотр ВЛ; Прочие: из-за ремонта 1 сш 220 кВ ПС Алюминиевая ; А/г: 02:00
ВЛ 110 кВ
ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) |  |  |  | 30 | 21.04.2023 | 20.05.2023 | 30 | 21.04.2023 | 20.05.2023 | ЗРР; Cодержание работ: На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 из-за ремонта АТ-2 на ПС 500 кВ Волга; А/г: ВЗ
|  |  |  | 4 | 05.04.2023 | 08.04.2023 | 4 | 05.04.2023 | 08.04.2023 | ЗРР; Cодержание работ: На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 из-за ремонта ВЛ 220 кВ Южная-Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская, ЭВ-220 Кировская на ПС 500 кВ Южная; А/г: ВЗ
|  |  |  | 33 | 27.03.2023 | 28.04.2023 | 33 | 27.03.2023 | 28.04.2023 | ЗРР; Cодержание работ: На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 из-за ремонта АТ-1 на ПС 220 кВ Красноармейская; А/г: ВЗ
ПС 500 кВ Южная
ОСШ-220 |  |  |  | 3 | 17.04.2023 | 19.04.2023 | 3 | 17.04.2023 | 19.04.2023 | ТР; Cодержание работ: 1. Текущий ремонт ОР 220 Зубовка 2. Техническое обслуживание РЗА.; А/г: 04:00
|  |  |  | 5 | 03.04.2023 | 07.04.2023 | 4 | 05.04.2023 | 08.04.2023 | ТР; Cодержание работ: 1. Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Кировская, 2. Техническое обслуживание ТН ОСШ ( ВВИ) 3 Для БВР Среднего ремонта ЛР 220 ВЛ Кировская. 4.Техническое обслуживание РЗА; Прочие: из-за ремонта 1 сш 220 кВ ПС Алюминиевая; А/г: 04:00
В 220 Зубовка |  |  |  | 5 | 03.04.2023 | 07.04.2023 | 4 | 05.04.2023 | 08.04.2023 | СР; Cодержание работ: 1. Средний ремонт ЛР 220 ВЛ Кировская 2.Техническое обслуживание ТТ ЭВ-220 ВЛ Кировская,ЭВ-220 ВЛ Кировская 3. Техническое обслуживание РЗА. 4. Поключение цепей ССПИ; Прочие: из-за ремонта 1 сш 220 кВ ПС Алюминиевая; А/г: 04:00
ТН-2 СШ-220 |  |  |  | 5 | 03.04.2023 | 07.04.2023 | 4 | 05.04.2023 | 08.04.2023 | ТР; Cодержание работ: 1. Текущий ремонт ТН 2 СШ 220 ( высоковольтные испытания ,отбор проб масла, ОПН 220 1 СШ 220), 2.Техническое обслуживание РЗА; Прочие: Выполнить в сроки утвержденного годового графика из-за работ Астрахани; А/г: 02:00
ПС 500 кВ Трубная
1 СШ 220 |  |  |  | 3 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 3 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | ТР; Cодержание работ: 1. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТН220-1СШ, ОПН 220-ТН-1СШ 2. Демонтаж не используемых спусков проводов. 3. Снятие гнезд с порталов, замена "0".; А/г: 03:00
ОСШ 220 |  |  |  | 5 | 03.04.2023 | 07.04.2023 | 5 | 03.04.2023 | 07.04.2023 | ТР; Cодержание работ: Текущий ремонт ОР220-ЭМК-2; А/г: 04:00
|  |  |  | 3 | 19.04.2023 | 21.04.2023 | 3 | 19.04.2023 | 21.04.2023 | ТР; Cодержание работ: Текущий ремонт ОР220-АТ-4; А/г: 04:00
|  |  |  | 5 | 24.04.2023 | 28.04.2023 | 5 | 24.04.2023 | 28.04.2023 | ТР; Cодержание работ: Текущий ремонт ОР-220 Норби; А/г: 02:00
ТН220-1СШ |  |  |  | 3 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 3 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | ТР; Cодержание работ: 1. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТН220-1СШ, ОПН 220-ТН-1СШ 2. Техническое обслуживание РЗА; А/г: 03:00
Филиал АО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ"
ПС 220 кВ Большой Царын-1
ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Иджил | 8 | 10 | 17 | 8 | 10 | 17 | 8 | 10 | 17 | ЗРР: замкнуть в транзит на период выполнения ТР АТ 2 ПС 220 кВ Большой Царын-1. АГ=02:00.
ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солодники с отпайкой на ПС Восход | 8 | 10 | 17 | 8 | 10 | 17 | 8 | 10 | 17 | ЗРР: замкнуть в транзит на период выполнения ТР АТ 2 ПС 220 кВ Большой Царын-1. АГ=02:00.
ЦУС Калмэнерго
МВ-110 ВЛ 139 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ТО, КСЗ ВЛ 110 Л-139 (ДЗ.ТЗНП .МФО)(ЭПЗ -1636 в обьеме "К". АГ=02:00. | РРДУ: с переводом на ОВ
МВ-110 ВЛ 139 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | ТО, комплект автоматики В 110 №139 (ТАПВ, АУВ), в объёме "К". АГ=02:00. | РРДУ: с переводом на ОВ
МВ-110 ВЛ 139 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ТО Чистка изоляции МВ 110 ВЛ 139, ТТ 110 ВЛ 139. АГ=ВЗ.
Филиал АО "СО ЕЭС" Дагестанское РДУ"
ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) |  |  |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | ЗРР. В схеме ремонта ВЛ 110 кВ Гельбахская ГЭС – Сулак (ВЛ-110-199) обеспечить переток по ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) на величину до 15 МВт в сторону Дагестанской энергосистемы в ПАР. АГ=ВЗ.
ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) |  |  |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | ЗРР. В схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кизляр-2 – Кизляр-1 (ВЛ-110-146) обеспечить переток по ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) на величину до 15 МВт в сторону Дагестанской энергосистемы в нормальном режиме. АГ=ВЗ.
ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) |  |  |  | 2 | 20 | 21 | 2 | 3 | 4 | ЗРР. В схеме ремонта ВЛ 110 кВ Чирюрт – Каскад Чирюртских ГЭС №1 (ВЛ-110-119) обеспечить переток по ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) на величину до 15 МВт в сторону Дагестанской энергосистемы в ПАР. АГ=ВЗ.
ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) |  |  |  | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ЗРР. В схеме ремонта ВЛ 110 кВ Чирюрт – Гельбахская ГЭС (ВЛ-110-184) обеспечить переток по ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) на величину до 15 МВт в сторону Дагестанской энергосистемы в ПАР. АГ=ВЗ.
Филиал ПАО "Россети" - Волго-Донское предприятие магистральных электрических сетей
ВЛ 220 кВ
ВЛ 220 кВ Южная-Зубовка | 7 | 17 | 23 | 7 | 17 | 23 | 7 | 17 | 23 | Верховой осмотр ВЛ. 1.Замена дефектных изоляторов. 2. Установка гасителей вибрации. АГ=02:00.
ВЛ 220 кВ Черный Яр-Зубовка | 3 | 13 | 15 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 1. Замена дефектных изоляторов. АГ=02:00.
ВЛ 110 кВ
ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суюндук | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | Верховой осмотр ВЛ.АГ=02:00. | с вводом на ночь с 17.00 до 08.00 (мск)
ПС 500 кВ Астрахань
2 СШ-220 кВ | 43 | 01.03 | 12 | 43 | 01.03 | 12 | 43 | 01.03 | 12 | Средний и текущий ремонт ШР 220 2 СШ всех присоединений, АГ=02:00ч
ШСВВ 220 | 43 | 01.03 | 12 | 43 | 01.03 | 12 | 43 | 01.03 | 12 | 1. Текущий ремонт ШСВВ 220 2. Текущий ремонт ШР 220 2 СШ ШСВВ 3. Подключение цепей ССПИ АГ=02:00ч
ТН 220 2 СШ | 43 | 01.03 | 12 | 43 | 01.03 | 12 | 43 | 01.03 | 12 | 1. Средний ремонт ШР 220 ТН 2 СШ. 2. Текущий ремонт ТН 220 2 СШ 3. Профиспытания, отбор проб масла АГ=04:00ч
ВВ 220 АТ-1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1. Текущий ремонт ШР 220 2 СШ АТ-1. АГ=02:00ч | Поочередно через ОВВ
ВВ 220 ВЛ Газовая | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 1.Текущий ремонт ШР 220 2 СШ ВЛ Газовая,АГ=02:00ч
ВВ 220 ВЛ Лиман | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1. Текущий ремонт ШР 220 2 СШ ВЛ Лиман, АГ=02:00ч
ПС 220 кВ Баррикадная
Ремонты не планируются.
ПС 220 кВ Владимировка
АТ-4 | 19 | 10 | 28 | 19 | 10 | 28 | 19 | 10 | 28 | 1. Текущий ремонт АТ-4, ТР 220 АТ-4, ОР 220 АТ-4, ТР 110 АТ-4, ОПН 220 АТ-4, ОПН 110 АТ-4,ТТ ЭВ 110 АТ-4 2.Техническое обслуживание комплекта резервных защит АТ-4 (ТЗНП 220, ТЗОП 220, МФТЗ 220, ТЗНП 110, ТЗОП 110, ЗНР), Резервные защиты 35 кВ в объёме "Контроль" 3. Техническое обслуживание В/к ТТ 220/110/35 кВ, В/к и ЭМБ разъединителей, Охлаждение, з-та от потери охлаждения в объёме "Контроль" АГ=04:00ч | с вкл. ВЛ 110 кВ 297
МВ 220 АТ-4 | 19 | 10 | 28 | 19 | 10 | 28 | 19 | 10 | 28 | 1.Техническое обслуживание МВ 220 АТ-4, 2. ТР 220 АТ-4, ОР 220 АТ-4. 3. Комплект автоматики МВ 220 АТ-4 (ТАПВ, АУВ, ЗНФ) техническое обслуживание в объёме "Контроль".АГ=02:00ч
ЭВ 110 АТ-4 | 19 | 10 | 28 | 19 | 10 | 28 | 19 | 10 | 28 | 1. ТО ЭВ 110 АТ-4 2.Текущий ремонт ТТ ЭВ 110 АТ-4, ТР 110 АТ-4 3.Техническое обслуживание комплекта автоматики ЭВ 110 АТ-4 (ТАПВ, АУВ) в объёме "Контроль" АГ=02:00ч.
ОСШ 220 кВ | 5 | 24 | 28 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | Текущий ремонт ОР 220 АТ-4. АГ=02:00ч.
ПС 220 кВ Газовая
ВЭ 2 Сек. ВЛ 110 кВ 457 |  |  |  | 3 | 03 | 05 | 3 | 03 | 05 | 1. Техническое обслуживание комплекта автоматики ВЭ 2 Сек. ВЛ 110 кВ 457 (УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REC670-RU2) 2.Техническое обслуживание комплекта ступенчатых защит № 2 ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-1 (ДЗ, ТЗНП, МФТО, УРОВ) (REL670-RU12) ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-1 (ВЛ 110 кВ 457) АГ=02:00ч.
ВЭ 1 Сек. ВЛ 110 кВ 457 |  |  |  | 2 | 06 | 07 | 2 | 06 | 07 | 1. Техническое Обслуживание комплекта автоматики ВЭ 1 Сек. ВЛ 110 кВ 457 (УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REC670-RU2) 2. Тех. обслуживание комплекта ступенчатых защит № 1 ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-1 (ДЗ, ТЗНП, МФТО, УРОВ) (REL670-RU12) ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-1 (ВЛ 110 кВ 457). АГ=02:00ч.
В 110 кВ ГПП-2 №1 |  |  |  | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 1. Тех обслуживание комплекта ступенчатых защит и автоматики ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-2 №1 (ДЗ, ТЗНП, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REL670-RU4) 2.Тех. обслуживание комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-2 №1 (ДЗ, ТЗНП, УРОВ) (REL670-RU12). АГ=02:00ч.
В 110 кВ ГПП-2 №2 |  |  |  | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | 1. Тех обслуживание комплекта ступенчатых защит и автоматики ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-2 №2 (ДЗ, ТЗНП, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REL670-RU4). 2.Тех. обслуживание комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-2 №2 (ДЗ, ТЗНП, УРОВ) (REL670-RU12). АГ=02:00ч.
ПС 220 кВ Лиман
ОСШ 110кВ | 6 | 13 | 18 | 6 | 13 | 18 | 6 | 13 | 18 | Текущий ремонт ОР-110 Т-2, ОР-110 Т-1. АГ=02:00ч.
ПС 220 кВ Нефтепровод
В-110 ВЛ НПС | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 1. Текущий ремонт В 110 ВЛ НПС, ТТ-110 ВЛ НПС, ЛР 110 А-НПС-5А 2. Техническое обслуживание комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Нефтепровод – А-НПС-5А (ДЗ, ТЗНП, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (ШЭ 2607 016) в объёме профвосстановление. АГ=03:00 ч.
ВЛ 110 кВ Нефтепровод – А-НПС5А | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Текущий ремонт ЛР 110 А-НПС-5А АГ=01:00 ч.
ПС - 220кВ Харабали
Ремонты не планируются.
ПС - 220кВ Рассвет
ВЛ 110 кВ Бузанская – Рассвет (ВЛ 110 кВ 123) | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 1. Средний ремонт ЛР 110 ВЛ 123, ОР 110 ВЛ 123 2. Подключение цепей ССПИ АГ=02:00ч. | Присоединение к ремонтам по ПС 110 кВ Бузанская
МВ 110 ВЛ 123 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 1. Средний ремонт ЛР 110 ВЛ 123. 2. Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 123. 3. Подключение цепей ССПИ АГ=02:00ч. | Присоединение к ремонтам по ПС 110 кВ Бузанская
ОСШ-110 кВ | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 1. Средний ремонт ОР 110 ВЛ 123 АГ=02:00ч. | Присоединение к ремонтам по ПС 110 кВ Бузанская
ПС 220 кВ Чёрный Яр
МВ 220 Зубовка | 3 | 13 | 15 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 1.Текущий ремонт ЛР-220 Зубовка 2.Произвести подключение ССПИ. АГ=04:00ч
ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Зубовка | 3 | 13 | 15 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 1.Текущий ремонта ЛР-220 Зубовка, ВЧЗ 220 Зубовка. АГ=04:00ч
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак
1С 110 кВ | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | Текущий ремонт ШР 110 присоединений 1С. АГ=02:00ч.
ОМВ-110 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Текущий ремонт ШР-1 ОМВ-110 АГ=02:00ч.
МВ-110 ВЛ 756 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1. Текущий ремонт МВ-110 ВЛ -756, ЛР-110 ВЛ-756, ТТ 110 ВЛ 756 2. Техническое обслуживание комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) в объёме "Контроль" 3. Техническое обслуживание комплекта автоматики МВ-110 ВЛ 756 (ТАПВ, АУВ) в объёме "Контроль" 4. Техническое обслуживание В/к ТТ-110 кВ, В/к и ЭМБ разъединителей в объёме "Контроль" АГ=02:00ч.
В-110 ВЛ 757 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | Текущий ремонт В-110 ВЛ-757, ЛР-110 ВЛ-757 АГ=02:00ч.
ОСШ 110 кВ | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-757 АГ=02:00ч.
ОМВ-110 |  |  |  | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | Включить в работу с 17:00 до 08:00 (мск) ежедневно для питания ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суюндук АГ=02:00ч.
ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суюндук | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 757, ОР 110 ВЛ 757. АГ=02:00ч.
ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-756. АГ=02:00ч.
ПС 110 кВ Бузанская
1СШ 110 кВ | 33 | 27.03 | 28 | 33 | 27.03 | 28 | 33 | 27.03 | 28 | Текущие ремонты ШР 110 всех присоединений 1СШ АГ=03:00ч
ШСМВ-110 | 33 | 27.03 | 28 | 33 | 27.03 | 28 | 33 | 27.03 | 28 | 1. Текущий ремонт ШР-1-110 ШСМВ 2. ТО ШСМВ-110 3. Произвести подключение к ССПИ АГ=03:00ч
ТН-1-110 | 33 | 27.03 | 28 | 33 | 27.03 | 28 | 33 | 27.03 | 28 | 1. Текущие ремонт ШР-1-110 ТН-1 2. ТО ТН-1-110, ОПН-110 ТН-1 3. Проф. Испытания, отбор проб масла АГ=03:00ч
ОМВ-110 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Включение в работу для питания ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка (ВЛ 110 кВ 437), в связи с выводом в ремонт ШР-1-110 ВЛ 437 АГ=02:00ч | Поочередно с ремонтом МВ 110 ПГУ
МВ 110 ПГУ | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1. Текущий ремонт ШР-1-110 ПГУ 2. Техническое обслуживание МВ 110 ПГУ 3. Техническое обслуживание РЗА. 4. Произвести подключение к ССПИ. АГ=02:00ч | КВЛ ч/з ОВ
ВЛ 110 кВ Бузанская – Рассвет (ВЛ 110 кВ 123) | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 1. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 123, ОР-110 ВЛ 123 АГ=04:00ч
МВ 110 ВЛ 123 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 1. Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 123 2. Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 123 3.Произвести подключение к ССПИ АГ=04:00ч
ОСШ 110 кВ | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 123, ТН 110 ОСШ АГ=04:00ч
МВ 110 ВЛ 443 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 1. Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 443 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 443, 3. Произвести подключение к ССПИ АГ=03:00ч | ВЛ через ОМВ
ОМВ-110 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | Включение в работу для питания ВЛ 110 кВ Бузанская-Урусовка (ВЛ 110 кВ 420) , в связи с выводом в ремонт ШР-1-110 ВЛ 420, техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 420 АГ=03:00ч
ВЛ 110 кВ Бузанская – Чертомбай с отпайкой на ПС ГНСВ | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 441, ОР-110 ВЛ 441 АГ=04:00ч
ВЭ 110 ВЛ 441 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | 1. Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 441 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 441 3.Произвести подключение к ССПИ АГ=03:00ч
ОСШ 110 кВ | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 441 АГ=04:00ч
ПС 220 кВ Зубовка
Т-2 | 12 | 5 | 16 | 12 | 3 | 14 | 12 | 3 | 14 | Текущий ремонт Т-2, ШР 220 Т-2, ОПН 220 Т-2, ОПН-1-35 Т-2, ОПН-2-35 Т-2 Проф. испытания, отбор проб масла Т-2. Опробование автоматики от потери охлаждения АГ=04:00ч
В 220 Черный Яр | 12 | 5 | 16 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | Текущий ремонт ШР 220 Черный Яр. АГ=04:00ч | ВЛ через РП до 07.04
В 220 Черный Яр | 12 | 5 | 16 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Текущий ремонт ЛР 220 Черный Яр АГ=04:00ч
СВ 220 |  |  |  | 5 | 3 | 07 | 5 | 3 | 07 | Текущий ремонт ШР-2-220 СВ. АГ=04:00ч
2 С 220 |  |  |  | 12 | 3 | 14 | 12 | 3 | 14 | Текущий ремонт ШР 220 Черный Яр, ШР 220 Т-2, ШР-2-220 СВ Техническое обслуживание ТН-2-220. АГ=04:00ч | С включением на выходные дни с 08.04 по 09.04.2023
ТН-2-220 |  |  |  | 12 | 3 | 14 | 12 | 3 | 14 | Техническое обслуживание ТН-2-220 АГ=04:00ч | С включением на выходные дни с 08.04 по 09.04.2023
ВЛ 220 кВ Черный Яр- Зубовка | 3 | 13 | 15 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Текущий ремонт РРП 220 Черный Яр, ЛР 220 Черный Яр, ВЧЗ 220 Черный Яр, КС 220 Черный Яр. Усиление ошиновки ВЧЗ 220 Черный Яр. АГ=04:00ч
РП 220 | 3 | 13 | 15 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | Текущий ремонт РРП 220 Черный Яр. Техническое обслуживание ТТ 220 РП, ШПДС РРП 220 Черный Яр в объёма К-1 АГ=04:00ч
Т-1 | 12 | 17 | 28 | 12 | 17 | 28 | 12 | 17 | 28 | Текущий ремонт Т-1, ШР 220 Т-1, ОПН 220 Т-1, ОПН-1-35 Т-1, ОПН-2-35 Т-1. Проф. испытания, отбор проб масла Т-1. Опробование автоматики от потери охлаждения АГ=04:00ч
В 220 Южная | 12 | 17 | 28 | 12 | 17 | 28 | 12 | 17 | 28 | Текущий ремонт ЛР 220 Южная, ШР 220 Южная. Устранение дефекта ТТ 220 Южная в рамках гарантийных обязательств ООО "Хитачи Энерджи". АГ=04:00ч | ВЛ через РП с 24.04
ВЛ 220 кВ Южная - Зубовка | 5 | 17 | 21 | 7 | 17 | 23 | 7 | 17 | 23 | Текущий ремонт РРП 220 Южная, ЛР 220 Южная, ВЧЗ 220 Южная , КС 220 Южная., Усиление ошиновки ВЧЗ 220 Южная. АГ=04:00ч
РП 220 | 3 | 19 | 21 | 5 | 19 | 23 | 5 | 19 | 23 | Текущий ремонт РРП 220 Южная, Техническое обслуживание ШПДС РРП 220 Южная в объёма К-1 АГ=04:00ч
СВ 220 | 5 | 17 | 21 | 7 | 17 | 23 | 7 | 17 | 23 | Текущий ремонт ШР-1-220 СВ. АГ=04:00ч
1 С 220 | 5 | 17 | 21 | 7 | 17 | 23 | 7 | 17 | 23 | Текущий ремонт ШР 220 Южная, ШР 220 Т-1, ШР-1-220 СВ Техническое обслуживание ТН-1-220. АГ=04:00ч
ТН-1-220 | 5 | 17 | 21 | 7 | 17 | 23 | 7 | 17 | 23 | Техническое обслуживание ТН-1-220 АГ=04:00ч
1 С 220 |  |  |  | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | На время производства переключений по вводу в работу Т-1 АГ=00:30ч | ВЛ через РП
Филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго"
ВЛ 110 кВ
ВЛ 110 кВ Харабали – Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410) | 11 | 2023-03-30 | 2023-04-09 | 11 | 2023-03-30 | 2023-04-09 | 11 | 2023-03-30 | 2023-04-09 | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч | не совмещать с АТ-3 Харабали
ПС 110 кВ Кочевая
ВЛ 110 кВ Кочевая – Батаевка с отпайками (ВЛ 110 кВ 750) | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 750, а/г=1ч.
ВЛ 110 кВ Кочевая – Батаевка с отпайками (ВЛ 110 кВ 750) | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Текущий ремонт ВчЗ ВЛ-110 750, а/г=1ч.
ВЛ 110 кВ Владимировка – Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 740, а/г=1ч.
ВЛ 110 кВ Владимировка – Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Текущий ремонт ВчЗ ВЛ-110 740, а/г=1ч.
ПС 110кВ Кири-Кили
В-110 кВ ВЛ 436 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 436, а/г=1ч.
ПС 110 кВ Первомайская
1С-110 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч. | вкл РП
2С-110 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч.
В-110 ВЛ 436 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | Текущий ремонт В-110 ВЛ 436, а/г=1ч. | ВЛ отключена
СМВ-110 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ а/г=1ч.
2С-110 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | Текущий ремонт ОСИ ШР-110 ВЛ 436, а/г=1ч.
В-110 ВЛ 436 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | Текущий ремонт ОСИ ШР-110 ВЛ 436, а/г=1ч.
В-110 ВЛ 436 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 436, а/г=1ч.
ПС 110 кВ Царевская
ВЛ 110 кВ Городская – Царевская с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 110 кВ Восточная-1) | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | Текущий ремонт ТН-110 ВЛ Восточная-1 ф.В, а/г= 1ч.
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Царевская с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 110 кВ 101) | 1 | 03.07. | 03.07 | 1 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 1 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | Текущий реимонт ТН-110 ф. В ВЛ 101 ф.В, а/г= 1ч.
ВЛ 110 кВ Северная – Царевская (ВЛ 110 кВ 104) | 1 | 28.02 | 28.02 | 1 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Выполнено в феврале. |  |  | Текщий ремонт ТН-110 ф. В ВЛ 104 ф.В, а/г= 1ч.
ТН-1-110 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч.
1С 110 кВ | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч.
ТН-2-110 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч.
2С 110 кВ | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч.
ПС 110кВ ЦРП
В-35 Т-1 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 | запланировано в июне |  |  | Текущий ремонт ТТ-35 Т-1, а/г=1ч. | Перенесено на июнь, согласно годовому графику ремонтов на 2023 год. Выполнять оочередно с 2С-35 кВ, Не совмещать с ВЛ 110 кВ 131,132,135, 136, 436
В-35 Т-1 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт В-35 Т-1, а/г=1ч.
В-35 Т-1 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-1-35 Т-1, а/г=1ч.
Т-1 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ТР-35 Т-1, а/г=1ч.
В-35 Т-1 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ТР-35 Т-1, а/г=1ч.
КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Царевская-2 (КВЛ-35 кВ Царевская-2) | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ Царевская-2, а/г=1ч.
В-35 ВЛ Царевская-2 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ Царевская-2, а/г=1ч.
В-35 ВЛ Царевская-2 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ТТ-35 ВЛ Царевская-2, а/г=1ч.
КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Царевская-2 (КВЛ-35 кВ Царевская-2) | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт КС-35 ВЛ Царевская-2, а/г=1ч.
КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Царевская-2 (КВЛ-35 кВ Царевская-2) | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ВчЗ -35 ВЛ Царевская-2, а/г=1ч.
СВ-35 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт СВ-35, а/г=1ч.
СВ-35 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ТТ-35 СВ-35, а/г=1ч.
СВ-35 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-1-35 СВ, а/г=1ч.
1С-35 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ТН-1-35, а/г=1ч.
1С-35 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-1-35 СВ, а/г=1ч.
1С-35 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-1-35 Т- 1, а/г=1ч.
1С-35 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-1-35 ТН-35 а/г=1ч.
В-35 КВЛ Царевская-2 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-1-35 КВЛ Царевская - 2, а/г=1ч.
2С-35 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-2-35 КВЛ Царевская - 1, а/г=1ч.
ТН-1-35 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-1-35 ТН-35 а/г=1ч.
В-35 КВЛ Царевская-2 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 3.04 | 07.04 |  |  |  | Текущий ремонт В-35 КВЛ Царевская-2, а/г=1ч.
В-35 Т-2 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ТТ-35 Т-2, а/г=1ч | Перенесено на июнь, согласно годовому графику ремонтов на 2023 год. Поочередно с 1С -35 кВ, Не совмещать с ВЛ 110 кВ 131,132,135, 136, 436
В-35 Т-2 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт В-35 Т-2, а/г=1ч.
В-35 Т-2 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ТР-35 Т-2, а/г=1ч.
В-35 Т-2 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-2-35 Т- 2, а/г=1ч.
Т-2 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ТР-35 Т-2, а/г=1ч.
КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Кубанская (КВЛ-35 кВ Царевская-1) | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР-35 КВЛ Царевская-1, а/г=1ч.
В-35 КВЛ Царевская-1 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР-35 КВЛ Царевская-1, а/г=1ч.
КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Кубанская (КВЛ-35 кВ Царевская-1) | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт КС-35 ВЛ Царевская-1, а/г=1ч.
В-35 ВЛ Царевская-1 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ТТ-35 ВЛ Царевская-1, а/г=1ч.
КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Кубанская (КВЛ-35 кВ Царевская-1) | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ВчЗ -35 ВЛ Царевская-1, а/г=1ч.
СВ-35 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-2-35 СВ, а/г=1ч.
2С-35 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ТН-2-35, а/г=1ч.
2С-35 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-2-35 СВ, а/г=1ч.
2С-35 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-2-35 КВЛ Началово - 2, а/г=1ч.
2С-35 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-2-35 КВЛ Царевская - 1, а/г=1ч.
2С-35 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-2-35 Т- 2, а/г=1ч.
2С-35 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-2-35 ТН-35 а/г=1ч.
В-35 КВЛ Царевская-1 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-2-35 КВЛ Царевская - 1, а/г=1ч.
В-35 КВЛ Царевская-1 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт В-35 КВЛ Царевская-1, а/г=1ч.
ТН-2-35 | 5 | 26.06 | 30.06 | 5 | 10.04 | 14.04 |  |  |  | Текущий ремонт ШР-2-35 ТН-35 а/г=1ч.
ОВ-110 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | Текущий ремонт ОВ-110, а/г=1ч.
ОВ-110 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | Текущий ремонт ОР-110 ОВ-110, а/г=1ч.
ОСШ-110 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | Текущий ремонт ОР-110 ОВ-110, а/г=1ч.
ОВ-110 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | Замена ОСИ ОР-110 ОВ-110, а/г=3 ч.
ОСШ-110 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | Замена ОСИ ОР-110 ОВ-110, а/г=3 ч.
ОСШ-110 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | Текуший ремонт ТН-110 ОСШ, а/г=1ч
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №3 (ВЛ 110 кВ 173) | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 173 а/г=1ч. | совместить с ремонтом на АТЭЦ-2
В-110 ВЛ 173 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 173 а/г=1ч.
В-110 ВЛ 173 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | Текущий ремонт В-110 ВЛ 173, а/г=1ч.
ОСШ-110 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 173, а/г=1ч.
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №3 (ВЛ 110 кВ 173) | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 173, а/г=1ч.
ПС 110кВ Ахтубинская
1С-110 | 5 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 3 | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 3 | 2023-04-03 | 2023-04-05 | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч. | Ремонты запланированы в марте. В случае не реализации ремонтов для выполнения ремонтов в апреле вкл. РП-1-110 и РП-2-110 на ПС 110кВ Ахтубинская для обеспеч транзита по ВЛ 110 кВ.
2С-110 | 3 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 3 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 3 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч.
ПС 110кВ Камышово
ВЛ 110 кВ Камышово – Озёрная (ВЛ 110 кВ 137) | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-137 а/г=3ч.
ВЛ 110 кВ Камышово – Озёрная (ВЛ 110 кВ 137) | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Текущий ремонт КС-110 ВЛ 137, а/г=1ч.
ВЛ 110 кВ Камышово – Озёрная (ВЛ 110 кВ 137) | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Текущий ремонт ВчЗ-110 ВЛ 137, а/г=1ч.
ВЛ 110 кВ Камышово – Озёрная (ВЛ 110 кВ 137) | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 1 | 10 | 10 | Средний ремонт РП-2-110, а/г=3ч.
2С-110 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Средний ремонт СР-2-110, а/г=3ч.
СВ-110 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Средний ремонт СР-2-110, а/г=3ч.
2С-110 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Средний ремонт РП-2-110, а/г=3ч.
СВ-110 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | Средний ремонт СМВ-110, а/г=3ч.
ВЛ 110 кВ Лиман – Камышово (ВЛ 110 кВ 136) | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-136 а/г=3ч.
ВЛ 110 кВ Лиман – Камышово (ВЛ 110 кВ 136) | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Текущий ремонт КС-110 ВЛ 136, а/г=1ч.
ВЛ 110 кВ Лиман – Камышово (ВЛ 110 кВ 136) | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Текущий ремонт ВчЗ-110 ВЛ 136 а/г=1ч.
ВЛ 110 кВ Лиман – Камышово (ВЛ 110 кВ 136) | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч.
1С-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Средний ремонт ТР-110 Т-1, а/г=3ч.
СВ-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Средний ремонт СР-1-110, а/г=1ч.
1С-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Средний ремонт СР-1-110, а/г=3ч.
1С-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч.
1С-110 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч.
ПС 110кВ Вододелитель
ВЛ 110 кВ Рассвет – Береговая с отпайкой на ПС Вододелитель (ВЛ 110 кВ 119) | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 1 | 11.04 | 11.04 | перенесено на сентябрь |  |  | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-119, а/г=3ч. | Перенесено, согласно годовому графику ремонтов на 2023 год. Совместить с ремонтом на ПС 220 кВ Рассвет.
ПС 110кВ Ушаковка
ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320) | 3 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 3 | 5.04 | 7.04 | Отказано. |  |  | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-320 а/г=3ч. | Выполнено в марте согласно годовому графику ремонтов на 2023г, перенесено на март.
ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320) | 3 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 3 | 5.04 | 7.04 |  |  |  | Текущий ремонт КС-110 ВЛ 320, а/г=1ч.
ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320) | 3 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 3 | 5.04 | 7.04 |  |  |  | Текущий ремонт ВчЗ-110 ВЛ 320, а/г=1ч.
ПС 110 кВ Володаровка
ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | Замена ИОС Ф.А,В,С ЛР-110 ВЛ 436, а/г=3ч | совместить с ремонтом в апреле
ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 436, а/г=1ч
ПС 110 кВ Озерная
2С-110 кВ | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч | совместить с ремонтом на ПС 110 кВ Камышово
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Астраханская ПГУ-110
КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная (КВЛ 110 кВ 131) | 2 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ-131. АГ- 2 ч.
В-110 КВЛ-131 | 2 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | Текущий ремонт В-110 КВЛ-131.АГ- 2 ч.
КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №2 с отпайкой на Трикотажная (КВЛ 110 кВ 132) | 2 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ-132. АГ- 2 ч.
В-110 КВЛ- 132 | 2 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | Текущий ремонт В-110 КВЛ-132. АГ- 2 ч
КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - Первомайская (КВЛ 110 кВ 135) | 2 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ-135. АГ- 2 ч.
В-110 КВЛ-135 | 2 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | Текущий ремонт В-110 КВЛ-135. АГ- 2 ч
ТГПТ-3 | 4 | 2023-04-15 | 2023-04-18 | 4 | 2023-04-15 | 2023-04-18 | 4 | 2023-04-15 | 2023-04-18 | Текущий ремонт ТГПТ-3. АГ- время заявки.
В-110 ТГПТ-3 | 4 | 2023-04-15 | 2023-04-18 | 4 | 2023-04-15 | 2023-04-18 | 4 | 2023-04-15 | 2023-04-18 | Текущий ремонт В-110 ТГПТ-3. АГ- 12 ч.
ТГТУ-1 | 2 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | Текущий ремонт ТГТУ-1. АГ- 12 ч.
В-110 ТГТУ-1 | 2 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | Текущий ремонт В-110 ТГТУ-1 АГ- 12 ч.
ТГТУ-2 | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | Текущий ремонт ТГТУ-2. АГ- 12 ч.
В-110 ТГТУ-2 | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | Текущий ремонт В-110 ТГТУ-2. АГ- 12 ч.
Астраханская ТЭЦ-2
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №3 (ВЛ 110 кВ 173) | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | Текущий ремонт ЛР, проходных и опорных изоляторов. АГ=04:00.
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Городская №1 (ВЛ 110 кВ Городская-1) | 8 | 7 | 14 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 12 | Текущий ремонт ЛР, проходных и опорных изоляторов. АГ=04:00.
Т-3 | 14 | 16 | 29 | 13 | 17 | 29 | 13 | 17 | 29 | Текущий ремонт Т-3, ТР, проходных и опорных изоляторов. АГ=04:00.
Т-2 | 12 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | Текущий ремонт Т-2, ТР, проходных и опорных изоляторов. АГ=04:00.
ЭВ-110 БЛ-2 | 12 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | Текущий ремонт ЭВ, ТР, ШР-1. АГ=04:00.
ЭВ-110 БЛ-3 | 14 | 16 | 29 | 13 | 17 | 29 | 13 | 17 | 29 | Текущий ремонт ЭВ, ТР, ШР-1. АГ=04:00.
МВ-110 ВЛ-Городская-1 | 8 | 7 | 14 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 12 | Текущий ремонт МВ, ТР, ШР-1. АГ=04:00.
СЭВ-1-3 110 |  |  |  | 13 | 17 | 29 | 13 | 17 | 29 | Текущий ремонт ТН, ШР. АГ=04:00.
СЭВ-2-4 110 |  |  |  | 12 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | Текущий ремонт ТН, ШР. АГ=04:00.
3 сек. I СШ 110 кВ | 13 | 17 | 29 | 13 | 17 | 29 | 13 | 17 | 29 | Текущий ремонт ТН, ШР. АГ=04:00.
2 сек. II СШ 110 кВ | 12 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | Текущий ремонт ТН, ШР. АГ=04:00.
ЭВ-110 ВЛ-173 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | Текущий ремонт ЭВ, ТР, ШР-1, проходных и опорных изоляторов. АГ=04:00.
ТН-2-110 |  |  |  | 12 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | Текущий ремонт. АГ=04:00.
ТН-3-110 |  |  |  | 13 | 17 | 29 | 13 | 17 | 29 | Текущий ремонт. АГ=04:00.
Астраханская ПГУ-235
АТ-1 |  |  |  | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | Текущий ремонт. АГ=ВЗ.
ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 – Астрахань |  |  |  | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | Текущий ремонт. АГ=04:00.
ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 – Рассвет |  |  |  | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | Текущий ремонт. АГ=04:00.
Т-1 |  |  |  | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | Текущий ремонт. АГ=04:00.
Т-2 |  |  |  | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | Текущий ремонт. АГ=04:00.
Т-3 |  |  |  | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | Текущий ремонт. АГ=04:00.
Южный филиал Газпромэнерго
ПС 110 кВ ПХ
1 секция 110 кВ |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Текущий ремонт. Опробование ОД-110 1Т. АГ=04:00.
2 секция 110 кВ |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Текущий ремонт. Опробование ОД-110 2Т. АГ=04:00.
ЦР АО «КТК-Р»
ВЛ 110 кВ
ВЛ 110 кВ Нефтепровод - А-НПС-5А | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов и гасителей вибрации. АГ=01:00.
ПС 110 кВ А-НПС-5А
ВЛ 110 кВ Нефтепровод - А-НПС-5А | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 1. Текущий ремонт ЛР-110 Нефтепровод, РП-1-110, ТН-110 ф.А Нефтепровод, ВЧЗ Нефтепровод, КС Нефтепровод, ошиновки ВЛ Нефтепровод, опорных и подвесных изоляторов ВЛ Нефтепровод. 2. Диагностика КС Нефтепровод. АГ=01:00.
В-110 Нефтепровод | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | Текущий ремонт ЛР-110 Нефтепровод, ШР-110 Нефтепровод, В-110 Нефтепровод. АГ=01:00.
РП-110 кВ | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | Текущий ремонт РП-1-110, ТТ-110 РП. АГ=01:00.
1С-110 кВ | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | Текущий ремонт ШР-110 Нефтепровод, СР-1-110 СВ, ТР-110 Т-1, ТН-1-110, ошиновки 1С-110 кВ. АГ=01:00.
СВ-110 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | Текущий ремонт СР-1-110 СВ. АГ=01:00.
ОАО «РЖД» ТРАНСЭНЕРГО структурное подразделение ПРИВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ Астраханская дистанция электроснабжения
Ремонты не планируются
Заместитель главного диспетчера | [10 empty] | А.Н. Зорин
Заместитель начальника службы электрических режимов | [10 empty] | Н.Н. Зорина
Начальник службы релейной защиты и автоматики | [10 empty] | С.В. Куратов
Заместитель начальника Оперативно-диспетчерской службы | [10 empty] | С.В. Голяшкин