## План ремонтов
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ
____________________А.А Реуцкий
23 мая 2025
График вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области, находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ на июнь 2025
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Состояние заявки | Содержание работ | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания | Условия производства работ | Аварийная готовность
Предприятие: Волгоградское РДУ
Волгоградская ТЭЦ-3 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ТР | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | Исходная | Профизмерения вводов, текущий ремонт ОР ВЛ-300, АГ-2ч |  |  | Отсутствие резерва. Ремонт 2с-110 кВ на ПС 110 кВ Райгород, ВЛ 110 кВ №300. |  | 02:00
Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ТР | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | Исходная | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 ремонт АТ-2 ПС 220 кВ Кировская |  |  |  |  | 2
Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ТР | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | Исходная | Отстутствие резерва.Ремонт ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300), 2с-110 кВ ПС 110 кВ Райгород-2 |  |  |  |  | 02:00
Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ТР | 05.05.25 | 02.06.25 | 29 дн | 05.05.25 | 02.06.25 | 29 дн | Исходная | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 Ремонт АТ-2 ПС 500 кВ Волга |  |  |  |  | 8
Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ТР | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | Исходная | Замена изоляторов |  |  | Отсутствие резерва. |  | 02:00
ПС 110 кВ Райгород-2 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | СР | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №300 |  |  | Отсутствие резерва. |  | 02:00
ПС 500 кВ Трубная | ОСШ 220 | ТР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт с заменой ОСИ ОР220-АТ-2 2. Текущий ремонт, диагностическое обследование ТН220-ОСШ ф «В» |  |  |  |  | 08:00
ПС 500 кВ Трубная | Р2-500 | ТР | 19.06.25 | 30.06.25 | 12 дн | 19.06.25 | 30.06.25 | 12 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт Р2-500 2. Техническое обслуживание ОПН500-Р2 3. Профилактические испытания Р-2 4. Техническое обслуживание РЗА |  |  | После ремонта 2 сш 500 кВ АТ-2 ПС 500 кв Трубная |  | 12:00
ПС 500 кВ Трубная | В500-Р2 | ТР | 19.06.25 | 30.06.25 | 12 дн | 19.06.25 | 30.06.25 | 12 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР500-В-Р2 |  |  | под ремонт Р2-500 |  | 06:00
Предприятие: Ростовское РДУ
ПС 110 кВ Каспийская-2 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | БВР | 02.06.25 | 06.06.25 | 4 дн 8 ч | 02.06.25 | 06.06.25 | 4 дн 8 ч | Исходная | Выводв ремонт ВЛ для БВР |  |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Каспийская-2 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | ТР | 02.06.25 | 06.06.25 | 4 дн 8 ч | 02.06.25 | 06.06.25 | 4 дн 8 ч | Исходная | ТР. ЛР 110 Лиман |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Большой Царын-1 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Иджил | ТР | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | Исходная | Текущиий ремонт ЛР 110 Иджил, ОР 110 Иджил |  |  |  |  | 02:00
ЦУС Калмэнерго | ВЛ 110 кВ Красинская СЭС – Лиман с отпайкой на ПС Джильгита | БВР | 16.06.25 | 27.06.25 | 11 дн 8 ч | 16.06.25 | 27.06.25 | 11 дн 8 ч | Исходная | Для БПР по устранению дефектов на второй цепи (недействующей) на участке ВЛ от опоры №58 до опоры №136, расчистка трассы от ДКР. |  |  |  |  | 02:00
Предприятие: Волгоградское РДУ
Волгоградская ТЭЦ-3 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ТР | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | Исходная | Профизмерения вводов, текущий ремонт ОР ВЛ-300, АГ-2ч |  |  | Отсутствие резерва. Ремонт 2с-110 кВ на ПС 110 кВ Райгород, ВЛ 110 кВ №300. |  | 02:00
Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ТР | 05.05.25 | 02.06.25 | 29 дн | 05.05.25 | 02.06.25 | 29 дн | Исходная | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 Ремонт АТ-2 ПС 500 кВ Волга |  |  |  |  | 8
Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ТР | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | Исходная | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 ремонт АТ-2 ПС 220 кВ Кировская |  |  |  |  | 2
Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ТР | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | Исходная | Отстутствие резерва.Ремонт ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300), 2с-110 кВ ПС 110 кВ Райгород-2 |  |  |  |  | 02:00
Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ТР | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | Исходная | Замена изоляторов |  |  | Отсутствие резерва. |  | 02:00
ПС 110 кВ Райгород-2 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | СР | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР ВЛ-110 кВ №300 |  |  | Отсутствие резерва. |  | 02:00
ПС 500 кВ Трубная | ОСШ 220 | ТР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт с заменой ОСИ ОР220-АТ-2 2. Текущий ремонт, диагностическое обследование ТН220-ОСШ ф «В» |  |  |  |  | 08:00
ПС 500 кВ Трубная | Р2-500 | ТР | 19.06.25 | 30.06.25 | 12 дн | 19.06.25 | 30.06.25 | 12 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт Р2-500 2. Техническое обслуживание ОПН500-Р2 3. Профилактические испытания Р-2 4. Техническое обслуживание РЗА |  |  | После ремонта 2 сш 500 кВ АТ-2 ПС 500 кв Трубная |  | 12:00
ПС 500 кВ Трубная | В500-Р2 | ТР | 19.06.25 | 30.06.25 | 12 дн | 19.06.25 | 30.06.25 | 12 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР500-В-Р2 |  |  | под ремонт Р2-500 |  | 06:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Владимировка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 297) в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Владимировка – Покровка (ВЛ 110 кВ 703) ПС 220 кВ Владимировка |  |  |  |  | 02:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 27.06.25 | 27.06.25 | 1 дн | 27.06.25 | 27.06.25 | 1 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с выводом в ремонт АТ-3 ПС 220 кВ Владимировка |  |  |  |  | 02:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 10.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | 10.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Владимировка – Советская (ВЛ 110 кВ 741) ПС 220 кВ Владимировка |  |  |  |  | 02:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ 741, 1С-110 кВ ПС 110 кВ Советская |  |  |  |  | 01:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 09.06.25 | 30.06.25 | 22 дн | 09.06.25 | 30.06.25 | 22 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с ремонтом 1 СШ 110, ШСМВ 110 ПС 220 кВ Владимировка |  |  |  |  | 02:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ЗРР | 16.06.25 | 16.06.25 | 1 дн | 16.06.25 | 16.06.25 | 1 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с выводом в ремонт АТ-4 ПС 220 кВ Владимировка |  |  |  |  | 02:00
Астраханское РДУ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ЗРР | 30.06.25 | 30.06.25 | 1 дн | 30.06.25 | 30.06.25 | 1 дн | Исходная | Включить в транзит ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) в связи с выводом в ремонт 1С-110 кВ ПС 110 кВ Старица-2 |  |  |  |  | 01:00
Предприятие: Волго-Донское ПМЭС
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Тяговая-1 – Рассвет | КР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Установка гасителей вибрации. 3. Установка балластов |  |  |  |  | 02:00
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 – Рассвет | КР | 16.06.25 | 25.06.25 | 10 дн | 16.06.25 | 25.06.25 | 10 дн | Исходная | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2.Установка гасителей вибрации. 3. Востановление шунтов грозотроса. 4. Снятие птичих гнезд |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Баррикадная | АТ - 2 | ЗРР | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | Отказанная | Под напряжением от ПС 500 кВ Астрахань в связи с выводом в ремонт В 110 АТ-2 для ремонта ШР-2-110 АТ-2 | Отказано. В 110 АТ-2 через ОВ |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Баррикадная | МВ 110 ВЛ 134 | ТР | 04.06.25 | 06.06.25 | 3 дн | 04.06.25 | 06.06.25 | 3 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 134, ШР-2-110 ВЛ 134 2.Техобслуживание ТТ-110 ВЛ 134 3.Диагностика ТТ-110 ВЛ 134 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | МВ 110 ВЛ 125 | ТР | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 125, ШР-2-110 ВЛ 125. 2.Отбор проб масла (ФХА баки, ввода; ХАРГ ввода) |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | ОМВ-110 | ТР | 18.06.25 | 20.06.25 | 3 дн | 18.06.25 | 20.06.25 | 3 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ШР-2-110 ОМВ 2.Отбор проб масла (ФХА ввода; ХАРГ ввода) |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | ШСМВ-110 | ТР | 12.05.25 | 20.06.25 | 40 дн | 12.05.25 | 20.06.25 | 40 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ШСМВ-110, ШР-2-110 ШСМВ, ТТ-110 ШСМВ 2.Диагностика ТТ-110 ШСМВ 3.Отбор проб масла ТТ-110 ШСМВ |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | 2 СШ. 110 кВ | ТР | 12.05.25 | 20.06.25 | 40 дн | 12.05.25 | 20.06.25 | 40 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ШР 2 110 всех присоединений. 2.Средний ремонт ШР ТН-2-110 3.Текущий ремонт ТН-2-110 4.Техобслуживание ОПН ТН-2-110 5.Отбор проб масла |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | В 110 АТ-2 | ТР | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-2-110 АТ-2 |  |  | АРДУ: Через ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Баррикадная | В 110 АТ-1 | ТР | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-2-110 АТ-1 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | СМВ 220 | ТР | 03.06.25 | 06.06.25 | 4 дн | 23.06.25 | 26.06.25 | 4 дн | Измененная | 1. Текущий ремонт СМВ 220 2. Профилактические испытания, отбор проб масла. |  |  | в связи с отказом в плановый срок АРДУ: Перенесено с вязи с превышением напряжения выше допустимых на ПС 220 кВ Харабали в часы минимальной нагрузки в ПАР ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка №1 или ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка №2 |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ОМВ 220 | ТР | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | Исходная | Для выполнения работ по инвестиционному проекту "Техническое перевооружение ПС 220 кВ Владимировка, ПС 220 кВ Харабали, ПС 220 кВ Алюминиевая, ПС 500 кВ Волга. Замена микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики" |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ВЛ 220 кВ Владимировка – Газовая | ТР | 05.06.25 | 06.06.25 | 2 дн | 05.06.25 | 06.06.25 | 2 дн | Отказанная | Для выполнения работ по инвестиционному проекту "Техническое перевооружение ПС 220 кВ Владимировка, ПС 220 кВ Харабали, ПС 220 кВ Алюминиевая, ПС 500 кВ Волга. Замена микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики" | Отказано. Несовместим с плановым ремонтом ВЛ 220 кВ Тяговая -Рассвет (02.06.2025-11.06.2025) и для исключения превышения фактическим перетоком МДП+НК в контролируемом сечении "Южная-Владимировка" в ПАР АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская в остальные сроки. Подать на ноябрь 2025, согласно Сводного годового графика ремонтов на 2025 г. |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ВЛ 110 кВ Владимировка – Покровка (ВЛ 110 кВ 703) | ТР | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт КС 110 кВ 703 |  |  | Перенесено из-за корректировки сроков по ВЛ 110 кВ 741 |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ВЛ 110 кВ Владимировка – Советская (ВЛ 110 кВ 741) | ТР | 10.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | 10.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт КС 110 кВ 741 |  |  | Перенесено к ремонту ВЛ 110 кВ 741 ПС 110 кВ Советская |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ВЛ 110 кВ Владимировка – Джелга с отпайками (ВЛ 110 кВ 704) | ТР | 19.06.25 | 20.06.25 | 2 дн | 19.06.25 | 20.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт КС 110 кВ 704 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | 1 СШ 110 кВ | ТР | 09.06.25 | 30.06.25 | 22 дн | 09.06.25 | 30.06.25 | 22 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 1 110 присоединений. |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | МВ 110 ВЛ 703 | ТР | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 1 110 ВЛ 703, ТТ 110 ВЛ 703 |  |  | Перенесено из-за корректировки сроков по ВЛ 110 кВ 741 |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | МВ 110 ВЛ 704 | ТР | 19.06.25 | 20.06.25 | 2 дн | 19.06.25 | 20.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 1 110 ВЛ 704, ТТ 110 ВЛ 704 |  |  | Перенесено с связи проведением режимного дня 18.06.2024 |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | МВ 110 ВЛ 740 | ТР | 23.06.25 | 24.06.25 | 2 дн | 23.06.25 | 24.06.25 | 2 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР 1 110 ВЛ 740 2. Профилактические испытания ТТ 110 ВЛ 740 |  |  | ВЛ через ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ЭВ 110 ВЛ 741 | ТР | 10.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | 10.06.25 | 11.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 1 110 ВЛ 741, ТТ 110 ВЛ 741 |  |  | Перенесено к ремонту ВЛ 110 кВ 741 ПС 110 кВ Советская |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ЭВ 110 АТ-4 | ТР | 16.06.25 | 16.06.25 | 1 дн | 16.06.25 | 16.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 1 110 АТ-4. |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | МВ 110 АТ-3 | ТР | 27.06.25 | 27.06.25 | 1 дн | 27.06.25 | 27.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 1 110 АТ-3. |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ШСМВ 110 | ТР | 09.06.25 | 30.06.25 | 22 дн | 09.06.25 | 30.06.25 | 22 дн | Исходная | Текущий ремонт ШСМВ 110, ШР 1 ШСМВ 110. |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ОМВ 110 | ВКЛ | 26.06.25 | 27.06.25 | 2 дн | 26.06.25 | 27.06.25 | 2 дн | Исходная | Перевод стороны 110 Т-2 через ОМВ 110 для текущего ремонта ШР 1 110 Т-2 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ОМВ 110 | ВКЛ | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | Исходная | Перевод стороны 110 Т-1 через ОМВ 110 для текущего ремонта ШР 1 110 Т-1 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ОМВ 110 | ТР | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 1 110 ОМВ, ТТ 110 ОМВ |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | АТ-4 | ЗРР | 16.06.25 | 16.06.25 | 1 дн | 16.06.25 | 16.06.25 | 1 дн | Исходная | В работе сторонами 220/6 кВ |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | АТ-3 | ЗРР | 27.06.25 | 27.06.25 | 1 дн | 27.06.25 | 27.06.25 | 1 дн | Исходная | В работе сторонами 220/6 кВ |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Газовая | ТН 1 Сек. 110 кВ | ТР | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТН 1 Сек. 110кВ, 2.Техническое обслуживание ОПН ТН 1 Сек. 110 кВ 3. Профилактические испытания ТН 1 Сек. 110 кВ |  |  |  |  | 03:00
ПС 220 кВ Газовая | ТН 2 Сек. 110 кВ | ТР | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий. ремонт ТН 2 Сек. 110кВ. 2. Техническое обслуживание ОПН ТН 2 Сек. 110 кВ 3. Профилактические испытания ТН 2 Сек. 110 кВ |  |  |  |  | 03:00
ПС 220 кВ Лиман | ВЛ 110 кВ Лиман – Камышово (ВЛ 110 кВ 136) | ТР | 11.06.25 | 13.06.25 | 3 дн | 11.06.25 | 13.06.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт КС-110 ВЛ 136, ВЧЗ-110 ВЛ 136 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Лиман | ОМВ-110 | ВКЛ | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | Исходная | Включить в работу для питания Т-1, в связи с текущим ремонтом ШР-1-110 Т-1 |  |  |  |  | 2
ПС 220 кВ Лиман | ОМВ-110 | СР | 25.06.25 | 27.06.25 | 3 дн | 25.06.25 | 27.06.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт МВ-110 ОМВ, ТТ-110 ОМВ, ОР-110 ОМВ 2. Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | ОМВ-110 | ВКЛ | 23.06.25 | 24.06.25 | 2 дн | 23.06.25 | 24.06.25 | 2 дн | Исходная | Включить в работу для питания Т-2, в связи с текущим ремонтом ШР-1-110 Т-2 |  |  |  |  | 2
ПС 220 кВ Лиман | МВ-110 ВЛ 139 | ТР | 30.06.25 | 01.07.25 | 2 дн | 30.06.25 | 01.07.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 139 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Лиман | В 110 Красинская СЭС | СР | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 23.06.25 | 25.06.25 | 3 дн | Измененная | 1. Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ 140 2. Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 140 3. Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ 140 |  |  | ОВ АРДУ: Перенесена к ремонту ВЛ Красинск СЭС-Лиман. С отключением ВЛ |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-110 ВЛ 127 | ТР | 19.06.25 | 20.06.25 | 2 дн | 19.06.25 | 20.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 127 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-110 АТ-1 | ТР | 04.06.25 | 06.06.25 | 3 дн | 04.06.25 | 06.06.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 АТ-1, ШР-1-110 АТ-1 |  |  | ОВ по очередно с МВ-110 ВЛ 140 | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-110 ВЛ 128 | ТР | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 128 2. Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ 128, ТТ-110 ВЛ 128 |  |  |  | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-110 ВЛ 136 | ТР | 11.06.25 | 13.06.25 | 3 дн | 11.06.25 | 13.06.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 136 2. Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ 136, ТТ-110 ВЛ 136 |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | ШСМВ-110 | ТР | 26.05.25 | 01.07.25 | 37 дн | 26.05.25 | 01.07.25 | 37 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание ШСМВ-110 2. Средний ремонт ШР-1-110 ШСМВ |  |  |  |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | 1СШ 110кВ | СР | 26.05.25 | 01.07.25 | 37 дн | 26.05.25 | 01.07.25 | 37 дн | Исходная | 1. Текущие и средние ремонты ШР 110 всех присоединений 1СШ 110кВ 2.Текущий ремонт ШР-110 ТН-1, ТН-1-110 3. Техническое обслуживание ОПН-110 ТН-1 |  |  |  |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | ОСШ 110кВ | ТР | 25.06.25 | 27.06.25 | 3 дн | 25.06.25 | 27.06.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 ОМВ |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ВЛ 220 кВ Тяговая-1 – Рассвет | ЗРР | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | Исходная | Под напряжением со стороны ПС 220 кВ Тяговая-1 |  |  | Отключение ВЛ 220 с обоих сторон. |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ВЛ 220 кВ Тяговая-1 – Рассвет | ТР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ВЧЗ 220 ВЛ Тяговая-1, КС 220 ВЛ Тяговая-1 |  |  | Перенесено с июля из-за ПЭВТ |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | АТ-2 | ТР | 09.06.25 | 28.06.25 | 20 дн | 09.06.25 | 28.06.25 | 20 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт АТ-2 2. Средний ремонт ОР 110 АТ-2, ТР 110 АТ-2 3. Техническое обслуживание ТТ-10 АТ-2 4. Отбор проб масла АТ-2 5. Диагностика АТ-2, ШМ-10 АТ-2 6.Техническое обслуживание автоматика охлаждения, защита от потери охлаждения 7.Автоматика охлаждения, защита от потери охлаждения ТО в объеме Опробование. |  |  | Перенесено с июля из-за ПЭВТ |  | 08:00
ПС 220 кВ Рассвет | МВ 110 АТ-1 | ТР | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1 110 АТ-1 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ШСМВ-110 | ТР | 12.05.25 | 16.06.25 | 36 дн | 12.05.25 | 16.06.25 | 36 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШСМВ-110, ШР-1 110 ШСМВ, ТТ ШСМВ-110 . 2. Отбор проб масла ТТ ШСМВ-110 . |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | МВ 110 АТ-2 | ТР | 09.06.25 | 28.06.25 | 20 дн | 09.06.25 | 28.06.25 | 20 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР 110 АТ-2 |  |  | Перенесено с июля из-за ПЭВТ |  | 04:00
ПС 220 кВ Рассвет | МВ 110 ВЛ 119 | ТР | 11.06.25 | 13.06.25 | 3 дн | 11.06.25 | 13.06.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 119, ШР-1 110 ВЛ 119 2. Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ 119. |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | МВ 110 КВЛ Лесная | ТР | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ШР-1 110 КВЛ Лесная. 2. Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Лесная, ТТ-110 КВЛ Лесная. |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | СМВ 220 | ТР | 09.06.25 | 28.06.25 | 20 дн | 09.06.25 | 28.06.25 | 20 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-2-220 СМВ |  |  | Перенесено с июля из-за ПЭВТ |  | 04:00
ПС 220 кВ Рассвет | ОВ 220 | ТР | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание ОВ 220 2. Текущий ремонт ШР-2-220 ОВ 3.Техническое обслуживание внутренних цепей ТТ 220 ОВ в объеме "К" 4.Техническое обслуживание внутренних цепей и электромагнитной блокировке разъединителей ОВ 220 в объеме "К" |  |  | Перенесено с июля из-за ПЭВТ |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | МВ 220 ВЛ Тяговая-1 | ТР | 09.06.25 | 28.06.25 | 20 дн | 09.06.25 | 28.06.25 | 20 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-220 ВЛ Тяговая-1 |  |  | ОВ Через ОВ с 11.06 Перенесено с июля из-за ПЭВТ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Рассвет | МВ 220 ВЛ Тяговая-1 | ТР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт МВ 220 ВЛ Тяговая-1 2. Техническое обслуживание ТТ-220 ВЛ Тяговая-1. 3. Техническое обслуживание внутренних цепей ТТ 220 ВЛ Тяговая 1 в объеме В 4. Техническое обслуживание внутренних цепей и электромагнитной блокировке разъединителей ВЛ 220 Тяговая 1 в объеме В 5.Техническое обслуживание ШОН ВЛ 220 Тяговая 1 в объеме В 6. Техническое обслуживание ВЧ заградитель фаза С ВЛ 220 кВ Тяговая 1-Рассвет в объеме В 7. Техническое обслуживание комплекта автоматики МВ 220 Тяговая 1-Рассвет(ТАПВ,АУВ,ЗНФ) в объеме Восстановление |  |  | Перенесено с июля из-за ПЭВТ |  | 04:00
ПС 220 кВ Рассвет | 2С. 220 кВ | ТР | 09.06.25 | 28.06.25 | 20 дн | 09.06.25 | 28.06.25 | 20 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 220 присоединений 2С. 220 кВ |  |  | Перенесено с июля из-за ПЭВТ |  | 06:00
ПС 220 кВ Рассвет | 1СШ. 110 кВ | СР | 12.05.25 | 16.06.25 | 36 дн | 12.05.25 | 16.06.25 | 36 дн | Исходная | Средние и текущие ремонты ШР 1 110 всех присоединений. |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Рассвет | ТН-1-110 | ТР | 12.05.25 | 16.06.25 | 36 дн | 12.05.25 | 16.06.25 | 36 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР ТН 1 110 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 – Рассвет | ТР | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | Исходная | Диагностика КС 220 ПГУ ф.А |  |  | Перенесено с июля из-за ПЭВТ |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 – Рассвет | ВПр | 11.06.25 | 28.06.25 | 18 дн | 11.06.25 | 28.06.25 | 18 дн | Исходная | Вынужденый простой в связи с выводом в ремонт 2С. 220 кВ на ПС 220 кВ Рассвет |  |  | Отключить ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 - Рассвет с двух сторон Перенесено с июля из-за ПЭВТ |  | 08:00
ПС 220 кВ Рассвет | В 220 ПГУ | ТР | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | Исходная | Техническое обслуживание В-220 ВЛ ПГУ |  |  | Перенесено с июля из-за ПЭВТ |  | 02:00
ПС 220 кВ Харабали | ВЛ 220 кВ Тяговая-1 – Харабали | ТР | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | Отказанная | Для работ по инвестиционному проекту : "Техническое перевооружение ПС 220 кВ Владимировка, ПС 220 кВ Харабали, ПС 220 кВ Алюминиевая, ПС 500 кВ Волга. Замена микроэлектронных устройств релейной защиты и автоматики". | Отказано. Несовместим с плановым ремонтом ВЛ 220 кВ Тяговая -Рассвет (02.06.2025-11.06.2025) и для исключения превышения фактическим перетоком МДП+НК в контролируемом сечении "Южная-Владимировка" в ПАР АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская в остальные сроки. Подать на октябрь 2025, согласно Сводного годового графика ремонтов на 2025 |  |  |  | 01:00
ПС 220 кВ Харабали | ВЛ 110 кВ Харабали – Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410) | ТР | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | Отказанная | 1. Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 410, ЛР-110 ВЛ 410 | Отказано. Несоместим с плановым ремонтом ВЛ 110 704 (с 02.06.25 до 30.06.25). Предлагаем подать на 25.08.25-29.08.25 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Харабали | ВЛ 110 кВ Харабали – Тамбовка (ВЛ 110 кВ 411) | ТР | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн | Отказанная | 1. Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 411, ЛР-110 ВЛ 411 | Отказано. Несоместим с плановым ремонтом ВЛ 110 704 (с 02.06.25 до 30.06.25). Предлагаем подать на 18.08.25-22.08.25 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Харабали | АТ-3 | ЗРР | 05.06.25 | 06.06.25 | 2 дн | 05.06.25 | 06.06.25 | 2 дн | Отказанная | В работе сторонами 110/10 кВ | Отказано. Несовместим с выводом в ремонт ВЛ 110 704 (02.06.25-30.06.25). Подать на сентябрь 2025, согласно Сводного годового графика ремонтов на 2025 |  |  |  | 01:00
ПС 220 кВ Харабали | МВ 110 ВЛ 411 | ТР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Отказанная | 1. Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 411, ЛР-110 ВЛ 411 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 411 3. Техническое обслуживание РЗА | Отказано. Несоместим с плановым ремонтом ВЛ 110 704 (с 02.06.25 до 30.06.25). Предлагаем подать на 18.08.25-22.08.25 |  | ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Харабали | МВ 110 ВЛ 410 | ТР | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | Отказанная | 1. Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 410, ЛР-110 ВЛ 410 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 410 3.Техническое обслуживаниеРЗА. | Отказано. Несоместим с плановым ремонтом ВЛ 110 704 (с 02.06.25 до 30.06.25). Предлагаем подать на 25.08.25-29.08.25 |  | ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Харабали | ОСШ-110кВ | ТР | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 410, ЛР-110 ВЛ 410 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Харабали | ОСШ-110кВ | ТР | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 411, ЛР-110 ВЛ 411 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Харабали | В 220 АТ3 | ТР | 05.06.25 | 06.06.25 | 2 дн | 05.06.25 | 06.06.25 | 2 дн | Отказанная | Для работ по инвестиционному проекту : "Техническое перевооружение ПС 220 кВ Владимировка, ПС 220 кВ Харабали, ПС 220 кВ Алюминиевая, ПС 500 кВ Волга. Замена микроэлектронных устройств релейной защиты и автоматики". | Отказано. Несовместим с плановым выводом в ремонт ВЛ 110 704 (02.06.25-30.06.25. Подать на сентябрь 2025, согласно Сводного годового графика ремонтов на 2025 |  |  |  | 01:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 220 Георгиевская | ТР | 02.06.25 | 07.06.25 | 6 дн | 02.06.25 | 07.06.25 | 6 дн | Отказанная | 1. Текущий ремонт ВВ 220 Георгиевская, ЛР-220 Георгиевская | Отказано. Несовместим с плановым ремонтом ВЛ 220 кВ Тяговая -Рассвет (02.06.2025-11.06.2025) и для исключения превышения фактическим перетоком МДП+НК в контролируемом сечении "Волгоград- Астрахань" в ПАР ВЛ 220 кВ Черный Яр - Зубовка в остальные сроки. Подать на сентябрь 2025, согласно Сводного годового графика ремонтов на 2025 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | МВ 220 АТ-2 | ТР | 02.06.25 | 23.06.25 | 22 дн | 02.06.25 | 23.06.25 | 22 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ 220 АТ-2, ТТ 220 АТ-2 |  |  | Перенесено с сентября из-за несовмещения с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская и ВЛ 220 кВ Георгиевская - Черный Яр. |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВЛ 220 кВ Георгиевская – Чёрный Яр | ТР | 02.06.25 | 07.06.25 | 6 дн | 02.06.25 | 07.06.25 | 6 дн | Отказанная | Текущий ремонт ЛР-220 Георгиевская | Отказано. Несовместим с плановым ремонтом ВЛ 220 кВ Тяговая -Рассвет (02.06.2025-11.06.2025) и для исключения превышения фактическим перетоком МДП+НК в контролируемом сечении "Волгоград - Астрахань" в ПАР ВЛ 220 кВ Черный Яр - Зубовка в остальные сроки. Подать на сентябрь 2025, согласно Сводного годового графика ремонтов на 2025 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Никольская с отпайками (ВЛ 110 кВ 723) | ТР | 24.06.25 | 27.06.25 | 4 дн | 24.06.25 | 27.06.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 723 |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 110 723 | ТР | 24.06.25 | 27.06.25 | 4 дн | 24.06.25 | 27.06.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ВВ 110 723, ЛР-110 723, ШР-1-110 723, ТТ 110 723 |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 110 АТ-2 | ТР | 02.06.25 | 23.06.25 | 22 дн | 02.06.25 | 23.06.25 | 22 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ВВ 110 АТ-2 2. Текущий ремонт ТР-110 АТ-2 , ТТ 110 АТ-2 |  |  | Перенесено с сентября из-за несовмещения с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская и ВЛ 220 кВ Георгиевская - Черный Яр. |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ОСШ 110 кВ | СР | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | Исходная | 1. Средний ремонт ОР-110 АТ-2 2. Техническое обслуживание ТН ОСШ-110 |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | АТ-2 | ТР | 02.06.25 | 23.06.25 | 22 дн | 02.06.25 | 23.06.25 | 22 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт АТ-2,ТР-110 АТ-2, ТР-10 АТ-2 2. Средний ремонт ОР-110 АТ-2. 3. Техническое обслуживание Р-2, ОПН -220 АТ-2, ОПН- 110 АТ-2, ОПН- 10 АТ-2, ТТ 10 АТ-2 4. Опробование автоматики от потери охлаждения |  |  | Перенесено с сентября из-за несовмещения с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская и ВЛ 220 кВ Георгиевская - Черный Яр. |  | 04:00
ПС 500 кВ Астрахань | АТ-1 | КР | 01.06.25 | 30.11.25 | 183 дн | 01.06.25 | 30.11.25 | 183 дн | Исходная | Демонтаж и монтаж АТ-1 |  |  |  |  | ВЗ
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Астраханская ГРЭС | КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Царевская-2 (КВЛ 35 кВ Царевская-2) | ТР | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-35 АГ=2ч |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ГРЭС | ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – Трикотажная с отпайкой на ПС Временная (ВЛ 35 кВ Центральная-2) | ТР | 18.06.25 | 19.06.25 | 2 дн | 18.06.25 | 19.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-35 АГ=2ч |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ГРЭС | 2 СШ 35 кВ | ТР | 16.06.25 | 27.06.25 | 12 дн | 16.06.25 | 27.06.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт 2 СШ-35 кВ АГ=3 ч |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | ШСВ-35 | ТР | 16.06.25 | 27.06.25 | 12 дн | 16.06.25 | 27.06.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШСВ-35, ШР-2-35 АГ=2 ч |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ГРЭС | В-35 КВЛ Царевская-2 | ТР | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт В-35, ШР-2-35 АГ=2 ч |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ГРЭС | В-35 ВЛ Центральная-2 | ТР | 18.06.25 | 19.06.25 | 2 дн | 18.06.25 | 19.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт В-35, ШР-2-35 АГ=2 ч |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ГРЭС | В-35 ТГТУ-2 | ТР | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт В-35, ШР-2-35 АГ=2 ч |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №3 (ВЛ 110 кВ 173) | ТР | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | Исходная | ТР ЛР, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  | Перенесено из-за ПЭВТ |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Кири-Кили (ВЛ 110 кВ 455) | ТР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | ТР ЛР, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  | к рем 1 сек 110 ПС К-К. |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | МВ-110 ВЛ-455 | ТР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | ТР МВ, ШР-1 |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | РТСН | ТР | 16.06.25 | 27.06.25 | 12 дн | 16.06.25 | 27.06.25 | 12 дн | Исходная | ТР РТСН, ТР. АГ-8 ч. |  |  |  |  | 08:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 РТСН | ТР | 16.06.25 | 27.06.25 | 12 дн | 16.06.25 | 27.06.25 | 12 дн | Исходная | ТР ШР-1. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ОШСМВ-1-110 | ТР | 01.06.25 | 30.06.25 | 30 дн | 01.06.25 | 30.06.25 | 30 дн | Исходная | ТР МВ, ШР-1. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | СЭВ-1-3 110 | ТР | 01.06.25 | 30.06.25 | 30 дн | 01.06.25 | 30.06.25 | 30 дн | Исходная | ТР ЭВ, ШР-1, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | 1 сек. I СШ 110 кВ | ТР | 01.06.25 | 30.06.25 | 30 дн | 01.06.25 | 30.06.25 | 30 дн | Исходная | ТР ШР-1. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ОСШ-1 110 кВ | ТР | 01.06.25 | 30.06.25 | 30 дн | 01.06.25 | 30.06.25 | 30 дн | Исходная | ТР ОР. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 ВЛ-173 | ТР | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | Исходная | ТР ОР, ЛР, ШР-1 |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ТН-1-110 | ТР | 01.06.25 | 30.06.25 | 30 дн | 01.06.25 | 30.06.25 | 30 дн | Исходная | ТР ТН, ШР. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
Предприятие: ЦУС Астраханьэнерго
ПС 110 кВ Аксарайская | В-110 ВЛ 417 | ТР | 03.06.25 | 03.06.25 | 1 дн | 03.06.25 | 03.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт В-110 ВЛ 417, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | В-110 ВЛ 418 | ТР | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 418, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | В-110 ВЛ 418 | ТР | 09.06.25 | 09.06.25 | 1 дн | 09.06.25 | 09.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт В-110 ВЛ 418, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | СВ-110 | ТР | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт СР-2-110 СВ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | СВ-110 | ТР | 16.06.25 | 16.06.25 | 1 дн | 16.06.25 | 16.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт СР-1-110 СВ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | СВ-110 | ТР | 02.06.25 | 02.06.25 | 1 дн | 02.06.25 | 02.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт СВ-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | 2С-110 кВ | ТР | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт СР-2-110 СВ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | 2С-110 кВ | ТР | 18.06.25 | 18.06.25 | 1 дн | 18.06.25 | 18.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 Т-2, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | 2С-110 кВ | ТР | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 418, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | 1С-110 кВ | ТР | 16.06.25 | 16.06.25 | 1 дн | 16.06.25 | 16.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт СР-1-110 СВ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Водозабор-1 | ВЛ 110 кВ Владимировка – Джелга с отпайками (ВЛ 110 кВ 704) | СР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-704, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Водозабор-1 перенесен к капитальному ремонту ВЛ 110 кВ 704 |  | 03:00
ПС 110 кВ Вольное | 1С-110 кВ | ТР | 05.06.25 | 05.06.25 | 1 дн | 05.06.25 | 05.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-1-110 Ф А,В,С, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Вольное | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Вольное | 2С-110 кВ | ТР | 04.06.25 | 04.06.25 | 1 дн | 04.06.25 | 04.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-2-110 Ф А,В,С, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Вольное | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ВЛ 110 кВ Кири-Кили – Газовая с отпайкой на ПС ПХ (ВЛ 110 кВ 454) | СР | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ №454, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ВЛ 110 кВ Кири-Кили – Газовая с отпайкой на ПС ПХ (ВЛ 110 кВ 454) | СР | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 ВЛ №454, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Кири-Кили (ВЛ 110 кВ 455) | СР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ №455, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Кири-Кили (ВЛ 110 кВ 455) | СР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 ВЛ №455, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 455 | СР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт МВ-110 ВЛ №455, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 455 | СР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ №455, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 455 | СР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №455, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 455 | ТР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 455, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 01:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОСШ-110 кВ | СР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 ВЛ №455, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОСШ-110 кВ | СР | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 ВЛ №454, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОСШ-110 кВ | СР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 Т-2, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 Т-1, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №459, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-1-110 СМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №455, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Замена ОСИ ШР-1-110 СМВ, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №461, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ТН-1-110 | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 454 | ТР | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 454, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 01:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 454 | СР | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт МВ-110 ВЛ №454, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 454 | СР | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ №454, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | СВ-110 | ТР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 01:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | СВ-110 | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Замена ОСИ ШР-1-110 СМВ, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | СВ-110 | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-1-110 СМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | СВ-110 | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт СМВ-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОВ-110 | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Озёрная | ВЛ 110 кВ Баррикадная – Озёрная (ВЛ 110 кВ 138) | СР | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-138, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Озёрная Несовместим с кап ремонтом ВЛ 110 кВ 128 |  | 03:00
ПС 110 кВ Озёрная | ВЛ 110 кВ Камышово – Озёрная (ВЛ 110 кВ 137) | СР | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ137, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Озёрная Несовместим с кап ремонтом ВЛ 110 кВ 128 |  | 03:00
ПС 110 кВ Озёрная | 2С-110 кВ | СР | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт СР-2-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Озёрная Несовместим с кап ремонтом ВЛ 110 кВ 128 |  | 03:00
ПС 110 кВ Озёрная | 2С-110 кВ | СР | 19.06.25 | 19.06.25 | 1 дн | 19.06.25 | 19.06.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 Т-2, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Озёрная |  | 03:00
ПС 110 кВ Озёрная | 2С-110 кВ | СР | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ137, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Озёрная Несовместим с кап ремонтом ВЛ 110 кВ 128 |  | 03:00
ПС 110 кВ Озёрная | 1С-110 кВ | ТР | 23.06.25 | 23.06.25 | 1 дн | 23.06.25 | 23.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Озёрная Несовместим с кап ремонтом ВЛ 110 кВ 128 |  | 01:00
ПС 110 кВ Озёрная | 1С-110 кВ | СР | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-138, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Озёрная |  | 03:00
ПС 110 кВ Озёрная | 1С-110 кВ | СР | 23.06.25 | 23.06.25 | 1 дн | 23.06.25 | 23.06.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 Т-1, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Озёрная Несовместим с кап ремонтом ВЛ 110 кВ 128 |  | 03:00
ПС 110 кВ Озёрная | 1С-110 кВ | СР | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт СР-1-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Озёрная |  | 03:00
ПС 110 кВ Озёрная | СВ-110 | СР | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт СР-1-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Озёрная |  | 03:00
ПС 110 кВ Озёрная | СВ-110 | СР | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт СР-2-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Озёрная Несовместим с кап ремонтом ВЛ 110 кВ 128 |  | 03:00
ПС 110 кВ Озёрная | СВ-110 | СР | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт СМВ-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Озёрная Несовместим с кап ремонтом ВЛ 110 кВ 128 |  | 03:00
ПС 110 кВ Озёрная | СВ-110 | ТР | 23.06.25 | 23.06.25 | 1 дн | 23.06.25 | 23.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ (ф.А,В,С), а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Озёрная Несовместим с кап ремонтом ВЛ 110 кВ 128 |  | 01:00
ПС 110 кВ Окрасочная | СВ-110 | СР | 20.06.25 | 22.06.25 | 3 дн | 20.06.25 | 22.06.25 | 3 дн | Исходная | Замена ОСИ CР-1-110 СМВ, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Окрасочная | с включением ремонтной перемычки | 03:00
ПС 110 кВ Окрасочная | СВ-110 | СР | 23.06.25 | 25.06.25 | 3 дн | 23.06.25 | 25.06.25 | 3 дн | Исходная | Замена вводов СМВ-110, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Окрасочная | с включением ремонтной перемычки | 03:00
ПС 110 кВ Окрасочная | 1С-110 кВ | СР | 25.06.25 | 29.06.25 | 5 дн | 25.06.25 | 29.06.25 | 5 дн | Исходная | Замена ОСИ 1С-110кВ, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Окрасочная | с включением ремонтной перемычки | 03:00
ПС 110 кВ Окрасочная | 1С-110 кВ | ТР | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Окрасочная | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Окрасочная | 2С-110 кВ | СР | 09.06.25 | 13.06.25 | 5 дн | 09.06.25 | 13.06.25 | 5 дн | Исходная | Замена ОСИ 2С-110кВ, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Окрасочная | с включением ремонтной перемычки | 03:00
ПС 110 кВ Окрасочная | 2С-110 кВ | ТР | 19.06.25 | 19.06.25 | 1 дн | 19.06.25 | 19.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Окрасочная | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Советская | ВЛ 110 кВ Владимировка – Советская (ВЛ 110 кВ 741) | ТР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-741, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Советская Перенесено с июля в связи несовмещения с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Трубная |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | ВЛ 110 кВ Владимировка – Советская (ВЛ 110 кВ 741) | ТР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-741, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Советская Перенесено с июля в связи несовмещения с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Трубная |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | СВ-110 | ТР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-110 СМВ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Советская Перенесено с июля в связи несовмещения с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Трубная |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | СВ-110 | ТР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт СМВ-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Советская Перенесено с июля в связи несовмещения с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Трубная |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | В-110 ВЛ 741 | ТР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-741, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Советская Перенесено с июля в связи несовмещения с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Трубная |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | В-110 ВЛ 741 | ТР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-741, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Советская Перенесено с июля в связи несовмещения с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Трубная |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | В-110 ВЛ 741 | ТР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-741, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Советская Перенесено с июля в связи несовмещения с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Трубная |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | ОСШ-110 кВ | ТР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-741, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Советская |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | 1С-110 кВ | ТР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-741, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Советская Перенесено с июля в связи несовмещения с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Трубная |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | 1С-110 кВ | ТР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ТН-1, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Советская Перенесено с июля в связи несовмещения с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Трубная |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | 1С-110 кВ | ТР | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 Т-1, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Советская Перенесено с июля в связи несовмещения с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Трубная |  | 01:00
ПС 110 кВ Старица-2 | 1С-110 кВ | ТР | 30.06.25 | 30.06.25 | 1 дн | 30.06.25 | 30.06.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Старица-2 с июля из-за 1СШ Георг,ВЛ 723, ВЛ 724 |  | 01:00
ПС 110 кВ Черный Яр-2 | ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Никольская с отпайками (ВЛ 110 кВ 723) | ТР | 26.06.25 | 27.06.25 | 2 дн | 26.06.25 | 27.06.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 723, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Черный Яр-2 Перенесен на июнь к рем ВЛ 110 кВ 723 |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 110 кВ Владимировка – Джелга с отпайками (ВЛ 110 кВ 704) | КР | 02.06.25 | 30.06.25 | 29 дн | 02.06.25 | 30.06.25 | 29 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  |  | ВЛ-110 кВ Несовместим с ремонтом АТ-3 ПС 220 кВ Харабали |  | 06:00
Предприятие: Южный филиал Газпромэнерго
ПС 110 кВ ГПП-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ГПП-1 с отпайкой на ПС ГПП-2 (ВЛ 110 кВ 453) | ТР | 16.06.25 | 20.06.25 | 4 дн 10 ч | 16.06.25 | 20.06.25 | 4 дн 10 ч | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 |  |  |  |  | 04:00
ПС 110 кВ ГПП-2 | Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, 3Т, на величину 5 МВт и более | ТР | 26.05.25 | 06.06.25 | 11 дн 10 ч | 26.05.25 | 06.06.25 | 11 дн 10 ч | Исходная | Вывод в ремонт 2Т и В-110 2Т для текущего ремонта. |  |  | Перенесен из-за останова ТЭЦ-2 |  | 08:00
ПС 110 кВ ГПП-2 | Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, 3Т, на величину 5 МВт и более | ТР | 09.06.25 | 20.06.25 | 11 дн 10 ч | 09.06.25 | 20.06.25 | 11 дн 10 ч | Исходная | Вывод в ремонт 1Т и В-110 1Т для текущего ремонта. |  |  |  |  | 08:00
Начальник службы электрических режимов | [12 empty] | М.Г. Кудинова
Начальник службы релейной защиты и автоматики | [12 empty] | С.В. Куратов
Начальник Оперативно-диспетчерской службы | [12 empty] | В.В. Бурятинский