{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["План ремонтов"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"План ремонтов","index":0,"n_rows":230,"n_cols":87,"rows_kept":230,"merged":[[144,21,148,21],[144,22,148,22],[144,27,148,27],[144,28,148,28],[144,29,148,29],[144,30,148,30],[144,31,148,31],[144,32,148,32],[144,33,148,33],[144,34,148,34],[144,35,148,35],[144,36,148,36],[144,37,148,37],[144,38,148,38],[144,39,148,39],[144,40,148,40],[144,41,148,41],[144,42,148,42],[144,43,148,43],[144,44,148,44],[144,45,148,45],[144,46,148,46],[144,47,148,47],[144,48,148,48],[144,49,148,49],[144,50,148,50],[144,51,148,51],[144,52,148,52],[144,53,148,53],[144,54,148,54],[144,55,148,55],[146,56,146,58],[149,0,153,0],[149,1,153,1],[149,2,153,2],[149,3,153,3],[149,4,153,4],[149,5,153,5],[149,6,153,6],[149,7,153,7],[149,8,153,8],[149,9,153,9],[149,10,153,10],[149,11,153,11],[149,12,153,12],[149,13,153,13],[149,14,153,14],[149,15,153,15],[149,16,153,16],[149,17,153,17],[149,18,153,18],[149,19,153,19],[149,20,153,20],[149,21,153,21],[149,22,153,22],[149,23,153,23],[149,24,153,24],[149,25,153,25],[149,26,153,26],[149,27,153,27],[149,28,153,28],[149,29,153,29],[149,30,153,30],[149,31,153,31],[149,32,153,32],[149,33,153,33],[149,34,153,34],[149,35,153,35],[149,36,153,36],[149,37,153,37],[149,38,153,38],[149,39,153,39],[149,40,153,40],[149,41,153,41],[149,42,153,42],[149,43,153,43],[149,44,153,44],[149,45,153,45],[149,46,153,46],[149,47,153,47],[149,48,153,48],[149,49,153,49],[149,50,153,50],[149,51,153,51],[149,52,153,52],[149,53,153,53],[149,54,153,54],[149,55,153,55],[151,56,151,58],[154,0,158,0],[154,1,158,1],[154,2,158,2],[154,3,158,3],[154,4,158,4],[154,5,158,5],[154,6,158,6],[154,7,158,7],[154,8,158,8],[154,9,158,9],[154,10,158,10],[154,11,158,11],[154,12,158,12],[154,13,158,13],[154,14,158,14],[154,15,158,15],[154,16,158,16],[154,17,158,17],[154,18,158,18],[154,19,158,19],[154,20,158,20],[154,21,158,21],[154,22,158,22],[154,23,158,23],[154,24,158,24],[154,25,158,25],[154,26,158,26],[154,27,158,27],[154,28,158,28],[154,29,158,29],[154,30,158,30],[154,31,158,31],[154,32,158,32],[154,33,158,33],[154,34,158,34],[154,35,158,35],[154,36,158,36],[154,37,158,37],[154,38,158,38],[154,39,158,39],[154,40,158,40],[154,41,158,41],[154,42,158,42],[154,43,158,43],[154,44,158,44],[154,45,158,45],[154,46,158,46],[154,47,158,47],[154,48,158,48],[154,49,158,49],[154,50,158,50],[154,51,158,51],[154,52,158,52],[154,53,158,53],[154,54,158,54],[154,55,158,55],[156,56,156,58],[159,0,163,0],[159,1,163,1],[159,2,163,2],[159,3,163,3],[159,4,163,4],[159,5,163,5],[159,6,163,6],[159,7,163,7],[159,8,163,8],[159,9,163,9],[159,10,163,10],[159,11,163,11],[159,12,163,12],[159,13,163,13],[159,14,163,14],[159,15,163,15],[159,16,163,16],[159,17,163,17],[159,18,163,18],[159,19,163,19],[159,20,163,20],[159,21,163,21],[159,22,163,22],[159,23,163,23],[159,24,163,24],[159,25,163,25],[159,26,163,26],[159,27,163,27],[159,28,163,28],[159,29,163,29],[159,30,163,30],[159,31,163,31],[159,32,163,32],[159,33,163,33],[159,34,163,34],[159,35,163,35],[159,36,163,36],[159,37,163,37],[159,38,163,38],[159,39,163,39],[159,40,163,40],[159,41,163,41],[159,42,163,42],[159,43,163,43],[159,44,163,44],[159,45,163,45],[159,46,163,46],[159,47,163,47],[159,48,163,48],[159,49,163,49],[159,50,163,50],[159,51,163,51],[159,52,163,52],[159,53,163,53],[159,54,163,54],[159,55,163,55],[161,56,161,58],[164,0,168,0],[164,1,168,1],[164,2,168,2],[164,3,168,3],[164,4,168,4],[164,5,168,5],[164,6,168,6],[164,7,168,7],[164,8,168,8],[164,9,168,9],[164,10,168,10],[164,11,168,11],[164,12,168,12],[164,13,168,13],[164,14,168,14],[164,15,168,15],[164,16,168,16],[164,17,168,17],[164,18,168,18],[164,19,168,19],[164,20,168,20],[164,21,168,21],[164,22,168,22],[164,23,168,23],[164,24,168,24],[164,25,168,25],[164,26,168,26],[164,27,168,27],[164,28,168,28],[164,29,168,29],[164,30,168,30],[164,31,168,31],[164,32,168,32],[164,33,168,33],[164,34,168,34],[164,35,168,35],[164,36,168,36],[164,37,168,37],[164,38,168,38],[164,39,168,39],[164,40,168,40],[164,41,168,41],[164,42,168,42],[164,43,168,43],[164,44,168,44],[164,45,168,45],[164,46,168,46],[164,47,168,47],[164,48,168,48],[164,49,168,49],[164,50,168,50],[164,51,168,51],[164,52,168,52],[164,53,168,53],[164,54,168,54],[164,55,168,55],[166,56,166,58],[169,0,173,0],[169,1,173,1],[169,2,173,2],[169,3,173,3],[169,4,173,4],[169,5,173,5],[169,6,173,6],[169,7,173,7],[169,8,173,8],[169,9,173,9],[169,10,173,10],[169,11,173,11],[169,12,173,12],[169,13,173,13],[169,14,173,14],[169,15,173,15],[169,16,173,16],[169,17,173,17],[169,18,173,18],[169,19,173,19],[169,20,173,20],[169,21,173,21],[169,22,173,22],[169,23,173,23],[169,24,173,24],[169,25,173,25],[169,26,173,26],[169,27,173,27],[169,28,173,28],[169,29,173,29],[169,30,173,30],[169,31,173,31],[169,32,173,32],[169,33,173,33],[169,34,173,34],[169,35,173,35],[169,36,173,36],[169,37,173,37],[169,38,173,38],[169,39,173,39],[169,40,173,40],[169,41,173,41],[169,42,173,42],[169,43,173,43],[169,44,173,44],[169,45,173,45],[169,46,173,46],[169,47,173,47],[169,48,173,48],[169,49,173,49],[169,50,173,50],[169,51,173,51],[169,52,173,52],[169,53,173,53],[169,54,173,54],[169,55,173,55],[174,0,178,0],[174,1,178,1],[174,2,178,2],[174,3,178,3],[174,4,178,4],[174,5,178,5],[174,6,178,6],[174,7,178,7],[174,8,178,8],[174,9,178,9],[174,10,178,10],[174,11,178,11],[174,12,178,12],[174,13,178,13],[174,14,178,14],[174,15,178,15],[174,16,178,16],[174,17,178,17],[174,18,178,18],[174,19,178,19],[174,20,178,20],[174,21,178,21],[174,22,178,22],[174,23,178,23],[174,24,178,24],[174,25,178,25],[174,26,178,26],[174,27,178,27],[174,28,178,28],[174,29,178,29],[174,30,178,30],[174,31,178,31],[174,32,178,32],[174,33,178,33],[174,34,178,34],[174,35,178,35],[174,36,178,36],[174,37,178,37],[174,38,178,38],[174,39,178,39],[174,40,178,40],[174,41,178,41],[174,42,178,42],[174,43,178,43],[174,44,178,44],[174,45,178,45],[174,46,178,46],[174,47,178,47],[174,48,178,48],[174,49,178,49],[174,50,178,50],[174,51,178,51],[174,52,178,52],[174,53,178,53],[174,54,178,54],[174,55,178,55],[176,56,176,58],[179,0,183,0],[179,1,183,1],[179,2,183,2],[179,3,183,3],[179,4,183,4],[179,5,183,5],[179,6,183,6],[179,7,183,7],[179,8,183,8],[179,9,183,9],[179,10,183,10],[179,11,183,11],[179,12,183,12],[179,13,183,13],[179,14,183,14],[179,15,183,15],[179,16,183,16],[179,17,183,17],[179,18,183,18],[179,19,183,19],[179,20,183,20],[179,21,183,21],[179,22,183,22],[179,23,183,23],[179,24,183,24],[179,25,183,25],[179,26,183,26],[179,27,183,27],[179,28,183,28],[179,29,183,29],[179,30,183,30],[179,31,183,31],[179,32,183,32],[179,33,183,33],[179,34,183,34],[179,35,183,35],[179,36,183,36],[179,37,183,37],[179,38,183,38],[179,39,183,39],[179,40,183,40],[179,41,183,41],[179,42,183,42],[179,43,183,43],[179,44,183,44],[179,45,183,45],[179,46,183,46],[179,47,183,47],[179,48,183,48],[179,49,183,49],[179,50,183,50],[179,51,183,51],[179,52,183,52],[179,53,183,53],[179,54,183,54],[179,55,183,55],[181,56,181,58],[184,0,188,0],[184,1,188,1],[184,2,188,2],[184,3,188,3],[184,4,188,4],[184,5,188,5],[184,6,188,6],[184,7,188,7],[184,8,188,8],[184,9,188,9],[184,10,188,10],[184,11,188,11],[184,12,188,12],[184,13,188,13],[184,14,188,14],[184,15,188,15],[184,16,188,16],[184,17,188,17],[184,18,188,18],[184,19,188,19],[184,20,188,20],[184,21,188,21],[184,22,188,22],[184,23,188,23],[184,24,188,24],[184,25,188,25],[184,26,188,26],[184,27,188,27],[184,28,188,28],[184,29,188,29],[184,30,188,30],[184,31,188,31],[184,32,188,32],[184,33,188,33],[184,34,188,34],[184,35,188,35],[184,36,188,36],[184,37,188,37],[184,38,188,38],[184,39,188,39],[184,40,188,40],[184,41,188,41],[184,42,188,42],[184,43,188,43],[184,44,188,44],[184,45,188,45],[184,46,188,46],[184,47,188,47],[184,48,188,48],[184,49,188,49],[184,50,188,50],[184,51,188,51],[184,52,188,52],[184,53,188,53],[184,54,188,54],[184,55,188,55],[186,56,186,58],[189,0,193,0],[189,1,193,1],[189,2,193,2],[189,3,193,3],[189,4,193,4],[189,5,193,5],[189,6,193,6],[189,7,193,7],[189,8,193,8],[189,9,193,9],[189,10,193,10],[189,11,193,11],[189,12,193,12],[189,13,193,13],[189,14,193,14],[189,15,193,15],[189,16,193,16],[189,17,193,17],[189,18,193,18],[189,19,193,19],[189,20,193,20],[189,21,193,21],[189,22,193,22],[189,23,193,23],[189,24,193,24],[189,25,193,25],[189,26,193,26],[189,27,193,27],[189,28,193,28],[189,29,193,29],[189,30,193,30],[189,31,193,31],[189,32,193,32],[189,33,193,33],[189,34,193,34],[189,35,193,35],[189,36,193,36],[189,37,193,37],[189,38,193,38],[189,39,193,39],[189,40,193,40],[189,41,193,41],[189,42,193,42],[189,43,193,43],[189,44,193,44],[189,45,193,45],[189,46,193,46],[189,47,193,47],[189,48,193,48],[189,49,193,49],[189,50,193,50],[189,51,193,51],[189,52,193,52],[189,53,193,53],[189,54,193,54],[189,55,193,55],[191,56,191,58],[194,0,198,0],[194,1,198,1],[194,2,198,2],[194,3,198,3],[194,4,198,4],[194,5,198,5],[194,6,198,6],[194,7,198,7],[194,8,198,8],[194,9,198,9],[194,10,198,10],[194,11,198,11],[194,12,198,12],[194,13,198,13],[194,14,198,14],[194,15,198,15],[194,16,198,16],[194,17,198,17],[194,18,198,18],[194,19,198,19],[194,20,198,20],[194,21,198,21],[194,22,198,22],[194,23,198,23],[194,24,198,24],[194,25,198,25],[194,26,198,26],[194,27,198,27],[194,28,198,28],[194,29,198,29],[194,30,198,30],[194,31,198,31],[194,32,198,32],[194,33,198,33],[194,34,198,34],[194,35,198,35],[194,36,198,36],[194,37,198,37],[194,38,198,38],[194,39,198,39],[194,40,198,40],[194,41,198,41],[194,42,198,42],[194,43,198,43],[194,44,198,44],[194,45,198,45],[194,46,198,46],[194,47,198,47],[194,48,198,48],[194,49,198,49],[194,50,198,50],[194,51,198,51],[194,52,198,52],[194,53,198,53],[194,54,198,54],[194,55,198,55],[196,56,196,58],[199,0,203,0],[199,1,203,1],[199,2,203,2],[199,3,203,3],[199,4,203,4],[199,5,203,5],[199,6,203,6],[199,7,203,7],[199,8,203,8],[199,9,203,9],[199,10,203,10],[199,11,203,11],[199,12,203,12],[199,13,203,13],[199,14,203,14],[199,15,203,15],[199,16,203,16],[199,17,203,17],[199,18,203,18],[199,19,203,19],[199,20,203,20],[199,21,203,21],[199,22,203,22],[199,23,203,23],[199,24,203,24],[199,25,203,25],[199,26,203,26],[199,27,203,27],[199,28,203,28],[199,29,203,29],[199,30,203,30],[199,31,203,31],[199,32,203,32],[199,33,203,33],[199,34,203,34],[199,35,203,35],[199,36,203,36],[199,37,203,37],[199,38,203,38],[199,39,203,39],[199,40,203,40],[199,41,203,41],[199,42,203,42],[199,43,203,43],[199,44,203,44],[199,45,203,45],[199,46,203,46],[199,47,203,47],[199,48,203,48],[199,49,203,49],[199,50,203,50],[199,51,203,51],[199,52,203,52],[199,53,203,53],[199,54,203,54],[199,55,203,55],[201,56,201,57],[204,0,208,0],[204,1,208,1],[204,2,208,2],[204,3,208,3],[204,4,208,4],[204,5,208,5],[204,6,208,6],[204,7,208,7],[204,8,208,8],[204,9,208,9],[204,10,208,10],[204,11,208,11],[204,12,208,12],[204,13,208,13],[204,14,208,14],[204,15,208,15],[204,16,208,16],[204,17,208,17],[204,18,208,18],[204,19,208,19],[204,20,208,20],[204,21,208,21],[204,22,208,22],[204,23,208,23],[204,24,208,24],[204,25,208,25],[204,26,208,26],[204,27,208,27],[204,28,208,28],[204,29,208,29],[204,30,208,30],[204,31,208,31],[204,32,208,32],[204,33,208,33],[204,34,208,34],[204,35,208,35],[204,36,208,36],[204,37,208,37],[204,38,208,38],[204,39,208,39],[204,40,208,40],[204,41,208,41],[204,42,208,42],[204,43,208,43],[204,44,208,44],[204,45,208,45],[204,46,208,46],[204,47,208,47],[204,48,208,48],[204,49,208,49],[204,50,208,50],[204,51,208,51],[204,52,208,52],[204,53,208,53],[204,54,208,54],[204,55,208,55],[206,56,206,58],[209,0,213,0],[209,1,213,1],[209,2,213,2],[209,3,213,3],[209,4,213,4],[209,5,213,5],[209,6,213,6],[209,7,213,7],[209,8,213,8],[209,9,213,9],[209,10,213,10],[209,11,213,11],[209,12,213,12],[209,13,213,13],[209,14,213,14],[209,15,213,15],[209,16,213,16],[209,17,213,17],[209,18,213,18],[209,19,213,19],[209,20,213,20],[209,21,213,21],[209,22,213,22],[209,23,213,23],[209,24,213,24],[209,25,213,25],[209,26,213,26],[209,27,213,27],[209,28,213,28],[209,29,213,29],[209,30,213,30],[209,31,213,31],[209,32,213,32],[209,33,213,33],[209,34,213,34],[209,35,213,35],[209,36,213,36],[209,37,213,37],[209,38,213,38],[209,39,213,39],[209,40,213,40],[209,41,213,41],[209,42,213,42],[209,43,213,43],[209,44,213,44],[209,45,213,45],[209,46,213,46],[209,47,213,47],[209,48,213,48],[209,49,213,49],[209,50,213,50],[209,51,213,51],[209,52,213,52],[209,53,213,53],[209,54,213,54],[209,55,213,55],[211,56,211,68],[214,0,218,0],[214,1,218,1],[214,2,218,2],[214,3,218,3],[214,4,218,4],[214,5,218,5],[214,6,218,6],[214,7,218,7],[214,8,218,8],[214,9,218,9],[214,10,218,10],[214,11,218,11],[214,12,218,12],[214,13,218,13],[214,14,218,14],[214,15,218,15],[214,16,218,16],[214,17,218,17],[214,18,218,18],[214,19,218,19],[214,20,218,20],[214,21,218,21],[214,22,218,22],[214,23,218,23],[214,24,218,24],[214,25,218,25],[214,26,218,26],[214,27,218,27],[214,28,218,28],[214,29,218,29],[214,30,218,30],[214,31,218,31],[214,32,218,32],[214,33,218,33],[214,34,218,34],[214,35,218,35],[214,36,218,36],[214,37,218,37],[214,38,218,38],[214,39,218,39],[214,40,218,40],[214,41,218,41],[214,42,218,42],[214,43,218,43],[214,44,218,44],[214,45,218,45],[214,46,218,46],[214,47,218,47],[214,48,218,48],[214,49,218,49],[214,50,218,50],[214,51,218,51],[214,52,218,52],[214,53,218,53],[214,54,218,54],[214,55,218,55],[216,56,216,68],[219,0,223,0],[219,1,223,1],[219,2,223,2],[219,3,223,3],[219,4,223,4],[219,5,223,5],[219,6,223,6],[219,7,223,7],[219,8,223,8],[219,9,223,9],[219,10,223,10],[219,11,223,11],[219,12,223,12],[219,13,223,13],[219,14,223,14],[219,15,223,15],[219,16,223,16],[219,17,223,17],[219,18,223,18],[219,19,223,19],[219,20,223,20],[219,21,223,21],[219,22,223,22],[219,23,223,23],[219,24,223,24],[219,25,223,25],[219,26,223,26],[219,27,223,27],[219,28,223,28],[219,29,223,29],[219,30,223,30],[219,31,223,31],[219,32,223,32],[219,33,223,33],[219,34,223,34],[219,35,223,35],[219,36,223,36],[219,37,223,37],[219,38,223,38],[219,39,223,39],[219,40,223,40],[219,41,223,41],[219,42,223,42],[219,43,223,43],[219,44,223,44],[219,45,223,45],[219,46,223,46],[219,47,223,47],[219,48,223,48],[219,49,223,49],[219,50,223,50],[219,51,223,51],[219,52,223,52],[219,53,223,53],[219,54,223,54],[219,55,223,55],[221,56,221,68],[224,0,228,0],[224,1,228,1],[224,2,228,2],[224,3,228,3],[224,4,228,4],[224,5,228,5],[224,6,228,6],[224,7,228,7],[224,8,228,8],[224,9,228,9],[224,10,228,10],[224,11,228,11],[224,12,228,12],[224,13,228,13],[224,14,228,14],[224,15,228,15],[224,16,228,16],[224,17,228,17],[224,18,228,18],[224,19,228,19],[224,20,228,20],[224,21,228,21],[224,22,228,22],[224,23,228,23],[224,24,228,24],[224,25,228,25],[224,26,228,26],[224,27,228,27],[224,28,228,28],[224,29,228,29],[224,30,228,30],[224,31,228,31],[224,32,228,32],[224,33,228,33],[224,34,228,34],[224,35,228,35],[224,36,228,36],[224,37,228,37],[224,38,228,38],[224,39,228,39],[224,40,228,40],[224,41,228,41],[224,42,228,42],[224,43,228,43],[224,44,228,44],[224,45,228,45],[224,46,228,46],[224,47,228,47],[224,48,228,48],[224,49,228,49],[224,50,228,50],[224,51,228,51],[224,52,228,52],[224,53,228,53],[224,54,228,54],[224,55,228,55],[226,82,226,84],[229,0,233,0],[229,1,233,1],[229,2,233,2],[229,3,233,3],[229,4,233,4],[229,5,233,5],[229,6,233,6],[229,7,233,7],[229,8,233,8],[229,9,233,9],[229,10,233,10],[229,11,233,11],[229,12,233,12],[229,13,233,13],[229,14,233,14],[229,15,233,15],[229,16,233,16],[229,17,233,17],[229,18,233,18],[229,19,233,19],[229,20,233,20],[229,21,233,21],[229,22,233,22],[229,23,233,23],[229,24,233,24],[229,25,233,25],[229,26,233,26],[229,27,233,27],[229,28,233,28],[229,29,233,29],[229,30,233,30],[229,31,233,31],[229,32,233,32],[229,33,233,33],[229,34,233,34],[229,35,233,35],[229,36,233,36],[229,37,233,37],[229,38,233,38],[229,39,233,39],[229,40,233,40],[229,41,233,41],[229,42,233,42],[229,43,233,43],[229,44,233,44],[229,45,233,45],[229,46,233,46],[229,47,233,47],[229,48,233,48],[229,49,233,49],[229,50,233,50],[229,51,233,51],[229,52,233,52],[229,53,233,53],[229,54,233,54],[229,55,233,55],[231,56,231,70]],"merged_total":2676,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
[" ЛЭП и ЭЛТ июль 2026 (Утв)"]
["Группа","№","Нарушение сцепленности","Статус заявки","Вне регламента","Продленная заявка","Перенесенная заявка","Корректировка","Рассылка по управлению ведению","Предприятие","Объект","Тип объекта","Комплекс","Оборудование","Обобщенное оборудование","Вид ремонта","Заявленное время. Начало","Заявленное время. Конец","Заявленное время. Количество дней","Время ремонта. Начало","Время ремонта. Конец","Время ремонта. Количество дней","Снижение мощности","Состояние заявки","Содержание работ","Причина отказа","Причина снятия","Прочие примечания","Связанные ремонты","Состояние оборудования по заявке","Условия производства работ","Время включения","Время отключения","Энергосистема","Территории","Собственник","Приоритет","Аварийная готовность","Совмещение работ","Учтенная в годовом графике","Годовой. Время ремонта. Начало","Годовой. Время ремонта. Конец","Годовой. Время ремонта. Количество дней","Годовой. Заявленное время. Начало","Годовой. Заявленное время. Конец","Годовой. Заявленное время. Количество дней","Дата последнего кап.ремонта","Шифр оборудования","Родительское оборудование","Сортировка по предприятиям","Сортировка по энергообъектам","Разбитая заявка","Время изменения","Контролируемое сечение","Диспетчерские центры","Местная заявка","Июль 2026"]
[{"$nulls":56},"Ср","Чт","Пт","Сб","Вс","Пн","Вт","Ср","Чт","Пт","Сб","Вс","Пн","Вт","Ср","Чт","Пт","Сб","Вс","Пн","Вт","Ср","Чт","Пт","Сб","Вс","Пн","Вт","Ср","Чт","Пт"]
[{"$nulls":56},"01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31"]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ Солодники","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 ВЛ Большой Царын-1",null,"ТР","13.07.26","17.07.26","5 дн","13.07.26","17.07.26","5 дн","0","Отказанная","Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Большой Царын-1 (ф.А,В,С), а/г=1ч"," Подать согласно  утвержденного годового графика ремонта на август 2026 к кап ремонту ВЛ 110 кВ Большой Царын-1- Солодники РРДУ",null,"ПС 110 кВ Солодники",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Нет",{"$nulls":7},"{0DC39978-6829-437D-9422-7971F0176DC5}","В 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Ошибка разбора","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ Ветлянка","ПС 110 кВ","ЛЭП 110 кВ","ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724)",null,"ТР","27.07.26","31.07.26","5 дн","27.07.26","31.07.26","5 дн","0","Исходная","Текущий ремонт КС ВЛ-110 724, а/г=1ч",null,null,"ПС 110 кВ Ветлянка Срок перенесен из-за несовместимости с АТ-1 ПС 220 кВ Черный Яр",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Да","27.07.26","31.07.26","5 дн","22.06.26","26.06.26","5 дн","15.08.13","{14A4CC96-7086-4B14-997A-86FB98ED5F2A}","ЛЭП 110 кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:32:39",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Ошибка разбора","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ Никольская","ПС 110 кВ","ЛЭП 110 кВ","ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724)",null,"ТР","27.07.26","31.07.26","5 дн","27.07.26","31.07.26","5 дн","0","Исходная","Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 №724  (ф.А,В,С), а/г=1ч",null,null,"ПС 110 кВ Никольская Срок перенесен из-за несовместимости с АТ-1 ПС 500 кВ Георниевская",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Да","27.07.26","31.07.26","5 дн","07.09.26","11.09.26","5 дн","15.08.13","{14A4CC96-7086-4B14-997A-86FB98ED5F2A}","ЛЭП 110 кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:32:39",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ Царевская","ПС 110 кВ","ЛЭП 110 кВ","ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Царевская с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 110 кВ 101)",null,"ТР","20.07.26","24.07.26","5 дн","20.07.26","24.07.26","5 дн","0","Исходная","Текущий ремонт ТН-110 ф. В ВЛ 101 ф.В, а/г=1ч",null,null,"ПС 110 кВ Царевская Срок перенесен в связи с несовместью с ВЛ 110 кВ Городская-1, к ремонту ВЛ 110 кВ 101 ТЭЦ-2",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Да","20.07.26","24.07.26","5 дн","18.05.26","22.05.26","5 дн","04.07.14","{C65FDEAE-8DC6-44EE-8BFB-2BD8C35D2D04}","ЛЭП 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Рассматриваемая","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ЦУС Астраханьэнерго","Сетевая компания","ЛЭП 110 кВ","ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Царевская с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 110 кВ 101)",null,"КР","13.07.26","11.08.26","30 дн","13.07.26","11.08.26","30 дн","0","Снятая","Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч ",null,null,"ВЛ-110 кВ Срок перенесен из-за несовместимости с ремонтом ВЛ 110 кВ Городская--1 ТЭЦ-2",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","ПАО «Россети Юг»","0","ВЗ","Да","Да","13.07.26","11.08.26","30 дн","01.04.26","30.04.26","30 дн","04.07.14","{C65FDEAE-8DC6-44EE-8BFB-2BD8C35D2D04}","ЛЭП 110 кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:38:22",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 Камызяк",null,"СР","01.07.26","13.07.26","13 дн","01.07.26","13.07.26","13 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ Камызяк, а/г=3ч","Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Нет",{"$nulls":7},"{6D1AE830-6985-4CFD-AC33-3937A5C37D71}","В 110кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ Царевская","ПС 110 кВ","ЭЛТ / ТН 110 кВ","ТН-2-110",null,"ТР","20.07.26","24.07.26","5 дн","20.07.26","24.07.26","5 дн","0","Исходная","Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч",null,null,"ПС 110 кВ Царевская Срок перенесен в связи с несовместью с ВЛ 110 кВ Городская-1, к ремонту ВЛ 110 кВ 101 ТЭЦ-2",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Да","20.07.26","24.07.26","5 дн","18.05.26","22.05.26","5 дн",null,"{86B53C63-C7CC-4365-B99C-E2238A3153A8}","Трансформаторы напряжения",null,null,"Нет","28.05.2026 6:38:22",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 ПГУ",null,"СР","30.06.26","01.07.26","2 дн","30.06.26","01.07.26","2 дн","0","Исходная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ ПГУ, а/г=3ч.",null,null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением","с переводом на ОВ","00:00","00:00","Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да, срок ремонта изменен","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{D28B3C56-27EB-4482-A9F2-C4D58FB68DB4}","В 110кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:29:45",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 ВЛ 133",null,"СР","01.07.26","13.07.26","13 дн","01.07.26","13.07.26","13 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №133, а/г=3ч.","Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Нет",{"$nulls":7},"{5A7CE950-8F43-4504-ADB7-2C04310D4CF9}","В 110кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 ВЛ 134",null,"СР","01.07.26","13.07.26","13 дн","01.07.26","13.07.26","13 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №134, а/г=3ч.","Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Нет",{"$nulls":7},"{4B3A8E8F-55C6-47AC-BA3B-5421324F4477}","В 110кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 ВЛ 171",null,"СР","01.07.26","13.07.26","13 дн","01.07.26","13.07.26","13 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №171, а/г=3ч."," Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Нет",{"$nulls":7},"{20C74E29-5AB2-4E12-9B79-C2777D6900A2}","В 110кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 ВЛ 172",null,"СР","01.07.26","02.07.26","2 дн","01.07.26","02.07.26","2 дн","0","Исходная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №172, а/г=3ч.",null,null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением","с переводом на ОВ","00:00","00:00","Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да, срок ремонта изменен","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{09A6758B-4363-4C8F-BAFA-99E107701D34}","В 110кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:29:45",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 ВЛ 173",null,"СР","02.07.26","03.07.26","2 дн","02.07.26","03.07.26","2 дн","0","Исходная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №173, а/г=3ч.",null,null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением","с переводом на ОВ","00:00","00:00","Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да, срок ремонта изменен","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{FDA5CE6F-4524-42BF-8569-9A75DCD34744}","В 110кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:29:45",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 Т-1",null,"СР","22.07.26","10.08.26","20 дн","22.07.26","10.08.26","20 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-2-110 Т-1, а/г=3ч.","Не подана заявка на 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ ЦРП",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.07.26","10.08.26","20 дн","22.07.26","10.08.26","20 дн",null,"{9A605695-702B-40B6-BFD2-9DCB70303924}","В 110кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 Т-2",null,"СР","22.07.26","10.08.26","20 дн","22.07.26","10.08.26","20 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-2-110 Т-2, а/г=3ч.","Не подана заявка на 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ ЦРП",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.07.26","10.08.26","20 дн","22.07.26","10.08.26","20 дн",null,"{6C85F91F-8776-4746-9C4A-0981CFE0ED61}","В 110кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","ШСВ-110",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Исходная","Средний ремонт ШР-1-110 ШСМВ, а/г=3ч.",null,null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{5A3D35E4-7C99-4485-AEFC-1ED3E5ED5B93}","В 110кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:29:45",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"13",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ Кири-Кили","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","ОВ-110",null,"ТР","27.07.26","29.07.26","3 дн","27.07.26","29.07.26","3 дн","0","Исходная","Текущий ремонт ТТ-110 ОМВ, а/г=1ч",null,null,"ПС 110 кВ Кири-Кили",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Да","27.07.26","29.07.26","3 дн","27.07.26","29.07.26","3 дн",null,"{5B0DBFB7-AB83-4A83-9A0E-9F2193C7C81A}","В 110 кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:46:43",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"0",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ Никольская","ПС 110 кВ","ЭЛТ / П 110 кВ","РП-110 кВ",null,"ТР","27.07.26","31.07.26","5 дн","27.07.26","31.07.26","5 дн","0","Исходная","Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 №724  (ф.А,В,С), а/г=1ч",null,null,"ПС 110 кВ Никольская Срок перенесен из-за несовместимости с АТ-1 ПС 500 кВ Георниевская",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Да","27.07.26","31.07.26","5 дн","07.09.26","11.09.26","5 дн","14.09.10","{71AA0F87-EF00-4A33-AF19-A6DFB3C2C3D0}","Системы (секции, сборки) шин",null,null,"Нет","28.05.2026 7:25:34",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","ОВ-110",null,"КР","06.07.26","10.07.26","5 дн","06.07.26","10.07.26","5 дн","0","Исходная","Капитальный ремонт ОМВ-110, а/г=6ч",null,null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","ВЗ","Да","Да","06.07.26","10.07.26","5 дн","17.08.26","21.08.26","5 дн",null,"{6DDAF1BC-1A8F-4306-BED0-A9AF63053336}","В 110кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 7:25:34",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","ОВ-110",null,"СР","06.07.26","10.07.26","5 дн","06.07.26","10.07.26","5 дн","0","Исходная","Средний ремонт ОР-110 ОМВ, а/г=3ч",null,null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","06.07.26","10.07.26","5 дн","17.08.26","21.08.26","5 дн",null,"{6DDAF1BC-1A8F-4306-BED0-A9AF63053336}","В 110кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 7:25:34",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ Городская","ПС 110 кВ","ЭЛТ / ТН 110 кВ","ТН-2-110",null,"ТР","22.07.26","23.07.26","2 дн","22.07.26","23.07.26","2 дн","0","Исходная","Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч",null,null,"ПС 110 кВ Городская",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Да","22.07.26","23.07.26","2 дн","22.07.26","23.07.26","2 дн",null,"{A7AFE9AA-36E9-45D6-94D9-55C29B53C504}","Трансформаторы напряжения",null,null,"Нет","28.05.2026 7:25:34",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ Кири-Кили","ПС 110 кВ","ЭЛТ / ТН 110 кВ","ТН-2-110",null,"ТР","27.07.26","29.07.26","3 дн","27.07.26","29.07.26","3 дн","0","Исходная","Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а/г=1ч",null,null,"ПС 110 кВ Кири-Кили",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Да","27.07.26","29.07.26","3 дн","27.07.26","29.07.26","3 дн",null,"{8F7144F9-5B13-400B-86AE-3857DB9A9BFE}","ТН 110 кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 7:28:24",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"2",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ Оранжерейная","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","2С-110 кВ",null,"СР","01.07.26","01.07.26","1 дн","01.07.26","01.07.26","1 дн","0","Исходная","Средний ремонт 2СШ-110кВ, а/г=3ч",null,null,"ПС 110 кВ Оранжерейная",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Да","01.07.26","01.07.26","1 дн","01.07.26","01.07.26","1 дн",null,"{4946767F-EB70-45A7-BDFD-E9AD923358EE}","Системы (секции, сборки) шин",null,null,"Нет","28.05.2026 7:28:24",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ Солодники","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","С-110 кВ",null,"ТР","06.07.26","10.07.26","5 дн","06.07.26","10.07.26","5 дн","0","Отказанная","Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 320 (ф.А,В,С), а/г=1ч","Несовместим с ремонтами на ПС 220 кВ Георгиевская подать Подать согласно  утвержденного годового графика ремонта на ноябрь 2026",null,"ПС 110 кВ Солодники",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Нет",{"$nulls":7},"{C8975BF4-C6FF-497A-B67B-3070AA129F4F}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ Солодники","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 ВЛ 721",null,"ТР","13.07.26","17.07.26","5 дн","13.07.26","17.07.26","5 дн","0","Отказанная","Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 721, а/г=1ч","Несовместим с ремонтами на ПС 220 кВ Георгиевская подать Подать согласно  утвержденного годового графика ремонта на ноябрь 2026",null,"ПС 110 кВ Солодники",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Нет",{"$nulls":7},"{8E32E8C4-80C3-4B41-A77B-8FAA0F8CDCBF}","В 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / ТН 110 кВ","ТН-1-110",null,"ТР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Исходная","Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч",null,null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","01.06.26","19.06.26","19 дн",null,"{0035B250-477D-496F-8E1D-1C045919748E}","ТН 110 кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:29:45",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / ТН 110 кВ","ТН-1-110",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Исходная","Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110, а/г=3ч.",null,null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{0035B250-477D-496F-8E1D-1C045919748E}","ТН 110 кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:29:45",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","ОСШ-110 кВ",null,"ТР","06.07.26","10.07.26","5 дн","06.07.26","10.07.26","5 дн","0","Исходная","Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а/г=1ч",null,null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Да","06.07.26","10.07.26","5 дн","17.08.26","21.08.26","5 дн",null,"{562501BB-2DF2-4EA9-9DF9-B30306F68365}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 7:28:24",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","1СШ-110 кВ",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Исходная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №173, а/г=3ч.",null,null,"Средний ремонт  с 02.07.2026 до 03.07.2026",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","1СШ-110 кВ",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ Камызяк, а/г=3ч","Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","1СШ-110 кВ",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №131, а/г=3ч.","Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","1СШ-110 кВ",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №132, а/г=3ч.","Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","1СШ-110 кВ",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №133, а/г=3ч.","Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","1СШ-110 кВ",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","01.07.26","10 дн","0","Измененная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ ПГУ, а/г=3ч.",null,null,"Средний ремонт с 30.06.2026 до 01.07.2026",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да, срок ремонта изменен","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","1СШ-110 кВ",null,"ТР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Исходная","Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч",null,null,"ПС 110 кВ ЦРП срок пененесен из-за несовместимости с ВЛ 110 кВ 456",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","01.06.26","19.06.26","19 дн",null,"{3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:29:45",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","1СШ-110 кВ",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №152, а/г=3ч","Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","1СШ-110 кВ",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №171, а/г=3ч.","Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","1СШ-110 кВ",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Исходная","Средний ремонт ШР-1-110 ШСМВ, а/г=3ч.",null,null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","24.08.26","1 дн",null,"{3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:29:45",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","1СШ-110 кВ",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №134, а/г=3ч.","Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","1СШ-110 кВ",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","02.07.26","11 дн","0","Измененная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №172, а/г=3ч.",null,null,"Средний ремонт с 01.07.2026 до 02.07.2026",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да, срок ремонта изменен","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","1СШ-110 кВ",null,"СР","22.06.26","03.07.26","12 дн","22.06.26","03.07.26","12 дн","0","Исходная","Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110, а/г=3ч.",null,null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Да","22.06.26","03.07.26","12 дн","24.08.26","28.08.26","5 дн",null,"{3A5CA221-D90D-4754-8C06-136A2A832BD6}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:29:45",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 КВЛ 131",null,"СР","01.07.26","13.07.26","13 дн","01.07.26","13.07.26","13 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №131, а/г=3ч.","Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Нет",{"$nulls":7},"{A8EF2A5C-B4BC-4E45-93A5-A48A65ED0C3C}","В 110кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 ВЛ 152",null,"СР","01.07.26","13.07.26","13 дн","01.07.26","13.07.26","13 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №152, а/г=3ч","Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Нет",{"$nulls":7},"{1A278D37-AB6F-4F9F-9F0D-14296E7AA82F}","В 110кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ ЦРП","ПС 110 кВ","ЭЛТ / В 110 кВ","В-110 КВЛ 132",null,"СР","01.07.26","13.07.26","13 дн","01.07.26","13.07.26","13 дн","0","Отказанная","Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ №132, а/г=3ч.","Работы выполняются в июне 2026",null,"ПС 110 кВ ЦРП",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","03:00","Да","Нет",{"$nulls":7},"{7978104D-BF55-4817-95C4-08583A393B27}","В 110кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ПС 110 кВ Кири-Кили","ПС 110 кВ","ЭЛТ / СШ 110 кВ","ОСШ-110 кВ",null,"ТР","27.07.26","29.07.26","3 дн","27.07.26","29.07.26","3 дн","0","Исходная","Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а/г=1ч",null,null,"ПС 110 кВ Кири-Кили",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»","0","01:00","Да","Да","27.07.26","29.07.26","3 дн","27.07.26","29.07.26","3 дн",null,"{54134690-1A19-44ED-80DB-CBC2155DD7A4}","СШ 110 кВ",null,null,"Нет","28.05.2026 6:29:45",null,null,"Нет"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5",null,"Утверждена","Нет","Нет","Нет",null,null,"ЦУС Астраханьэнерго","ЦУС Астраханьэнерго","Сетевая компания","ЛЭП 110 кВ","ВЛ 110 кВ Нефтепровод – Береговая (ВЛ 110 кВ 731)",null,"КР","01.07.26","15.07.26","15 дн","01.07.26","15.07.26","15 дн","0","Исходная","Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч ",null,null,"ВЛ-110 кВ ",null,"с отключением",{"$nulls":3},"Астраханская Энергосистема","Астраханская область","ПАО «Россети Юг»","0","ВЗ","Да","Да","01.07.26","15.07.26","15 дн","01.07.26","15.07.26","15 дн","23.04.15","{CDB37257-3822-47B0-AB7D-FEF0255332F4}","ЛЭП 110 кВ",null,null,"Нет","24.06.2026 13:41:12",null,null,"Нет"]